## Sheet1
附件：
鹿寨县2024年县级重点监督整改安全事故隐患项目表
序号 | 事故隐患名称 | 存在的主要安全事故 隐患情况 | 类别 | 整改要求 | 整改期限 （年月日） | 整改责任 单位 | 监管责任 单位 | 督办责任 单位
1 | 柳州杭萧矿业有限公司鹿寨县龙江硝崖石场教化矿区建筑石料用灰岩矿安全隐患 | 矿山现状边坡高度大于100m，没有进行边坡稳定分析 | 非煤矿山 | 做好边坡稳定性测量 | 2024.6.30 | 柳州杭萧矿业有限公司 | 鹿寨县应急管理局 | 鹿寨县人民政府
2 | 鹿寨县顺源矿业经营部四排吉云重晶石采矿场安全隐患 | 矿井未建立人员定位系统 | 非煤矿山 | 建立人员定位系统 | 2024.10.30 | 鹿寨县顺源矿业经营部 | 鹿寨县应急管理局 | 鹿寨县人民政府
3 | 鹿寨县寨沙镇龙江村竹盛屯滑坡 | 该屯发生滑坡变形以来，滑坡已造成滑体上水泥道路路基下沉、水泥路面错断，居民院坝拉裂、下沉现象。 | 地灾应急治理工作 | 按设计要求进行重力式挡土墙、格构、排水工程建设 | 2024.10.31 | 鹿寨县自然资源和规划局 | 鹿寨县自然资源和规划局 | 鹿寨县人民政府
4 | 中渡镇里洪水库放水塔卷扬机钢丝绳断裂安全隐患 | 卷扬机钢丝绳断裂,闸门掉落到闸室，无法启闭闸门 | 水利 | 更换卷扬机钢丝绳，提起闸门，让闸门正常启闭 | 2024.6.30 | 鹿寨县中渡镇农业农村服务中心 | 鹿寨县水利工程运行服务中心 | 鹿寨县人民政府
5 | 鹿寨县黄冕至中渡二级公路K12+100边坡塌方 | 上边坡已出现开裂、滑移现象，容易造成大面积塌方，影响交通安全。 | 道路运输 | 增设混凝土挡土墙 | 2024.10.31 | 鹿寨县交通运输服务中心 | 鹿寨县交通运输局 | 鹿寨县人民政府
6 | 黄冕镇黄冕至古尝公路古赏桥桥梁护栏缺损 | 桥梁护栏缺损严重，车辆有冲出桥面落水的风险 | 道路运输 | 增设桥梁护栏 | 2024.10.31 | 鹿寨县交通运输服务中心 | 鹿寨县交通运输局 | 鹿寨县人民政府
7 | 广西鹿寨通用人造板有限公司未落实粉尘清扫制度 | 未落实粉尘清扫制度，生产机械有粉尘堆积易发生燃爆现象。 | 工矿商贸 | 安排专人每日清扫粉尘 | 立行立改，并长期坚持 | 广西鹿寨通用人造板有限公司 | 鹿寨县林业局 | 鹿寨县人民政府
8 | 广西东展纸业有限公司未规范设置危废暂存间 | 设置的危废暂存间不规范 | 环保 | 《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，规范设置危险废物贮存间，同时须完善设置对应的标识标志，建立健全日常管理台账并如实记录，确保环境安全。 | 2024.6.30 | 广西东展纸业有限公司 | 鹿寨生态环境局 | 鹿寨县人民政府
9 | 鹿寨县七巧板幼儿园消防安全隐患 | 1.儿童用房设置在四层以上楼层；2.一个室内消火栓未配水带、水枪；3.日常巡查无记录；4.员工岗前消防安全培训未落实；5.超市和幼儿园防火分隔不符合要求；6.室内消火栓无水。 | 消防 | 1.儿单用房不得设置在四层以上楼层，督促其立即整改清理；2.按要求配置水带、水枪；3.落实日常巡查检查工作并建立台账；4.组织员工开展岗前消防安全知识培训；5.按规范标准设置防火分隔；6.确保室内消火栓完好有效。 | 2024.10.31 | 鹿寨县七巧板幼儿园 | 鹿寨县消防救援大队 | 鹿寨县人民政府
10 | 鹿寨县城南新区城中村小屯结屯改造项目的临边洞口安全隐患 | 局部临边洞口防护措施缺失 | 建筑施工 | 在期限内按要求做好临边洞口防护措施 | 2024.6.30 | 中核华辰建筑工程有限公司 | 县住建局 | 鹿寨县人民政府
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50Pm94enU3Z3lhZDZxcG40cHRjazNlM2E8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPkxGQzQ1MFIwMjUwNjkKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDI0LTAxLTA0IDE3OjQyOjAyPC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+