## 附件1
附件1
截至2024年末发行的新增政府一般债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [6 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
鹿寨县住房和城乡建设局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 3060.54 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 柳州市鹿寨县2024年 棚户区（城市危旧房改造）项目 | 鹿寨县 | 150.34 | 39.6 | 0 | 0
[8 empty] | 鹿寨县2024年老旧小区改造提升工程（一期）基础设施项目 | 鹿寨县 | 963.94 | 529.94 | 0 | 0
鹿寨县教育局 | [7 empty] | 鹿寨县农村义务教育教师周转房项目 | 鹿寨县 | 68 | 68 | 62.2268 | 62.2268 | 鹿寨县四排镇三排小学、鹿寨县四排镇那当小学、鹿寨县四排镇新庆小学、鹿寨县四排镇江南小学、鹿寨县黄冕镇六脉小学、鹿寨县平山镇石龙小学，共计6所小学内各建设1栋教师周转房，砖混结构1层，设置23套，建设建筑面积805平方米，配套建设给排水、供配电等附属设施。
[8 empty] | 鹿寨县农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 | 鹿寨县 | 140 | 140 | 137.753 | 137.753 | 鹿寨县四排镇中心校校园内维护改造男生宿舍楼1-3层，维护改造总建筑面积为1731平方米，涉及地面翻新，厕所改造，水电铺设等
鹿寨县水利局 | [7 empty] | 鹿寨县水利建设项目 | 鹿寨县 | 227 | 227 | 23.2 | 23.2 | 修建护脚、护坡，修复加固原挡墙基础，河床清淤，植物补植，安装水源隔离保护；群测群防体系建设、山洪灾害监测预警设施设备运行维护
鹿寨县人力资源和社会保障局 | [7 empty] | 养老保险经办机构服务能力建设 | 鹿寨县 | 27 | 27 | 0 | 0
鹿寨县农业农村局 | [7 empty] | 鹿寨县高标准农田建设项目 | 鹿寨县 | 6361 | 2029 | 1029.55 | 1029.55 | 新建高标准农田0.2万亩、改造提升高标准农田0.8万亩
鹿寨县水利局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 2405719 | 一般债券 | 212 | 2024-08-13 | 2.23 | 10年 | 鹿寨县水利建设项目 | 鹿寨县 | 212 | 212 | 170.24 | 170.24 | 修建护脚、护坡，修复加固原挡墙基础，河床清淤，植物补植，安装水源隔离保护；群测群防体系建设、山洪灾害监测预警设施设备运行维护
注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2023-2024年末一般债券及对应项目情况。
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。

## 附件2
附件2
截至2024年末发行的新增政府专项债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [8 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
柳州鹿寨兴鹿投资有限公司 | 2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（八期）） | 2405182 | 其他项目收益专项债券 | 20000 | 2024-03-27 | 2.67 | 20年 | 鹿寨县中药材生产加工基地项目 | 农业 | 56986 | 20000 | 24000 | 20000 | 0 | 暂未形成资产 | 1#楼主体结构完成，砌体完成，外墙抹灰完成，外立面给排水完成，铝合金窗框安装完成；2#楼主体结构完成夹层施工，屋面层梁板完成，准备浇筑混凝土；3#楼完成主体结构完成,砌体完成，外墙抹灰完成20%；
鹿寨县祥鹿投资有限责任公司 | 2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（十六期） | 2405841 | 产业园区专项债券 | 11000 | 2024-09-09 | 2.36 | 20年 | 鹿寨县汽车零部件生产加工园区及配套设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 68378 | 11000 | 23000 | 11000 | 0 | 暂未形成资产 | 1#配套业务用房已完成主体结构验收，装饰装修完成70%工程量；2#厂房已完成主体结构验收，装饰装修完成40%工程量；3#厂房已完成主体结构验收，装饰装修完成30%工程量。
鹿寨县民政局 | 2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期） | 2405723 | 其他项目收益专项债券 | 5000 | 2024-08-13 | 2.38 | 20年 | 鹿寨县康养综合服务中心项目 | 养老托育 | 24053 | 5000 | 5603 | 4220 | 0 | 暂未形成资产 | 已完成场地清表，完成支护桩70%，土方开挖外运55%。下一步计划完成支护桩施工。
| 2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期） | 232811 |  | 800 | 2024-09-25 | 2.21 | 20年 |  |  |  | 800 |  | 600
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）-2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期） | 2271161 |  | 8160 | 2022-06-16 | 3.28 | 20年 |  |  |  | 3200 |  | 0
柳州鹿寨兴鹿投资有限公司 |  |  | 其他项目收益专项债券 |  |  |  |  | 鹿寨县热电联产热力管网工程一期项目 | 产业园区基础设施 | 24112 | 4960 | 10219 | 4960 | 0 | 暂未形成资产 | 1#至4#厂房基础承台浇筑完成，7#、11#厂房基础分部工程完成，10#厂房钢柱吊装完成90%。
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）-2022年广西壮族自治区政府专项债券（十四期） | 2205768 |  | 40 | 2022-05-18 | 3.32 | 20年 |  |  |  | 40 |  | 40
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2023-2024年末专项债券及对应项目情况。
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PjVuOHFwNnRtOGpxeDl1c2k4dndzOHI8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPkxGQzQ1MFIwMjUwNzEKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDIzLTA2LTI5IDE2OjU4OjU2PC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PjVuOHFwNnRtOGpxeDl1c2k4dndzOHI8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPkxGQzQ1MFIwMjUwNzEKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDIzLTA2LTI5IDE2OjU4OjU2PC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+

## 附件3
附件3
截至2024年末发行的新增政府一般债券资金收支情况表
单位：万元
序号 | 截至2024年末新增一般债券资金收入 |  | 截至2024年末新增一般债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 3272.54 |  | 1422.9698
1 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 3060.54 | 201一般公共服务支出
2 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 212 | 202外交支出
3 |  |  | 203国防支出
4 |  |  | 204公共安全支出
5 |  |  | 205教育支出 | 199.9798
… |  |  | 206科学技术支出
207文化旅游体育与传媒支出
|  |  | 208社会保障和就业支出 | 0
210卫生健康支出
211节能环保支出
|  |  | 212城乡社区支出 | 0
|  |  | 213农林水支出 | 1222.99
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220自然资源海洋气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资储备支出
224灾害防治及应急管理支出
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PjVuOHFwNnRtOGpxeDl1c2k4dndzOHI8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPkxGQzQ1MFIwMjUwNzEKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDIzLTA2LTI5IDE2OjU4OjU2PC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+

## 附件4
附件4
截至2024年末发行的新增政府专项债券资金收支情况表
单位：万元
序号 | 截至2024年末新增专项债券资金收入 |  | 截至2024年末新增专项债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 45000 |  | 0
1 | 2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（八期）） | 20000 | 206科学技术支出
2 | 2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（十六期） | 11000 | 207文化旅游体育与传媒支出
3 | 2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期） | 5000 | 208社会保障和就业支出
4 | 2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期） | 800 | 210卫生健康支出
5 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）-2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期） | 8160 | 211节能环保支出
6 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）-2022年广西壮族自治区政府专项债券（十四期） | 40 | 212城乡社区支出
… |  |  | 213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
217金融支出
|  |  | 229其他支出 | 40820
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PjVuOHFwNnRtOGpxeDl1c2k4dndzOHI8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPkxGQzQ1MFIwMjUwNzEKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDIzLTA2LTI5IDE2OjU4OjU2PC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+