## 附件1
附件1
截至2025年末发行的新增政府一般债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [6 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
鹿寨县住房和城乡建设局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 3060.54 | 2024-05-17 | 2.37 | 7 | 柳州市鹿寨县2024年 棚户区（城市危旧房改造）项目 | 鹿寨县 | 203.57 | 39.6 | 153.995 | 0 | 供销社宿舍项目1栋48套采用加固方式改造，已完成总工程量的100%，施工方已出具排危报告；鹿寨林场华侨塑编厂宿舍项目1栋18套采用拆除方式改造，已进场拆除，目前已将部分室内设施拆除。
[8 empty] | 鹿寨县2024年老旧小区改造提升工程（一期）基础设施项目 | 鹿寨县 | 1831.07 | 529.94 | 400 | 0 | 项目已完成各小区楼道间腻子粉刷施工、老县府宿舍小区楼梯间扶手更换，完成老县府宿舍小公园透水砖、大理石铺砖、新建道路施工，目前已完成项目总工程量35%。
鹿寨县农业农村局 | [7 empty] | 鹿寨县高标准农田建设项目 | 鹿寨县 | 9038 | 2029 | 5713.9209 | 1739.594 | 1.2024年高标准农田建设项目新建面积0.2万亩，改造提升面积0.8万亩，建设4个工程，项目已竣工验收； 2.2025年高标准农田建设项目新建面积0.86万亩，改造提升面积1.22万亩，建设4个工程，项目已完工。
鹿寨县水利局 | [7 empty] | 鹿寨县水利建设项目 | 鹿寨县 | 240.15 | 227 | 240.15 | 227 | 项目已竣工，运行正常
鹿寨县社会保险事业管理中心 | [7 empty] | 养老保险经办机构服务能力建设 | 鹿寨县 | 27 | 27 | 0 | 0
鹿寨县教育局 | [7 empty] | 鹿寨县农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 | 鹿寨县 | 155 | 140 | 155 | 140 | 已完工交付使用
[8 empty] | 鹿寨县农村义务教育教师周转房项目 | 鹿寨县 | 68 | 68 | 68 | 68 | 已完工交付使用
鹿寨县水利局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 2405719 | 一般债券 | 212 | 2024-08-13 | 2.23 | 10 | 鹿寨县水利建设项目 | 鹿寨县 | 2059.77 | 212 | 2059.77 | 212 | 项目已竣工，运行正常
鹿寨县财政局 | 2025年广西壮族自治区政府一般债券（十期） | 2571187 | 一般债券 | 30 | 2025-10-27 | 2.06 | 10 | 增发国债、超长期特别国债项目市县财政配套资金 | 鹿寨县 | 30 | 30 | 0 | 0
注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2024-2025年末一般债券及对应项目情况。
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。

## 附件2
附件2
截至2025年末发行的新增政府专项债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [8 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
鹿寨县民政局 | 2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期） | 232811 | 专项债券 | 800 | 2024-09-25 | 2.21 | 20 | 鹿寨县康养综合服务中心项目 | 养老托育 | 24053 | 800 | 7370.53 | 600 | 0 | 暂未形成资产 | 完成地下室主体结构。 累计完成总工程量的30%。
| 2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期） | 2405723 | 专项债券 | 5000 | 2024-08-13 | 2.38 | 20 |  |  |  | 5000 |  | 4220
| 2025年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2025年广西壮族自治区政府专项债券（八期） | 234807 | 专项债券 | 23000 | 2025-05-13 | 2.13 | 20 |  |  |  | 3000 |  | 2550.53
鹿寨县祥鹿投资有限责任公司 | [7 empty] | 鹿寨县中药材生产加工基地项目 | 农业 | 56986.36 | 20000 | 43170 | 20000 | 0 | 暂未形成资产 | 完成总工程量58%。其中：A地块1-8#楼完成竣工验收，B地块1-4#完成初步验收， C2地块1-2#楼完成内外装饰，水电工程，室外配套完成60%。
| 2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（八期） | 2405182 | 专项债券 | 20000 | 2024-03-27 | 2.67 | 20 |  |  |  | 20000 |  | 17000
| 2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（十六期） | 2405841 | 专项债券 | 11000 | 2024-09-09 | 2.36 | 20 | 鹿寨县汽车零部件生产加工园区及配套设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 68378.87 | 11000 | 55000 | 11000 | 0 | 暂未形成资产 | 完成总工程量92%。其中： 1.1#配套用房、2#厂房、3#厂房、已基本建成（2025.7.28竣工验收）； 2.4#厂房、5厂房基本建成（2024.7.24竣工验收）； 3.6#厂房已基本建设成，（2024.8.3竣工验收）。 4.4#、5#厂房周边基础配套设施完成98%。 5.1#、2#、3#、6#厂房周边基础配套设施完成95%； 6.入园大道：已完成道路水稳层55%工程量； 7.创业路A段道路：已完成100%工程量建设；8.创业路B段道路：地勘已进场勘探工作。
| 2025年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2025年广西壮族自治区政府专项债券（九期） | 234808 | 专项债券 | 28000 | 2025-05-13 | 2.13 | 20 |  |  |  | 28000 |  | 11600
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2024-2025年末专项债券及对应项目情况。
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PjVuOHFwNnRtOGpxeDl1c2k4dndzOHI8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPkxGQzQ1MFIwMjUwNzEKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDIzLTA2LTI5IDE2OjU4OjU2PC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PjVuOHFwNnRtOGpxeDl1c2k4dndzOHI8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPkxGQzQ1MFIwMjUwNzEKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDIzLTA2LTI5IDE2OjU4OjU2PC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+

## 附件3
附件3
截至2025年末发行的新增政府一般债券资金收支情况表
单位：万元
序号 | 截至2025年末新增一般债券资金收入 |  | 截至2025年末新增一般债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 3302.54 |  | 2386.594
1 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 3060.54 | 201一般公共服务支出
2 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 212 | 202外交支出
3 | 2025年广西壮族自治区政府一般债券（十期） | 30 | 203国防支出
4 |  |  | 204公共安全支出
5 |  |  | 205教育支出 | 208
… |  |  | 206科学技术支出
207文化旅游体育与传媒支出
|  |  | 208社会保障和就业支出 | 0
210卫生健康支出
211节能环保支出
|  |  | 212城乡社区支出 | 0
|  |  | 213农林水支出 | 2178.594
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220自然资源海洋气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资储备支出
224灾害防治及应急管理支出
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PjVuOHFwNnRtOGpxeDl1c2k4dndzOHI8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPkxGQzQ1MFIwMjUwNzEKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDIzLTA2LTI5IDE2OjU4OjU2PC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+

## 附件4
附件4
截至2025年末发行的新增政府专项债券资金收支情况表
单位：万元
序号 | 截至2025年末新增专项债券资金收入 |  | 截至2025年末新增专项债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 87800 |  | 66970.53
1 | 2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期） | 800 | 206科学技术支出
2 | 2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期） | 5000 | 207文化旅游体育与传媒支出
3 | 2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（八期） | 20000 | 208社会保障和就业支出
4 | 2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（十六期） | 11000 | 210卫生健康支出
5 | 2025年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2025年广西壮族自治区政府专项债券（八期） | 23000 | 211节能环保支出
6 | 2025年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2025年广西壮族自治区政府专项债券（九期） | 28000 | 212城乡社区支出
… |  |  | 213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
217金融支出
|  |  | 229其他支出 | 66970.53
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PjVuOHFwNnRtOGpxeDl1c2k4dndzOHI8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPkxGQzQ1MFIwMjUwNzEKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDIzLTA2LTI5IDE2OjU4OjU2PC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+