## 2025年项目调整
附件：
鹿寨县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库调整情况
序号 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设地点 |  | 建设周期 |  | 资金计划 |  |  |  | 建设内容（补助标准/规模） | 绩效目标 | 联农带农富农机制 | 是否已完成前期工作 | 主管（业主）单位 | 项目负责人 | 联系电话 | 调整情况 |  |  |  | 备注
[9 empty] | 项目预算总投资 | 政府投入 | [9 empty] | 具体情况 |  |  | 调整理由
[5 empty] | 镇 | 村 | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 广东帮扶资金 | [7 empty] | 调整情况（为选择项，不要自行填写） | 新增入库项目是否纳入年度计划（仅限新增入库项目） | 调整出库项目是否原已纳入年度实施计划（仅限调整出库项目）
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 |  | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24
全县合计 | [8 empty] | 1700.9 | 1700.9 | 0 | 0
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年第一书记经费项目（黄冕镇石门村闷水屯道路硬化工程） | 黄冕镇 | 石门村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.硬化黄冕镇石门村闷水屯内道路：全长约140米，宽2.5米，路面厚0.18米；2.新建项目竣工碑1座； | 建设屯级道路，完善基础生活设施，提高群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效 | 是 | 黄冕镇人民政府 | 韦坤宇 | 18775291580 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年第一书记经费项目（黄冕镇大端村矮山屯排水沟工程） | 黄冕镇 | 大端村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.硬化黄冕镇大端村矮山屯约150米的排污渠道；2.新建项目竣工碑1座； | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 黄冕镇人民政府 | 邱仁杰 | 17376478684 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年第一书记经费项目（黄冕镇旧街村太阳屯小型公益性生活设施项目） | 黄冕镇 | 旧街村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.对旧街村太阳屯洗衣码头进行加固，新增5层级台阶（长4米，宽0.6米），铺设一段人行梯道（长20米，宽2米）；2.新建项目竣工碑1座； | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 黄冕镇人民政府 | 林玉华 | 17776060406 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年第一书记经费项目（平山镇榨油村人居环境整治项目） | 平山镇 | 榨油村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.饮水点钢架1处；2.新村屯不锈钢护栏；3.田尾屯水渠105米；4.新建项目竣工碑1座； | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 平山镇人民政府 | 黄红楼 | 13517728886 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年第一书记经费项目（平山镇中村村人居环境整治项目） | 平山镇 | 中村村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.高坡屯产业路长度约100m；2.新碑屯垃圾池1个；3.新建项目竣工碑1座； | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 平山镇人民政府 | 罗丽松 | 19377231268 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年第一书记经费项目（平山镇青山村龙井屯小型水利渠道工程） | 平山镇 | 青山村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.拦水坝9米宽高1.5米；2.新建砼水渠11米；3.三面光水渠50米长、60厘米内空4.新建项目竣工碑1座； | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 平山镇人民政府 | 唐东庆 | 15078519018 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年第一书记经费项目（平山镇芝山村小型公益性基础设施工程） | 平山镇 | 芝山村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.北寨屯西码头钢架棚约70㎡及安全护栏 2.新建项目竣工碑1座； | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741885 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2025年第一书记经费项目（中渡镇高坡村人饮安全工程） | 中渡镇 | 高坡村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.高坡村新村屯、鸾山屯、下龙屯三个蓄水池铺设总长约为3000米的PE给水管；2.新建项目竣工碑1座； | 巩固脱贫成果，完善产业配套建设，带动群众增产增收。 | 改善农民农田灌溉用水 | 是 | 中渡镇人民政府 | 陈思益 | 18977239738 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年第一书记经费项目（中渡镇黄村村品水屯排水沟工程） | 中渡镇 | 黄村村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.建设中渡镇黄村村品水屯排污水沟工程，长度约120米，规格为:0.4m*0.4m,60米；2.路边渠道增设盖板；3.新建项目竣工碑1座； | 建设屯级道路，完善基础生活设施，提高群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效 | 是 | 中渡镇人民政府 | 梁 锋 | 13737297778 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2025年第一书记经费项目（中渡镇寨上村山塘疏通及道路硬化工程） | 中渡镇 | 寨上村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.计划投入3万元，对寨上村寨上屯酒必山塘排水设施进行疏通；2.计划投入1.94万元，新建寨上屯通青松屯涵洞道路长30米，宽4米；3.计划投入600元，新建项目竣工碑1座； | 通过实施该项目，改善群众生产条件，推进乡村产业发展，巩固脱贫成果 | 改善交通条件，方便群众出行，带动生产增收 | 是 | 中渡镇人民政府 | 黄丝雨 | 19177233030 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年第一书记经费项目（中渡镇山尖村人居环境整治工程） | 中渡镇 | 山尖村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.建设山尖村10个屯屯垃圾临时存放点建设项目，包含硬化地板高0.2米，长6米，宽3米；2.新建项目竣工碑1座； | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 中渡镇人民政府 | 赵 赐 | 18878223620 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年第一书记经费项目（中渡镇贝塘村贝塘屯人居环境整治工程） | 中渡镇 | 贝塘村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.新建C25混凝土地坪500㎡，厚度15cm，新建浆砌石挡墙18m，高1m，宽0.5m，拆除旧舞台80m³，C25混凝土修补破损路面40㎡，厚度18cm。2.新建项目竣工碑1座； | 建设屯级道路，完善基础生活设施，提高群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效 | 是 | 中渡镇人民政府 | 韦 佳 | 18878222180 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年第一书记经费项目（江口乡新安村小型公益性生活设施工程） | 江口乡 | 新安村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.新建新安村便民洗衣码头4个：石桥屯便民洗衣码头长约10米，水面宽度约2米，洗衣台阶两边宽度分别约为1.5米；万一屯便民洗衣码头长约10米，水面宽度约2米，洗衣台阶两边宽度分别约为1.5米；石朋屯便民洗衣码头长度约10米，水面宽度约2米，洗衣台阶两边宽度分别约为1.5米；瓦厂屯便民洗衣码头长度约10米，水面宽度约2米，洗衣台阶两边宽度分别约为1.5米； 2.新建项目竣工碑1座； | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 江口乡人民政府 | 周雨霖 | 15177712990 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2025年第一书记经费项目（江口乡六合村道路及防护工程） | 江口乡 | 六合村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.修建黄坪屯道路路基挡土墙约长5米，高3.2米、厚0.8米，12.8个立方；2.立新屯路面维修96㎡；3.长洞屯村口路面维修118.8㎡；4.新建项目竣工碑1座； | 通过实施该项目，改善群众生产条件，推进乡村产业发展，巩固脱贫成果 | 改善交通条件，方便群众出行，带动生产增收 | 是 | 江口乡人民政府 | 梁书铭 | 15676260772 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年第一书记经费项目(导江乡黄坭村小型公益性基础设施工程) | 导江乡 | 黄坭村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1，计送屯产业路“可然"段道路修建长约4米宽3.5米； 2，龙母干渠“返洪管”管路修建，硬化长2米，宽2米； 3，黄坭屯洗衣池设施修建，拦水坝长5米，宽1米，高2米；降低(割切）人饮取水池接水台0.8米，宽2米，排水沟长4米，宽0.15米高0.8米，后再硬化全部割切部分。4.挖沟埋管长15米；硬化道路长30米，宽2.5米，高0.15米；5.新建项目竣工碑1座； | 建设屯级道路，完善基础生活设施，提高群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效 | 是 | 导江乡人民政府 | 谭红艳 | 18377237880 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年第一书记经费项目(导江乡长垌村公共基础照明工程) | 导江乡 | 长垌村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.修建长垌村9个屯路灯.共计84盏2.新建项目竣工碑1座； | 完善基础设施建设，提高群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 加快城乡基础建设，提升乡村振兴成效，方便群众日常生产生活。 | 是 | 导江乡人民政府 | 刘庆家 | 18269002707 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2025年第一书记经费项目(导江乡佛子村道路工程) | 导江乡 | 佛子村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.大朋屯进屯路修建50米；2.石朋屯道路修建50米；3.新建屯进屯路修建10米4.新建项目竣工碑1座； | 通过实施该项目，改善群众生产条件，推进乡村产业发展，巩固脱贫成果 | 改善交通条件，方便群众出行，带动生产增收 | 是 | 导江乡人民政府 | 黄昌宇 | 13597216078 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2025年第一书记经费项目(导江乡石排村石古屯道路工程) | 导江乡 | 石排村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.石古屯通屯路增加会车道3个点，硬化路面总长约85米，宽2米，厚0.2米，加埋涵管长6米；2.新建项目竣工碑1座； | 通过实施该项目，改善群众生产条件，推进乡村产业发展，巩固脱贫成果 | 改善交通条件，方便群众出行，带动生产增收 | 是 | 导江乡人民政府 | 莫瑞祥 | 18078220219 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年第一书记经费项目(寨沙镇长田村公共基础照明工程) | 寨沙镇 | 长田村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.安装杆式太阳能路灯约23盏；2.新建项目竣工碑1座； | 完善基础设施建设，提高群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 加快城乡基础建设，提升乡村振兴成效，方便群众日常生产生活。 | 是 | 寨沙镇人民政府 | 邱怀远 | 18377230235 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年第一书记经费项目(寨沙镇全坡村排水沟工程) | 寨沙镇 | 全坡村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.新建长150米排污沟，宽0.5米，高0.5米；2.新建项目竣工碑1座； | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 寨沙镇人民政府 | 贝丽华 | 15278800575 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年第一书记经费项目(寨沙镇教化村公共基础照明工程) | 寨沙镇 | 教化村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.安装杆式太阳能路灯约24盏。2.新建项目竣工碑1座； | 完善基础设施建设，提高群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 加快城乡基础建设，提升乡村振兴成效，方便群众日常生产生活。 | 是 | 寨沙镇人民政府 | 骆 芳 | 18176739985 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2025年第一书记经费项目（寨沙镇东马村东马屯道路硬化工程） | 寨沙镇 | 东马村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.新建道路硬化长160米，宽2.5米，厚0.20米；2.新建项目竣工碑1座； | 通过实施该项目，改善群众生产条件，推进乡村产业发展，巩固脱贫成果 | 改善交通条件，方便群众出行，带动生产增收 | 是 | 寨沙镇人民政府 | 蒙极奇 | 17776326989 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年第一书记经费项目（寨沙镇长塘村人居环境整治工程） | 寨沙镇 | 长塘村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.硬化堆放垃圾点及进村口路面；2.新建长80米排污沟；3.新建项目竣工碑1座； | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 寨沙镇人民政府 | 马 涛 | 18172140640 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年第一书记经费项目（寨沙镇板江村新洲屯小型公益性基础设施工程） | 寨沙镇 | 板江村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.新建洗衣码头，码头宽8米；台阶10级；2.新建项目竣工碑1座； | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 寨沙镇人民政府 | 李友伦 | 13788421953 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2025年第一书记经费项目（四排镇和木村鹅颈屯道路硬化项目） | 四排镇 | 和木村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.屯内道路硬化长170米，宽2.5米，厚0.18米。 2.新建项目竣工碑1座。 | 通过实施该项目，改善群众生产条件，推进乡村产业发展，巩固脱贫成果 | 改善交通条件，方便群众出行，带动生产增收 | 是 | 四排镇人民政府 | 张 华 | 13317826908 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
26 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2025年第一书记经费项目（四排镇江南村北岸屯抽水灌溉项目） | 四排镇 | 江南村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.灌溉用启动柜1套，配电箱1套，离心泵1套，绝缘铝绞线架设，硬化井口、清淤等； 2.新建项目竣工碑1座。 | 解决屯农田产业水渠灌溉问题 | 改善群众产业发展 | 是 | 四排镇人民政府 | 韦翼冠 | 13807820070 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
27 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2025年第一书记经费项目（四排镇水头村水头屯小型水利渠道项目） | 四排镇 | 水头村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.排水渠道硬化长80米，底厚0.1米，渠道宽2.5米，单边高1.5米； 2.新建项目竣工碑1座。 | 解决屯农田产业水渠灌溉问题 | 改善群众产业发展 | 是 | 四排镇人民政府 | 周少阳 | 15877240760 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年第一书记经费项目（四排镇新庆村龙堂屯小型公益性基础设施项目） | 四排镇 | 新庆村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.屯内场地硬化375平方米； 2.屯内道路硬化长48米，宽3.6米，厚0.15米； 3.新建项目竣工碑1座。 | 建设屯级道路，完善基础生活设施，提高群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效 | 是 | 四排镇人民政府 | 温景安 | 13100497278 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
29 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2025年第一书记经费项目（四排镇石妙村石妙屯小型水利渠道项目） | 四排镇 | 石妙村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.新建排水渠道长150米，底厚0.1米，渠道宽0.9米，高1米； 2.新建项目竣工碑1座。 | 解决屯农田产业水渠灌溉问题 | 改善群众产业发展 | 是 | 四排镇人民政府 | 温传富 | 15978293052 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
30 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2025年第一书记经费项目（拉沟乡拉沟村甫上屯小型水利渠道工程） | 拉沟乡 | 拉沟村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.新建甫上屯小型水利渠道工程，长210米，宽0.4米； 2.清运污水沟20米并装设水泥涵管；3.新建项目竣工碑1座； | 解决屯农田产业水渠灌溉问题 | 改善群众产业发展 | 是 | 拉沟乡人民政府 | 韦国兴 | 17776060904 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2025年第一书记经费项目（拉沟乡六章村志勇屯道路防护工程） | 拉沟乡 | 六章村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.新建拉沟乡六章村志勇屯道路护坡，长16米；2.新建项目竣工碑1座； | 通过实施该项目，改善群众生产条件，推进乡村产业发展，巩固脱贫成果 | 改善交通条件，方便群众出行，带动生产增收 | 是 | 拉沟乡人民政府 | 陈 钢 | 18178226693 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2025年第一书记经费项目（拉沟乡江村下关江屯道路工程） | 拉沟乡 | 关江村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.修补部分破损道路50㎡，修缮冲毁的道路护坡挡土墙处1处；2.新建项目竣工碑1座； | 通过实施该项目，改善群众生产条件，推进乡村产业发展，巩固脱贫成果 | 改善交通条件，方便群众出行，带动生产增收 | 是 | 拉沟乡人民政府 | 蔡泽宇 | 13878288933 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年第一书记经费项目（鹿寨镇思洛村小型公益性基础设施工程） | 鹿寨镇 | 思洛村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.龙坪屯水渠维修300m；2.里石屯屋角主干道路基塌方维修长15米、宽0.6米，高3米2.新建项目竣工碑1座； | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 鹿寨镇人民政府 | 李 鹏 | 13768893214 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2025年第一书记经费项目（鹿寨镇独羊村人饮安全工程） | 鹿寨镇 | 独羊村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.修建独羊村马场屯人饮新钻机井一处 2.修建独羊村黄石屯人饮工程取水井一处3.新建项目竣工碑1座； | 巩固脱贫成果，完善产业配套建设，带动群众增产增收。 | 改善农民农田灌溉用水 | 是 | 鹿寨镇人民政府 | 韦崎多 | 13307826033 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年第一书记经费项目（鹿寨镇大村村漫水桥工程） | 鹿寨镇 | 大村村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.四堡屯涵管桥建设1处，桥长10米，宽4米，高2米，埋管3-4根，管直径1米，2.路面硬化20m；3.新建项目竣工碑1座； | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 鹿寨镇人民政府 | 罗晶晶 | 18276966363 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年第一书记经费项目(鹿寨镇大良村小型公益性基础设施工程) | 鹿寨镇 | 大良村 | 2025.05.29 | 2025.09.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.马傲屯内道路安装防护栏，长约210米。 2.白石屯至龙杜屯机耕路涵管安装，安装涵管4个，长4米，宽4米。3.新建项目竣工碑1座； | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 鹿寨镇人民政府 | 龙万斌 | 17777235633 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年鹿寨县平山镇平山社区碑头屯人居环境整治项目 | 平山镇 | 平山社区 | 2025.05.29 | 2025.10.20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 拆除旧钢筋水泥盖板、拆除旧的渠道砖墙、清运拆除的建筑垃圾、新建排污渠道及底板、新建钢筋水泥盖板 | 改善群众生活环境，提高生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村屯人居环境，方便群众日常生活 | 是 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 18577278345 | 新增入库 | 是 |  | 根据群众轻重缓急，计划从县级资金安排实施，该项目需新增入库并纳入年度实施计划。
38 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2025年鹿寨县黄冕镇幽兰村板林屯、大湾屯、石冲屯、板坡屯、板屯屯区域桑蚕、水稻产业灌溉修复工程 | 黄冕镇 | 幽兰村 | 2025.03.10 | 2025.09.10 | 90 | 90 | 0 | 0 | 修复长1500米，宽30厘米，高40厘米水渠灌溉工程；修复长1200米，宽60里面，高80厘米水渠灌溉工程 | 解决村屯桑蚕、农田产业水渠灌溉问题 | 改善群众产业发展 | 是 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 18577278345 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
39 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2025年鹿寨县平山镇大阳村大洋坪屯松树坪产业路项目 | 平山镇 | 大阳村 | 2025.03.25 | 2025.09.10 | 38.5 | 38.5 | 0 | 0 | 硬化道路长700米、宽4.0米、高0.18米，碎石垫层0.12米，路肩覆土宽0.6米、高0.3米。 | 解决当地群众农产品运输难的问题，增加农民收入。 | 改善大阳村大洋坪屯的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 是 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 18577278345 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
40 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2025年鹿寨县平山镇中村村G323国道三家村至龙州屯龙船山山头产业道路工程 | 平山镇 | 中村村 | 2025.03.25 | 2025.09.10 | 150 | 150 | 0 | 0 | 硬化道路长1600米、宽3.5米、高0.18米，碎石垫层（补坑）50m³，路肩覆土宽0.5米、高0.3米。 | 解决当地群众农产品运输难的问题，增加农民收入。 | 改善中村村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 是 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 18577278345 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
41 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2025年鹿寨县平山镇龙婆村大正屯至中村高坡屯产业道路项目 | 平山镇 | 龙婆村 | 2025.03.25 | 2025.09.10 | 134.4 | 134.4 | 0 | 0 | 硬化道路长2200米（其中有600米硬化宽4.5米，1600米硬化宽3.5米）、厚0.18米，碎石垫层0.12米，路肩覆土高0.3米、宽0.5米。 | 解决当地群众农产品运输难的问题，增加农民收入。 | 改善龙婆村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 是 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 18577278345 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
42 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2025年鹿寨县中渡镇高坡村新村屯至大凹塘甘蔗产业基地道路工程（易安后扶） | 中渡镇 | 高坡村 | 2025.03.20 | 2025.08.20 | 180 | 180 | 0 | 0 | 硬化道路长2.5公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚12厘米；两边培路肩宽各50厘米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 解决脱贫村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便45户145人出行水平。 | 改善高坡村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 是 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6818107 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
43 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2025年鹿寨县中渡镇高坡村高坡屯至鸾山屯产业基地道路硬化工程（易安后扶） | 中渡镇 | 高坡村 | 2025.03.20 | 2025.08.20 | 180 | 180 | 0 | 0 | 硬化道路长3公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚12厘米；两边培路肩宽各50厘米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 解决脱贫村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便200户610人出行水平。 | 改善高坡村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 是 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6818107 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
44 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2025年鹿寨县寨沙镇长田村新屋屯至六丙屯桉树产业基地道路工程 | 寨沙镇 | 长田村 | 2025.04.07 | 2025.08.07 | 70 | 70 | 0 | 0 | 新建长1.5公里,路基宽4米,路面宽3.5米，厚0.18米硬化道路 | 完善基础设施建设，硬化产业路1.5公里，受益群众1032人，促进产业发展，方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效 | 是 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 0772-6818107 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
45 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2025年鹿寨县四排镇中平村上坪屯桐中至白虎岭产业路项目 | 四排镇 | 中平村 | 2025.03.10 | 2025.08.20 | 78 | 78 | 0 | 0 | 硬化产业路长1.3公里、宽3.5米、厚18厘米，压实级配层厚12厘米，合理设置涵洞、边沟、错车道。 | 方便群众180多亩农田用水、160余亩柑橘用水。 | 改善上坪、中坪屯群众的生产生活条件，促进优质稻、柑橘、桉树等产业发展。 | 是 | 四排镇人民政府 | 杨运生 | 18577278345 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
46 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2025年鹿寨县拉沟乡大坪村大坪屯产业路工程项目 | 拉沟乡 | 大坪村 | 2025.04.15 | 2025.09.15 | 80 | 80 | 0 | 0 | 新建产业路，道路硬化长0.5公里，宽3米。盖板涵桥2个桥洞，桥面长20米、宽4.5米，桥高3米 | 解决非贫困村村级产业道路通车问题，改善村基础设施，方便50户90人出行水平。（罗汉果20亩、油茶50亩、三叉苦10亩、八角20亩、砂糖橘15亩） | 改善大坪村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 是 | 拉沟乡人民政府 | 曾茂林 | 18577278345 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
47 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2025年鹿寨县拉沟乡民主村闷塘屯、刘家屯、小二王屯波志平产业路硬化工程项目 | 拉沟乡 | 民主村 | 2025.04.15 | 2025.09.15 | 85 | 85 | 0 | 0 | 建设一条长1.5公里产业路，路面宽3.5米，厚20厘米，两边路肩宽各50厘米，设边沟，涵洞管，错车道2个 | 解决产业运输困难、增加产业增收快速发展（中草药3450亩、松树95亩、杉树146亩） | 改善民主村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 是 | 拉沟乡人民政府 | 曾茂林 | 18577278345 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
48 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2025年鹿寨县寨沙镇龙江村大河屯坡圩路至六往月山屯路世鸿鸡场门口桑蚕、水稻产业基地道路工程 | 寨沙镇 | 龙江村 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 35 | 35 | 0 | 0 | 新建长600米，路基宽4.5米,路面宽3.5米，厚0.18米硬化道路 | 完善基础设施建设，硬化产业路600米，受益群众1207名，促进产业发展，方便群众农产品运输及出行，巩固脱贫成效。 | 完善基础设施建设，方便群众农产品运输及出行，巩固脱贫成效 | 是 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
49 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2025年鹿寨县寨沙镇龙江村大河山塘坝水通口通大石山柑橘、速生桉产业基地道路工程 | 寨沙镇 | 龙江村 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 28 | 28 | 0 | 0 | 新建长420米，路基宽4.5米,路面宽3.5米，厚0.18米硬化道路 | 完善基础设施建设，硬化产业路420米，受益群众447名，促进产业发展，方便群众农产品运输，巩固脱贫成效。 | 完善基础设施建设，方便群众农产品运输，巩固脱贫成效 | 是 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
50 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 2025年鹿寨县四排镇石妙村新型农村集体经济项目（标准蚕房） | 四排镇 | 石妙村 | 2025.03.10 | 2025.09.10 | 128 | 128 | 0 | 0 | 项目位于鹿寨县四排镇石妙村石妙屯，项目主要种植桑蚕180亩，建设1500平方米标准蚕房，配套水肥一体化、渠道、机耕路等基础设施。 | 通过实施该项目，改善群众生产条件，推进乡村产业发展，巩固脱贫成果 | 完善群众产业生产条件，推进乡村振兴。 | 是 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 18577278345 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2025年鹿寨县中渡镇朝阳村马头屯灌溉泵房和水利渠道工程 | 中渡镇 | 朝阳村 | 2025.03.30 | 2025.08.15 | 50 | 50 | 0 | 0 | 建设马头屯灌溉泵房1个，水利渠道800米（渠道为三面光，宽0.6米，高0.6米） | 改善村屯基础设施，解决52户240人用水困难。 | 改善朝阳村马头屯群众生产生活条件，促进产业发展。 | 是 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6818107 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2025年鹿寨县中渡镇马安村石河屯新建水利灌溉渠道工程 | 中渡镇 | 马安村 | 2025.03.30 | 2025.08.15 | 50 | 50 | 0 | 0 | 新建渠道总长1500米，内空60x60 | 巩固脱贫成果，完善产业配套建设，带动群众增产增收。 | 改善农民农田灌溉用水 | 是 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6818107 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2025年鹿寨县中渡镇寨上村大洋屯江头坝到山头坝水利渠道硬化工程 | 中渡镇 | 寨上村 | 2025.03.30 | 2025.08.15 | 70 | 70 | 0 | 0 | 大洋屯水利渠道长1200米宽2米 | 解决寨上村大洋屯的耕地灌溉困难 | 改善寨上村大洋屯、的生产条件，缓解旱季耕地灌溉难题 | 是 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6818107 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2025年鹿寨县寨沙镇东马村大往屯山塘坝基、排水通维修工程 | 寨沙镇 | 东马村 | 2025.04.07 | 2025.08.07 | 55 | 55 | 0 | 0 | 维修山塘，硬化坝基，排水通长60米，坝高20米，宽7米，长80米。 | 解决农田灌溉问题，改善贫困村基础设施 | 加快乡村公共基础设施建设，解决群众用水问题，保障群众生活用水安全，提升群众满意度。 | 是 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年鹿寨县寨沙镇东马村东马屯水坝段河堤工程 | 寨沙镇 | 东马村 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 95 | 95 | 0 | 0 | 建设东马屯水坝段河堤400米 | 加快乡村公共基础设施建设，解决群众用水问题，保障群众生活用水安全，提升群众满意度。 | 通过修建河堤给东马村带来便利，带动贫减贫机制。 | 是 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年鹿寨县鹿寨镇角塘村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 鹿寨镇 | 角塘村 | 2025.03.20 | 2025.10.20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1、角塘屯古伦耕作区需修建设硬化路面100米，宽3米、厚0.2米，内径100毫米水泥涵管1.5米长4个，两条30米长，0.5米宽1.8米高石墙的涵管桥，并且延伸桥面两头路面硬化。预算投资15万; 2、角塘屯角塘屯200亩“农光互补”标准化蔬菜生产示范基地,年产值800万元兰花繁殖基地需修建设硬化路面1000米长，3.5米宽，0.18米厚的产业道路预算投资40万; 3、完善50盏立杆式路灯预算投资12万; 4、扩建一座洗衣码头和加宽维修角塘屯社王桥预算投资5万; 5、角塘屯新建屯内排水沟建设和增加盖板涵，长570米，宽0.6米，高0.6米，预算造价28万。 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 县委农办 | 何翔 | 18577278345 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年鹿寨县四排镇水头村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 四排镇 | 水头村 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 40 | 40 | 0 | 0 | 鹿寨县四排镇水头村甲凤屯人居环境整治项目，预算40万。屯内巷道硬化长约1300m，宽约2.5m。 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 县委农办 | 何翔 | 18577278345 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 拉沟乡 | 拉沟村 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 40 | 40 | 0 | 0 | 新建挡土墙长60米，均高5米、底宽3米，面宽2米。硬化排水沟长35米，宽1米，厚0.10米。 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 县委农办 | 何翔 | 18577278345 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年鹿寨县导江乡黄坭村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 导江乡 | 黄坭村 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 40 | 40 | 0 | 0 | 导江乡黄坭村基础设施治理工程，拟对黄坭村范围生活污水横流路面、道路损坏、基础设施修复等进行治理修复，建设内容包括破除路面及铺设涵管、建设排污沟；村内道路修复；太阳能路段维修安装等项目内容 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 县委农办 | 何翔 | 0772-6818107 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年鹿寨县寨沙镇长田村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 寨沙镇 | 长田村 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1、新建垌上屯三面光排污沟加盖板长约100米，宽0.5米，高0.5米，预算资金约5万元； 2、新建垌上屯农田拦水坝长约25米，宽1米，高1米，预算资金约2.5万元； 3、新建垌上屯三面光水利渠道长约800米，宽0.8米，高0.8米的水渠，预算资金约20万元； 4、维修长田村村口、长田至长乐屯、古木至上木林路面修复及砌挡土墙建设，预算资金约12.5万元。 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 县委农办 | 何翔 | 0772-6818107 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年鹿寨县平山镇中村村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 平山镇 | 中村村 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 40 | 40 | 0 | 0 | 硬化中村村龙州屯内道路长1200米，宽3米，厚18公分。 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 县委农办 | 何翔 | 18577278345 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年鹿寨县寨沙镇九敢村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 寨沙镇 | 九敢村 | 2025.03.15 | 2025.09.15 | 80 | 80 | 0 | 0 | 1.原道路加宽约700平方米、硬化大院门口路面约600平方米、新建挡土墙36立方米、修筑水沟等，资金预算约22万元； 2.建设头菜晾晒场约1000平方米，资金预算约15万元； 3.建设头菜储存室、水电安装等，资金预算约20万元； 4.新建仁里屯三面光排污沟加盖板长约400米，宽0.5米，高0.5米，资金预算约8万元； 5.硬化洛水屯道路长50米，宽2.5米，厚0.18米，资金预算约1万。 6.洛水屯大塘挡土墙150米，高2.5米，宽40公分，预算资金14万。 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 县委农办 | 何翔 | 19877260518 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年鹿寨县拉沟乡木龙村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 拉沟乡 | 木龙村 | 2025.04.20 | 2025.08.20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 硬化道路长80米，宽3.5米；厚0.18米，修建挡土墙长25米，均高1.5米、底宽1.6米，面宽0.6米。 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 县委农办 | 何翔 | 18577278345 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年鹿寨县平山镇九简村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 平山镇 | 九简村 | 2025.04.20 | 2025.08.20 | 10 | 10 | 0 | 0 | （1）九简村九简屯主干路旁纯浆砌石挡土墙长约11米、宽0.6米、高1米； （2）九简村九简屯主干路旁浆砌石挡土墙加边渠约80米，砼管7米长； （3）九简村九简屯周边环境整治，硬化约287平方米（厚0.18米）。 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 县委农办 | 何翔 | 18577278345 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年鹿寨县四排镇石妙村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 四排镇 | 石妙村 | 2025.04.20 | 2025.08.20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 鹿寨县四排镇石妙村石妙屯人居环境整治项目，预算10万。硬化路面长0.17公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等。 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 县委农办 | 何翔 | 18577278345 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年鹿寨县中渡镇潘圩村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 中渡镇 | 潘圩村 | 2025.04.20 | 2025.08.20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.木宅屯、王浪屯路灯安装25盏，资金预算约5万元； 2.修建金村屯村边水渠，长度240米，宽0.6米，高0.6米，投资5万元。 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 县委农办 | 何翔 | 0772-6818107 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年鹿寨县寨沙镇古木村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 寨沙镇 | 古木村 | 2025.04.20 | 2025.08.20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 新建古木村古木屯三面光排污沟，长400米，宽0.3米，高0.5米。 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 县委农办 | 何翔 | 19877260518 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年鹿寨县导江乡导江村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 导江乡 | 导江村 | 2025.04.20 | 2025.08.20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 导江乡导江村集镇污水整治工程，拟对导江街道两旁排水沟进行疏通、添加盖板、涵管等改善集镇公共基础设施工程。 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快乡村建设进度。 | 是 | 县委农办 | 何翔 | 0772-6818107 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 2025年鹿寨县导江乡导江村乡村振兴示范村建设项目 | 导江乡 | 导江村 | 2025.3.20 | 2025.10.20 | 150 | 150 | 0 | 0 | 新建水产业道路，长约1520米；入村道路拓宽0.5米，拓宽道路长680米；村尾道路拓宽1.8米，拓宽道路长220米；毁坏道路修复375米；安装太阳能路灯29套。 | 完善基础设施建设，提高群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 加快城乡基础建设，提升乡村振兴成效，方便群众日常生产生活。 | 是 | 导江乡人民政府 | 廖晓威 | 18577278345 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
70 | 乡村建设行动 | 村庄规划编制(含修编) | 村庄规划编制(含修编) | 2025年倾斜支持村庄规划编制资金 |  |  | 2025.03.15 | 2025.12.15 | 150 | 150 | 0 | 0 | 编制实用性村庄规划编制并通过专家审查 | 通过编制实用性村庄规划编制，规划乡村基础建设，巩固脱贫成果 | 编制实用性村庄规划编制，加快乡村建设进程，完善基础设施。 | 是 | 鹿寨县自然资源和规划局 | 邓彦娥 | 13036926746 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
71 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2025年鹿寨县黄冕镇旧街村旧街屯桑蚕、水稻产业灌溉工程 | 黄冕镇 | 旧街村 | 2025.03.10 | 2025.09.10 | 105 | 105 | 0 | 0 | 新修40cm*60cm灌溉水渠3.5公里，覆盖桑蚕、水稻产业700多亩 | 解决旧街屯700余亩田地灌溉问题，促进群众增产增收 | 改善旧街屯700亩田地灌溉问题，促进群众增产增收。 | 是 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 0772-6761001 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
72 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2025年鹿寨县平山镇青山村龙井弄至元高弄产业道路工程 | 平山镇 | 青山村 | 2025.03.25 | 2025.09.10 | 147.6 | 147.6 | 0 | 0 | 硬化道路长2700米、路面宽3.5米、高0.18米，碎石垫层高0.12米，路肩覆土宽0.5米、高0.3米。 | 解决当地群众农产品运输难的问题，增加农民收入。 | 改善青山村的生产生活条件，促进产业发展，激发了群众发展生产的热情。 | 是 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741885 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
73 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2025年鹿寨县寨沙镇教化村柳能屯至仙人塘桉树产业基地道路工程 | 寨沙镇 | 教化村 | 2025.04.07 | 2025.08.07 | 120 | 120 | 0 | 0 | 新建全长2.5公里，路基宽4.5米,路面宽3.5米，厚0.18米硬化道路，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 完善基础设施建设，改善贫困村基础设施，硬化产业路2.5公里，受益群众212户860人，促进产业发展，降低农产品运输成本，巩固脱贫成效。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效 | 是 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
74 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2025年鹿寨县拉沟乡六章村六章屯磨齿山中草药产业基地配套设施工程 | 拉沟乡 | 六章村 | 2025.04.15 | 2025.09.15 | 120 | 120 | 0 | 0 | 硬化道路2公里、路面宽3.5米，厚20厘米，两边路肩宽各50厘米，设边沟，涵洞2处，错车道2个。 | 改善六章屯群众水果产业运输，促进产业发展。（种植油茶80亩，中药材240亩） | 改善六章的生产生活条件，促进产业发展。 | 是 | 拉沟乡人民政府 | 曾茂林 | 17776063927 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
75 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2025年鹿寨县拉沟乡背塘村下古罗屯产业路项目工程 | 拉沟乡 | 背塘村 | 2025.04.15 | 2025.09.15 | 100 | 100 | 0 | 0 | 建设长2公里，路基宽度4.5米；路面宽3.5米，厚18厘米，两边路肩宽各50厘米，设边沟，合理设置涵管与汇车道 | 解决群众主要产业增收，全村产业，林业涉及面广，群众意愿高（鸡血藤40亩、砂糖橘40亩） | 改善背塘村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 是 | 拉沟乡人民政府 | 曾茂林 | 17776063927 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
76 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2025年鹿寨县鹿寨镇龙坪村上龙屯产业路项目 | 鹿寨镇 | 龙坪村 | 2025.04.15 | 2025.09.30 | 180 | 180 | 0 | 0 | 硬化道路长3公里、路面宽4米、厚20厘米，压实砂石基层厚5厘米；两边培路肩宽各0.2米 | 解决农村生产道路问题，方便通车运输，提高生产效率。 | 改善公上龙屯的农业生产条件，促进产业发展，方便交通运输。 | 是 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17778062678 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
77 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 2025年鹿寨县导江乡黄坭村山楂五黑鸡项目 | 导江乡 | 黄坭村 | 2025.03.15 | 2025.11.15 | 420 | 420 | 0 | 0 | 建设100亩五黑鸡养殖基地，打造特色产业发展示范基地。由扶持资金建设的3个养殖棚产权属于黄坭村集体经济所有，项目建成后，交由鹿寨县导泓产业投资有限责任公司参与实际管理动作，3个养殖棚占地面积3000m2。通过租赁给鹿寨县众兴禽业有限责任公司，以收取租金且采取定期递增的形式，租期20年，预计该项目每年合作养殖平均收益10万元。 | 通过实施该项目，改善群众生产条件，推进乡村产业发展，巩固脱贫成果 | 完善群众产业生产条件，推进乡村振兴。 | 是 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划
78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2025年鹿寨县黄冕镇盘龙村百花寨屯饮水改造工程 | 黄冕镇 | 盘龙村 | 2025.04.10 | 2025.08.10 | 25 | 25 | 0 | 0 | 新建机井1座、管理房1间、输配套水管管网、供电线路及机电设备等 | 完善基础设施建设，改善群众生活生产条件，满足群众灌溉需求，提成农户用水质量，巩固脱贫成效。 | 加快乡村公共基础设施建设，解决群众用水问题，保障群众生活用水安全，提升群众满意度。 | 是 | 鹿寨县水利局 | 韦佳研 | 0772-6822772 | 调出年度计划 |  |  | 根据群众轻重缓急，结合资金情况，该项目需调出年度实施计划

## Sheet1
2025年鹿寨县黄冕镇幽兰村板林屯、大湾屯、石冲屯、板坡屯、板屯屯区域桑蚕、水稻产业灌溉修复工程 | 2025年鹿寨县黄冕镇幽兰村板林屯、大湾屯、石冲屯、板坡屯、板屯屯区域桑蚕、水稻产业灌溉修复工程
2025年鹿寨县平山镇大阳村大洋坪屯松树坪产业路项目 | 2025年鹿寨县平山镇大阳村大洋坪屯松树坪产业路项目
2025年鹿寨县平山镇中村村G323国道三家村至龙州屯龙船山山头产业道路工程 | 2025年鹿寨县平山镇中村村G323国道三家村至龙州屯龙船山山头产业道路工程
2025年鹿寨县平山镇龙婆村大正屯至中村高坡屯产业道路项目 | 2025年鹿寨县平山镇龙婆村大正屯至中村高坡屯产业道路项目
2025年鹿寨县中渡镇高坡村新村屯至大凹塘甘蔗产业基地道路工程（易安后扶） | 2025年鹿寨县中渡镇高坡村新村屯至大凹塘甘蔗产业基地道路工程（易安后扶）
2025年鹿寨县中渡镇高坡村高坡屯至鸾山屯产业基地道路硬化工程（易安后扶） | 2025年鹿寨县中渡镇高坡村高坡屯至鸾山屯产业基地道路硬化工程（易安后扶）
2025年鹿寨县寨沙镇长田村新屋屯至六丙屯桉树产业基地道路工程 | 2025年鹿寨县寨沙镇长田村新屋屯至六丙屯桉树产业基地道路工程
2025年鹿寨县四排镇中平村上坪屯桐中至白虎岭产业路项目 | 2025年鹿寨县四排镇中平村上坪屯桐中至白虎岭产业路项目
2025年鹿寨县拉沟乡大坪村大坪屯产业路工程项目 | 2025年鹿寨县拉沟乡大坪村大坪屯产业路工程项目
2025年鹿寨县拉沟乡民主村闷塘屯、刘家屯、小二王屯波志平产业路硬化工程项目 | 2025年鹿寨县拉沟乡民主村闷塘屯、刘家屯、小二王屯波志平产业路硬化工程项目
2025年鹿寨县寨沙镇龙江村大河屯坡圩路至六往月山屯路世鸿鸡场门口桑蚕、水稻产业基地道路工程 | 2025年鹿寨县寨沙镇龙江村大河屯坡圩路至六往月山屯路世鸿鸡场门口桑蚕、水稻产业基地道路工程
2025年鹿寨县寨沙镇龙江村大河山塘坝水通口通大石山柑橘、速生桉产业基地道路工程 | 2025年鹿寨县寨沙镇龙江村大河山塘坝水通口通大石山柑橘、速生桉产业基地道路工程
2025年鹿寨县四排镇石妙村新型农村集体经济项目（标准蚕房） | 2025年鹿寨县四排镇石妙村新型农村集体经济项目（标准蚕房）
2025年鹿寨县中渡镇朝阳村马头屯灌溉泵房和水利渠道工程 | 2025年鹿寨县中渡镇朝阳村马头屯灌溉泵房和水利渠道工程
2025年鹿寨县中渡镇马安村石河屯新建水利灌溉渠道工程 | 2025年鹿寨县中渡镇马安村石河屯新建水利灌溉渠道工程
2025年鹿寨县中渡镇寨上村大洋屯江头坝到山头坝水利渠道硬化工程 | 2025年鹿寨县中渡镇寨上村大洋屯江头坝到山头坝水利渠道硬化工程
2025年鹿寨县寨沙镇东马村大往屯山塘坝基、排水通维修工程 | 2025年鹿寨县寨沙镇东马村大往屯山塘坝基、排水通维修工程
2025年鹿寨县寨沙镇东马村东马屯水坝段河堤工程 | 2025年鹿寨县寨沙镇东马村东马屯水坝段河堤工程
2025年鹿寨县鹿寨镇角塘村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 2025年鹿寨县鹿寨镇角塘村“千村引领 、万村提升”示范创建项目
2025年鹿寨县四排镇水头村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 2025年鹿寨县四排镇水头村“千村引领 、万村提升”示范创建项目
2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村“千村引领 、万村提升”示范创建项目
2025年鹿寨县导江乡黄坭村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 2025年鹿寨县导江乡黄坭村“千村引领 、万村提升”示范创建项目
2025年鹿寨县寨沙镇长田村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 2025年鹿寨县寨沙镇长田村“千村引领 、万村提升”示范创建项目
2025年鹿寨县平山镇中村村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 2025年鹿寨县平山镇中村村“千村引领 、万村提升”示范创建项目
2025年鹿寨县寨沙镇九敢村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 2025年鹿寨县寨沙镇九敢村“千村引领 、万村提升”示范创建项目
2025年鹿寨县拉沟乡木龙村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 2025年鹿寨县拉沟乡木龙村“千村引领 、万村提升”示范创建项目
2025年鹿寨县平山镇九简村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 2025年鹿寨县平山镇九简村“千村引领 、万村提升”示范创建项目
2025年鹿寨县四排镇石妙村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 2025年鹿寨县四排镇石妙村“千村引领 、万村提升”示范创建项目
2025年鹿寨县中渡镇潘圩村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 2025年鹿寨县中渡镇潘圩村“千村引领 、万村提升”示范创建项目
2025年鹿寨县寨沙镇古木村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 2025年鹿寨县寨沙镇古木村“千村引领 、万村提升”示范创建项目
2025年鹿寨县导江乡导江村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 2025年鹿寨县导江乡导江村“千村引领 、万村提升”示范创建项目
2025年鹿寨县导江乡导江村乡村振兴示范村建设项目 | 2025年鹿寨县导江乡导江村乡村振兴示范村建设项目
2025年倾斜支持村庄规划编制资金 | 2025年倾斜支持村庄规划编制资金
2025年鹿寨县黄冕镇旧街村旧街屯桑蚕、水稻产业灌溉工程 | 2025年鹿寨县黄冕镇旧街村旧街屯桑蚕、水稻产业灌溉工程
2025年鹿寨县平山镇青山村龙井弄至元高弄产业道路工程 | 2025年鹿寨县平山镇青山村龙井弄至元高弄产业道路工程
2025年鹿寨县寨沙镇教化村柳能屯至仙人塘桉树产业基地道路工程 | 2025年鹿寨县寨沙镇教化村柳能屯至仙人塘桉树产业基地道路工程
2025年鹿寨县拉沟乡六章村六章屯磨齿山中草药产业基地配套设施工程 | 2025年鹿寨县拉沟乡六章村六章屯磨齿山中草药产业基地配套设施工程
2025年鹿寨县拉沟乡背塘村下古罗屯产业路项目工程 | 2025年鹿寨县拉沟乡背塘村下古罗屯产业路项目工程
2025年鹿寨县鹿寨镇龙坪村上龙屯产业路项目 | 2025年鹿寨县鹿寨镇龙坪村上龙屯产业路项目
2025年鹿寨县导江乡黄坭村山楂五黑鸡项目 | 2025年鹿寨县导江乡黄坭村山楂五黑鸡项目
2025年鹿寨县黄冕镇盘龙村百花寨屯饮水改造工程 | 2025年鹿寨县黄冕镇盘龙村百花寨屯饮水改造工程