## 储备库项目
鹿寨县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目汇总表
填报单位： |  |  |  | 鹿寨县农业农村局
建设地点 |  |  |  | 项目名称 | 项目类别 （参照项目库分类） |  |  | 资金来源与结构（万元） |  |  | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 建设周期 |  | 受益对象 |  |  |  | 项目行主管部门 | 项目实施建设单位 | 项目负责人 | 联系电话 | 绩效目标 | 联农带农富农机制 | 备注
序号 | 县区 | 乡镇 | 项目地点 |  | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 总投资 | 衔接资金 | 其他财政资金 |  |  |  |  | 农户户数 | 农户人数 | 脱贫人口（含监测人员）户数 | 脱贫人口（含监测人员）人数
[8 empty] | 14940 | 14940 | 0 |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
1 | 鹿寨县 |  | 鹿寨县 | 2026年鹿寨县项目配套管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 1460 | 1460 | 0 | 新建 | 鹿寨县乡村振兴项目设计、监理、管理费项目 | 2026.03.25 | 2026.12.30 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 为鹿寨县乡村振兴项目提供设计、监理、管理费用，确保项目实施，巩固脱贫成果 | 鹿寨县乡村振兴项目设计、监理、管理费项目
2 | 鹿寨县 |  | 鹿寨县 | 2026年鹿寨县脱贫人口小额信贷贴息 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 200 | 200 | 0 | 新建 | 用于全县建档立卡脱贫户小额信贷贴息。 | 2026.03.18 | 2026.12.20 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 用于全县建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息，带动农户增产增收，发展农业。 | 改善群众的生产生活条件，促进产业发展
3 | 鹿寨县 |  | 鹿寨县 | 2026年鹿寨县小额信贷风险补偿金 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额信贷风险补偿金 | 50 | 50 | 0 | 新建 | 促进金融扶贫，增加脱贫户收入，巩固脱贫成效。 | 2026.04.02 | 2026.12.20 | 417 | 1253 | 139 | 184 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 发挥金融帮扶作用，促进脱贫户增收，巩固脱贫成果。 | 促进金融扶贫，增加脱贫户收入，巩固脱贫成效。
4 | 鹿寨县 |  | 鹿寨县 | 2026年鹿寨县脱贫人口跨省就业一次性交通补助 | 就业项目 | 务工补助 | 交通补助 | 250 | 250 | 0 | 新建 | 1.对前往广西区外务工（至少务工1个月以上，含1个月）的16—60周岁的脱贫劳动力和申请补助时未消除风险防止返贫监测对象适当安排一次性交通补助，补助标准按600—800元/人·年。 | 20260418 | 2026.12.31 | 2384 | 3125 | 2384 | 3125 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 通过实施该项目，改善脱贫人口收入，巩固脱贫成果 | 维持脱贫人口经济条件稳定，改善生产生活条件
5 | 鹿寨县 |  | 鹿寨县 | 2026年鹿寨县脱贫劳动力县域内稳定就业劳务补助 | 就业项目 | 务工补助 | 交通补助 | 130 | 130 | 0 | 新建 | 对本县域内就业帮扶车间、企业、个体商户等合法经营主体就业的16—60周脱贫劳动力和申请补助时未消除风险防止返贫监测对象，按200元/人·月的标准，给予最长不超过6个月的县内劳务补助，当月工作不满22天的，该月不能享受劳务补助。 | 2026.04.18 | 2026.12.31 | 422 | 1266 | 422 | 1266 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 通过实施该项目，改善脱贫人口收入，巩固脱贫成果 | 维持脱贫人口经济条件稳定，改善生产生活条件
6 | 鹿寨县 |  | 鹿寨县 | 2026年鹿寨县乡村公益性岗位补助资金 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 2000 | 2000 | 0 | 新建 | 对乡村公益性岗位进行资金补助 | 2026.01.01 | 2026.12.31 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 通过实施项目，改善贫困户收支情况，巩固脱贫成果。 | 通过项目带动群众增加工资性收益
7 | 鹿寨县 |  | 鹿寨县 | 2026年鹿寨县雨露计划补助项目 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 280 | 280 | 0 | 新建 | 包括雨露计划学历教育、农民实用技术培训、短期技能培训 | 2026.01.01 | 2026.12.31 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 通过雨露计划学历教育、农民实用技术培训、短期技能培训，提高群众生产生活水平。 | 加强群众技能提升，巩固脱贫成果
8 | 鹿寨县 |  | 鹿寨县 | 2026年鹿寨县产业奖补项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 1800 | 1800 | 0 | 新建 | 对脱贫户（监测户）发展产业进行以奖代补 | 2026.03.20 | 2026.12.30 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 通过对糖料蔗、桉、柑橘、桑蚕、优质稻五种产业进行奖补，增产增收，提高农户收入。 | 通过产业发展项目带动群众增产增收，巩固脱贫成果
9 | 鹿寨县 |  | 鹿寨县 | 2026年鹿寨县中药材产业奖补项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 380 | 380 | 0 | 新建 | 对中药材种植、加工等进行奖补 | 2026.03.15 | 2026.12.15 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 鹿寨县中药材产业奖补项目对中药材种植、加工等进行奖补围绕“农民增收，农业增效，农村发展”这一核心要义，以培植特色产业为重点，以大力推进林业经济结构调整为目标，做大做强林下经济产业，助力乡村振兴。 | 通过奖补推进产业发展，加快乡村建设。
10 | 鹿寨县 |  | 鹿寨县 | 2026年鹿寨县螺蛳粉产业发展项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 550 | 550 | 0 | 新建 | 对豆角、麻竹笋、螺蛳、木耳四种产业进行奖补 | 2026.03.15 | 2026.12.15 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 对豆角、麻竹笋、螺蛳、木耳四种产业进行奖补 | 通过奖补推进产业发展，加快乡村建设。
11 | 鹿寨县 |  | 鹿寨县 | 2026年倾斜支持村庄规划编制资金 | 乡村建设行动 | 村庄规划编制(含修编) | 村庄规划编制(含修编) | 150 | 150 | 0 | 新建 | 编制实用性村庄规划编制并通过专家审查 | 2026.03.15 | 2026.12.15 | 520 | 1560 | 173 | 511 | 鹿寨县自然资源和规划局 | 鹿寨县自然资源和规划局 | 邓彦娥 | 13036926746 | 通过编制实用性村庄规划编制，规划乡村基础建设，巩固脱贫成果 | 编制实用性村庄规划编制，加快乡村建设进程，完善基础设施。
12 | 鹿寨县 |  | 鹿寨县 | 2026年鹿寨县补充历年项目尾款 | 其他 | 其他 | 其他 | 800 | 800 | 0 | 新建 | 补充历年项目尾款 | 2026.03.15 | 2026.12.15 | 5451 | 16354 | 450 | 150 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 通过补充历年项目尾款，确保项目尾款按时支付，巩固脱贫成果 | 补充资金完善项目建设，巩固脱贫成果。
13 | 鹿寨县 |  | 鹿寨县 | 2025年农特产品推介活动项目经费 | 其他 | 其他 | 其他 | 50 | 50 | 0 | 新建 | 以农特产品推介活动推动我县农旅、文旅优势互补，农户经营增收和就近就业，激励农民创业，实现联农发展，带农共富。 | 2026.04.1 | 2026.12.31 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 县委农办 | 县委农办 | 何翔 | 0772-6818107 | 通过实施项目，切实带动农户经营增收和就近就业，实现联农发展，带农共富。 | 以农特产品推介活动推动我县农旅、文旅优势互补，吸引游客，留住游客，同时通过活动带动农户经营增收和就近就业，激励农民创业，实现联农发展，带农共富。
14 | 鹿寨县 | 导江乡 | 长垌村 | 2026年鹿寨县导江乡长垌村仑塘屯水稻产业基地配套设施工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 95 | 95 | 0 | 新建 | 硬化路面长2000米、宽3.5米，混凝土路面厚度0.18米、碎石垫层厚度0.12米，包含路肩、涵洞等附属内容。 | 2026.04.16 | 2026.09.16 | 98 | 396 | 14 | 47 | 鹿寨县委统战部 | 鹿寨县委统战部 | 周建龙 | 18878228706 | 通过实施该项目，完善产业配套设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成果 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，助力乡村振兴。
15 | 鹿寨县 | 导江乡 | 石排村 | 2026年鹿寨县导江乡石排村勒西屯至大白崖屯桉树产业基地配套设施工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 60 | 60 | 0 | 新建 | 硬化路面长1200米、宽3.5米，混凝土路面厚度0.18米、碎石垫层厚度0.12米，包含路肩、涵洞等附属内容。 | 2026.04.16 | 2026.09.16 | 66 | 227 | 1 | 3 | 鹿寨县委统战部 | 鹿寨县委统战部 | 周建龙 | 18878228706 | 通过实施该项目，完善产业配套设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成果 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，助力乡村振兴。
16 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 古赏村 | 2026年鹿寨县黄冕镇古赏村八见屯桑蚕产业基地配套设施工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 50 | 50 | 0 | 新建 | 硬化路面长1000米、宽3.5米，混凝土路面厚度0.18米、碎石垫层厚度0.12米，包含路肩、涵洞等附属内容。 | 2026.03.30 | 2026.8.30 | 68 | 258 | 10 | 33 | 鹿寨县委统战部 | 鹿寨县委统战部 | 周建龙 | 18878228706 | 通过实施该项目，完善产业配套设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成果 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，助力乡村振兴。
17 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 改江村 | 2026年鹿寨县黄冕镇改江村改江屯桉树产业基地配套设施工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 75 | 75 | 0 | 新建 | 硬化路面长1500米、宽3.5米，混凝土路面厚度0.18米、碎石垫层厚度0.12米，包含路肩、涵洞等附属内容。 | 2026.03.30 | 2026.8.30 | 68 | 258 | 10 | 33 | 鹿寨县委统战部 | 鹿寨县委统战部 | 周建龙 | 18878228706 | 通过实施该项目，完善产业配套设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成果 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，助力乡村振兴。
18 | 鹿寨县 | 江口乡 | 江口村 | 2026年鹿寨县江口乡江口村导柳二级路至南蛇小学甘蔗产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 50 | 50 | 0 | 新建 | 硬化路面长1000米、宽3.5米，混凝土路面厚度0.18米、碎石垫层厚度0.12米，包含路肩、涵洞等附属内容。 | 2026.04.16 | 2026.09.16 | 147 | 489 | 1 | 4 | 鹿寨县委统战部 | 鹿寨县委统战部 | 周建龙 | 18878228706 | 通过实施该项目，完善村庄道路建设，促进产业发展，巩固脱贫成果 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，助力乡村振兴。
19 | 鹿寨县 | 江口乡 | 新安村 | 2026年鹿寨县江口乡新安村下湾风柜新甘蔗基地产业基地配套设施工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 80 | 80 | 0 | 新建 | 硬化路面长1600米、宽3.5米，混凝土路面厚度0.18米、碎石垫层厚度0.12米，包含路肩、涵洞等附属内容。 | 2026.03.30 | 2026.8.30 | 147 | 489 | 6 | 15 | 鹿寨县委统战部 | 鹿寨县委统战部 | 周建龙 | 18878228706 | 通过实施该项目，完善产业配套设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成果 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，助力乡村振兴。
20 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 角塘村 | 2026年鹿寨县鹿寨镇角塘村角塘屯麻竹产业基地配套设施工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 90 | 90 | 0 | 新建 | 硬化路面长1800米、宽3.5米，混凝土路面厚度0.18米、碎石垫层厚度0.12米，包含路肩、涵洞等附属内容。 | 2026.03.30 | 2026.8.30 | 169 | 869 | 3 | 15 | 鹿寨县委统战部 | 鹿寨县委统战部 | 周建龙 | 18878228706 | 通过实施该项目，完善产业配套设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成果 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，助力乡村振兴。
21 | 鹿寨县 | 平山镇 | 平山社区 | 2026年鹿寨县平山镇平山社区马安屯至大麻弄甘蔗产业基地配套设施工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 53 | 53 | 0 | 新建 | 硬化路面长1050米、宽3.5米，混凝土路面厚度0.18米、碎石垫层厚度0.12米，包含路肩、涵洞等附属内容。 | 2026.04.16 | 2026.09.16 | 67 | 370 | 3 | 4 | 鹿寨县委统战部 | 鹿寨县委统战部 | 周建龙 | 18878228706 | 通过实施该项目，完善产业配套设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成果 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，助力乡村振兴。
22 | 鹿寨县 | 平山镇 | 大阳村 | 2026年鹿寨县平山镇大阳村小社八屯大弄甘蔗产业基地配套设施工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 80 | 80 | 0 | 新建 | 硬化路面长1600米、宽3.5米，混凝土路面厚度0.18米、碎石垫层厚度0.12米，包含路肩、涵洞等附属内容。 | 2026.04.16 | 2026.09.16 | 142 | 585 | 2 | 9 | 鹿寨县委统战部 | 鹿寨县委统战部 | 周建龙 | 18878228706 | 通过实施该项目，完善产业配套设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成果 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，助力乡村振兴。
23 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 六往村 | 2026年鹿寨县寨沙镇六往村月山屯至板江村新洲屯砂糖橘产业基地配套设施工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 78 | 78 | 0 | 新建 | 硬化路面长1580米、宽3.5米，混凝土路面厚度0.18米、碎石垫层厚度0.12米，包含路肩、涵洞等附属内容。 | 2026.04.05 | 2026.09.05 | 277 | 1570 | 116 | 391 | 鹿寨县委统战部 | 鹿寨县委统战部 | 周建龙 | 18878228706 | 通过实施该项目，完善产业配套设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成果 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，助力乡村振兴。
24 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 长田村 | 2026年鹿寨县寨沙镇长田村新屋屯至六丙屯桉树产业基地配套设施工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 75 | 75 | 0 | 新建 | 硬化路面长1500米、宽3.5米，混凝土路面厚度0.18米、碎石垫层厚度0.12米，包含路肩、涵洞等附属内容。 | 2026.04.05 | 2026.09.05 | 258 | 1032 | 63 | 190 | 鹿寨县委统战部 | 鹿寨县委统战部 | 周建龙 | 18878228706 | 通过实施该项目，完善产业配套设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成果 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，助力乡村振兴。
25 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 木龙村 | 2026年鹿寨县拉沟乡木龙村塘边屯乾竹坡中草药产业配套道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 48 | 48 | 0 | 新建 | 硬化路面长800米、宽3.5米，混凝土路面厚度0.2米、碎石垫层厚度0.12米，包含路肩、涵洞等附属内容。 | 2026.03.30 | 2026.8.30 | 390 | 1576 | 84 | 84 | 鹿寨县委统战部 | 鹿寨县委统战部 | 周建龙 | 18878228706 | 通过实施该项目，完善村庄道路建设，促进产业发展，巩固脱贫成果 | 解决全村390户1576人的生活、产业发展问题。
26 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 拉沟村 | 2026年鹿寨县拉沟乡拉沟村老志元屯中药材产业基地配套设施工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 95 | 95 | 0 | 新建 | 硬化路面长1800米、宽3.5米，混凝土路面厚度0.2米、碎石垫层厚度0.12米，包含路肩、涵洞等附属内容。 | 2026.03.30 | 2026.8.30 | 755 | 2553 | 182 | 182 | 鹿寨县委统战部 | 鹿寨县委统战部 | 周建龙 | 18878228706 | 通过实施该项目，完善产业配套设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成果 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，助力乡村振兴。
27 | 鹿寨县 | 四排镇 | 中平村 | 2026年四排镇中平村平地屯代冒河产业路至木料屯那登水稻产业基地配套设施工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 50 | 50 | 0 | 新建 | 硬化路面长800米、宽3.5米，混凝土路面厚度0.18米、碎石垫层厚度0.12米，包含路肩、涵洞等附属内容。 | 2026.04.05 | 2026.09.05 | 188 | 463 | 11 | 38 | 鹿寨县委统战部 | 鹿寨县委统战部 | 周建龙 | 18878228706 | 通过实施该项目，完善产业配套设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成果 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，助力乡村振兴。
28 | 鹿寨县 | 四排镇 | 马龙村 | 2026年四排镇马龙村寨博屯村口至鹿寨镇龙坪村水稻产业道路硬化工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 70 | 70 | 0 | 新建 | 硬化路面长1400米、宽3.5米，混凝土路面厚度0.18米、碎石垫层厚度0.12米，包含路肩、涵洞等附属内容。 | 2026.04.05 | 2026.09.05 | 91 | 91 | 10 | 29 | 鹿寨县委统战部 | 鹿寨县委统战部 | 周建龙 | 18878228706 | 通过实施该项目，完善村庄道路建设，促进产业发展，巩固脱贫成果 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，助力乡村振兴。
29 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 高坡村 | 2026年鹿寨县中渡镇高坡村高坡屯桉树产业基地配套设施工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 95 | 95 | 0 | 新建 | 硬化路面长1900米、宽3.5米，混凝土路面厚度0.18米、碎石垫层厚度0.12米，包含路肩、涵洞等附属内容。 | 2026.03.30 | 2026.8.30 | 479 | 1618 | 146 | 444 | 鹿寨县委统战部 | 鹿寨县委统战部 | 周建龙 | 18878228706 | 通过实施该项目，完善产业配套设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成果 | 新建产业道路，完善基础设施，方便群众出行。
30 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 贝塘村 | 2026年鹿寨县中渡镇贝塘村贝塘屯甘蔗产业基地配套设施工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 55 | 55 | 0 | 新建 | 硬化路面长920米、宽3.5米，混凝土路面厚度0.18米、碎石垫层厚度0.12米，包含路肩、涵洞等附属内容。 | 2026.03.30 | 2026.8.30 | 592 | 2235 | 23 | 77 | 鹿寨县委统战部 | 鹿寨县委统战部 | 周建龙 | 18878228706 | 通过实施该项目，完善产业配套设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成果 | 新建产业道路，完善基础设施，方便群众出行。
31 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 长盛村 | 2026年鹿寨县中渡镇长盛村大旦屯桉树产业基地配套设施工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 80 | 80 | 0 | 新建 | 硬化路面长1300米、宽3.5米，混凝土路面厚度0.18米、碎石垫层厚度0.12米，包含路肩、涵洞等附属内容。 | 2026.03.30 | 2026.8.30 | 1152 | 4588 | 14 | 131 | 鹿寨县委统战部 | 鹿寨县委统战部 | 周建龙 | 18878228706 | 通过实施该项目，完善产业配套设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成果 | 新建产业道路，完善基础设施，方便群众出行。
32 | 鹿寨县 | 四排镇 | 和木村 | 2026年四排镇和木村鹅颈屯百花岭至可端桉树产业基地配套设施工程项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 80 | 80 | 0 | 新建 | 硬化路面长1600米、宽3.5米，混凝土路面厚度0.18米、碎石垫层厚度0.12米，包含路肩、涵洞等附属内容。 | 2026.04.05 | 2026.09.05 | 285 | 1125 | 40 | 124 | 鹿寨县委统战部 | 鹿寨县委统战部 | 周建龙 | 18878228706 | 通过实施该项目，完善产业配套设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成果 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，助力乡村振兴。
33 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 大村村 | 2026年鹿寨县鹿寨镇大村村大村屯生猪养殖产业基地配套设施工程项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 85 | 85 | 0 | 新建 | 硬化路面长1800米、宽3.5米，混凝土路面厚度0.18米、碎石垫层厚度0.12米，包含路肩、涵洞等附属内容。 | 2026.04.05 | 2026.09.05 | 217 | 946 | 8 | 33 | 鹿寨县委统战部 | 鹿寨县委统战部 | 周建龙 | 18878228706 | 通过实施该项目，完善产业配套设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成果 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，助力乡村振兴。
34 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 朝阳村 | 2026年鹿寨县中渡镇朝阳村龙塘屯优质稻产业基地配套设施工程项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 65 | 65 | 0 | 新建 | 硬化路面长1400米、宽3.5米，混凝土路面厚度0.18米、碎石垫层厚度0.12米，包含路肩、涵洞等附属内容。 | 2026.04.05 | 2026.09.05 | 1679 | 6309 | 96 | 321 | 鹿寨县委统战部 | 鹿寨县委统战部 | 周建龙 | 18878228706 | 通过实施该项目，完善产业配套设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成果 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，助力乡村振兴。
35 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 爱国村 | 2026年鹿寨县黄冕镇爱国村波门屯桑蚕产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 80 | 80 | 0 | 新建 | 硬化产业路1200米，护田挡墙长约80米、宽1米、高2米等工程。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 58 | 210 | 2 | 8 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 15877228609 | 解决波门屯生产生活道路通车问题，保护农田约100亩不受水毁，促进群众农业增产增收。 | 改善群众的生产生活条件，促进产业发展。
36 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 石门村 | 2026年鹿寨县黄冕镇石门村步头屯桑蚕产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 110 | 110 | 0 | 新建 | 硬化产业路长2000米，宽3.5米以及合理设置涵洞、边沟、错车道等。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 48 | 200 | 3 | 14 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 15877228609 | 解决脱贫村生产生活道路通车问题，改善脱贫村基础设施，方便48户200人生产出行。 | 通过实施此项目，解决脱贫村生产生活道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便群众出行。
37 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 旧街村 | 2026年鹿寨县黄冕镇旧街村旧街屯小型水利水渠工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 90 | 90 | 0 | 新建 | 新建三面光灌溉水渠长3500米，400*400cm。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 150 | 530 | 4 | 15 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 15877228609 | 解决旧街屯550余亩水田和桑园地灌溉问题，促进群众增产增收 | 通过实施此项目改善旧街屯水田和桑园地灌溉问题，促进群众增产增收
38 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 改江村 | 2026年鹿寨县黄冕镇改江村田辽屯桑蚕产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 110 | 110 | 0 | 新建 | 硬化产业路长2公里，宽3.5米以及合理设置涵洞、边沟、错车道等。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 68 | 258 | 3 | 12 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 15877228609 | 解决改江村道路通车问题，改善基础设施，方便68户258人出行。 | 通过实施此项目改善群众的生产生活条件，促进产业发展，
39 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 盘龙村 | 2026年鹿寨县黄冕镇盘龙村桐棋屯桉树产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 80 | 80 | 0 | 新建 | 新建产业路长1500米，宽3.5米以及合理设置涵洞、边沟、错车道等。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 112 | 450 | 2 | 7 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 15877228609 | 解决盘龙村桉树产业通行难问题，促进群众增产增收。 | 改善群众的生产生活条件，促进产业发展，受益产业面积约1000亩，方便群众出行。
40 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 古赏村 | 2026年鹿寨县黄冕镇古赏村八见屯人污水处理工程 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 70 | 70 | 0 | 新建 | 新建铺设排污管2500米以及检查井（沉沙井）、污水处理池，照明路灯10盏。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 55 | 210 | 3 | 13 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 15877228609 | 解决村屯环境卫生问题，积极探索人居环境与农业生产有机结合。 | 改善大群众人居环境问题，提供群众生产生活水平。
41 | 鹿寨县 | 平山镇 | 龙婆村 | 2026年鹿寨县平山镇龙婆村大正屯至中村高坡屯水稻产业道路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 130 | 130 | 0 | 新建 | 硬化道路长约2100米（其中有600米硬化宽4.5米、高0.18米，碎石垫层0.12米，路肩碎石、宽1米、高0.3米；1500米硬化宽3.5米、高0.18米，碎石垫层0.12米，路肩覆土宽0.5米、高0.3米。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 242 | 780 | 43 | 125 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741885 | 解决当地群众农产品运输难的问题，增加农民收入。 | 改善龙婆村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
42 | 鹿寨县 | 平山镇 | 九简村 | 2026年鹿寨县平山镇九简村都勒屯小型水利渠道工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 28 | 28 | 0 | 新建 | 屯连水库底三面光渠道，水渠长约1050米，渠道建设要求宽0.4米，高0.6米；同街灌溉片区三面光渠道，水渠长约330米，渠道建设要求宽0.3米，高0.4米。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 138 | 594 | 5 | 16 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741888 | 解决当地群众农作物生产灌溉问题，增加农民收入。 | 改善生产生活条件，促进产业发展，激发群众发展生产的热情。
43 | 鹿寨县 | 平山镇 | 九简村 | 2026年鹿寨县平山镇九简村雷正屯优质稻产业基地道路硬化工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 85 | 85 | 0 | 新建 | 硬化道路长约2000米，厚0.18米，其中路面宽4米的长约1700米，路面宽3.5米的长约300米。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 297 | 1246 | 11 | 26 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741888 | 解决当地群众农产品运输难的问题，增加农民收入。 | 改善龙婆村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
44 | 鹿寨县 | 平山镇 | 芝山村 | 2026年鹿寨县平山镇芝山村红岩屯至里号甘蔗产业道路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 153 | 153 | 0 | 新建 | 硬化道路长约2600米，宽3.5米、高0.18米，毛石砼挡土墙长约2100米、宽0.6米、高0.3米，路肩覆土长1550宽0.5米、高0.3米。碎石垫层高0.12米，路肩覆土宽0.5米、高0.3米。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 273 | 1146 | 45 | 124 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741890 | 解决当地群众农产品运输难的问题，增加农民收入。 | 改善生产生活条件，促进产业发展，激发了群众发展生产的热情。
45 | 鹿寨县 | 平山镇 | 芝山村 | 2026年鹿寨县平山镇芝山村斑鸠屯人居环境提升工程 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 20 | 20 | 0 | 新建 | 砼挡土墙 1.长70米、宽0.8米、高1.2米；2.码头砼长20米、宽1米、高1米；不锈钢护栏110米、高1.2米。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 59 | 253 | 3 | 8 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741891 | 通过实施该项目，改善群众生活条件，推进乡村产业发展，巩固脱贫成果 | 加快乡村公共基础设施建设，改善群众人居环境卫生，提升群众满意度。
46 | 鹿寨县 | 平山镇 | 榨油村 | 2026年鹿寨县平山镇榨油村新村屯排污工程 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 20 | 20 | 0 | 新建 | 开挖埋设110PVC管63米；排污暗渠57米，砼排污明渠125米，内空宽0.6米、深0.6米；地平硬化60平方米、厚0.2米；污水收集池长10米、宽3米、高2.5米。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 79 | 325 | 6 | 16 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741892 | 通过实施该项目，改善群众生活条件，推进乡村产业发展，巩固脱贫成果 | 加快乡村公共基础设施建设，解决群众生活环境问题，提高群众生活环境，提升农业质量。
47 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 石墨村 | 2026年鹿寨县中渡镇石墨村坡村屯至垌光屯优质稻产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 50 | 50 | 0 | 新建 | 硬化道路长800米，路基宽4.5米，路面宽3.5米，包含路基、路面、排水沟、涵管等配套设施。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 1259 | 4443 | 60 | 203 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府 | 张邦强 | 18977232040 | 新建产业道路，完善基础设施，方便群众出行。 | 改善群众生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
48 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 马安村 | 2026年鹿寨县中渡镇马安村常安屯优质稻产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 60 | 60 | 0 | 新建 | 新建产业道路1000米，路基宽4.5米，路面宽3.5米，包含水沟、涵管等配套设施。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 961 | 2655 | 79 | 251 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府 | 张邦强 | 18977232040 | 新建产业道路，完善基础设施，方便群众出行。 | 改善群众生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
49 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 山尖村 | 2026年鹿寨县中渡镇山尖村龙耀屯柑橘产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 110 | 110 | 0 | 新建 | 新建产业道路2000米，路基宽4.5米，路面宽3.5米，包含水沟、涵管等配套设施。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 673 | 2411 | 51 | 172 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府 | 张邦强 | 18977232040 | 新建产业道路，完善基础设施，方便群众出行。 | 改善群众生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
50 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 福龙村 | 2026年鹿寨县中渡镇福龙村坪地屯优质稻产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 100 | 100 | 0 | 新建 | 硬化路面长1800米、路面宽3.5米、厚18厘米，，包含水沟、涵管等配套设施。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 1270 | 4769 | 45 | 144 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府 | 张邦强 | 18977232040 | 新建产业道路，完善基础设施，方便群众出行。 | 改善群众生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
51 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 马安村 | 2026年鹿寨县中渡镇马安村龙额屯山塘水坝工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 40 | 40 | 0 | 改建 | 维修一座长约30米，宽3.5米，高4米的大坝 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 961 | 2655 | 79 | 251 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府 | 覃政辉 | 13737294866 | 完善基础设施建设，改善脱贫村基础设施，保障农业产业旱有水灌，促进产业增收发展，巩固脱贫成效。 | 完善基础设施建设，保障及促进产业发展增收，巩固脱贫成效。
52 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 大门村 | 2026年中渡镇大门村中村屯污水处理工程 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 100 | 100 | 0 | 改建 | 新建污水处理站1座，新建排污管网2000米，新建沉砂池及检修井等配套工程。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 577 | 2174 | 56 | 186 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府 | 张邦强 | 18977232040 | 新建古镇排污系统，完善基础设施，方便群众生产生活，促进当地旅游发展。 | 完善基础设施，方便群众生产生活，促进当地旅游发展。
53 | 鹿寨县 | 江口乡 | 江口村 | 2026年鹿寨县江口乡江口村新村屯污水处理工程 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 150 | 150 | 0 | 改建 | 新建生活污水处理工程，对黑水、灰水分开处理，全程无动力。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 188 | 732 | 3 | 8 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 有效解决新村屯污水排放问题，改善农村人居环境，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。 | 解决污水排放问题，改善农村人居环境。
54 | 鹿寨县 | 江口乡 | 中庆村 | 2026年鹿寨县江口乡中庆村百花屯油茶产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 100 | 100 | 0 | 改建 | 硬化路面长1.6公里、路面宽3.5米、路面厚18厘米，压实砂石基层厚17厘米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 56 | 231 | 2 | 7 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 改善人民生产生活条件，促进人民增产增收。
55 | 鹿寨县 | 江口乡 | 六合村 | 2026年鹿寨县江口乡六合村黄坪屯山楂产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 120 | 120 | 0 | 改建 | 硬化路面长2.0公里、路面宽3.5米、路面厚18厘米，压实砂石基层厚12厘米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 68 | 298 | 7 | 24 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 改善人民生产生活条件，促进人民增产增收。
56 | 鹿寨县 | 江口乡 | 新安村 | 2026年鹿寨县江口乡新安村古木屯优质稻产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 96 | 96 | 0 | 改建 | 硬化路面长1.6公里、路面宽3.5米、路面厚18厘米，压实砂石基层厚17厘米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 89 | 320 | 3 | 16 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 改善人民生产生活条件，促进人民增产增收。
57 | 鹿寨县 | 江口乡 | 六合村 | 2026年鹿寨县江口乡六合村立新屯至南电坑柑橘产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 55 | 55 | 0 | 改建 | 硬化路面长0.8公里、路面宽3.5米、路面厚18厘米，压实砂石基层厚12厘米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 79 | 350 | 1 | 4 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 改善人民生产生活条件，促进人民增产增收。
58 | 鹿寨县 | 导江乡 | 导江村 | 2026年鹿寨县导江乡导江村小河屯小型水利渠道工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 100 | 100 | 0 | 新建 | 新建抽水房一座，增加抽水设备，扩宽加高集水池，新建混凝土水渠1100米，修补及加高水渠等。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 76 | 286 | 5 | 20 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 莫瑞祥 | 18078220219 | 加快乡村公共基础设施建设，解决群众生产灌溉问题，促进当地产业经济发展，增加农民收入。 | 解决贫困村与非贫困村屯级农田灌溉问题，改善贫困村基础设施，提高村民灌溉水平，促进当地产业经济发展，增加农民收入。
59 | 鹿寨县 | 导江乡 | 导江村 | 2026年鹿寨县导江乡导江村相思屯甘蔗产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 100 | 100 | 0 | 新建 | 硬化路面长2公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 94 | 426 | 9 | 25 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 莫瑞祥 | 18078220220 | 解决贫困村与非贫困村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行、农产品运输，巩固脱贫成效
60 | 鹿寨县 | 导江乡 | 长垌屯 | 2026年鹿寨县导乡长垌村木坪屯甘蔗产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 100 | 100 | 0 | 新建 | 硬化路面长2公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 86 | 386 | 13 | 36 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 莫瑞祥 | 18078220219 | 解决贫困村与非贫困村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行、农产品运输，巩固脱贫成效
61 | 鹿寨县 | 导江乡 | 古懂村 | 2026年鹿寨县导江乡古懂村上龙屯沉香产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 100 | 100 | 0 | 新建 | 硬化路面长2公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 86 | 398 | 9 | 37 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 莫瑞祥 | 18078220219 | 解决贫困村与非贫困村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行、农产品运输，巩固脱贫成效
62 | 鹿寨县 | 导江乡 | 佛子村 | 2026年鹿寨县导江乡佛子村石苟屯污水治理工程 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 60 | 60 | 0 | 改建 | 修建屯内排污系统，埋设涵管，设置检查井，明沟改暗沟，总计长1000米。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 125 | 466 | 6 | 25 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 莫瑞祥 | 18078220219 | 加快乡村公共基础设施建设，解决群众生活环境问题，提高当地群众生活质量。 | 解决贫困村与非贫困村群众生活环境问题，改善贫困村基础设施，提高村民生活幸福指数，
63 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 九敢村 | 2026年鹿寨县寨沙镇九敢村黄泥坪屯至九敢柑橘产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 154 | 154 | 0 | 新建 | 新建长2.8公里,路基宽4米,路面宽3.5米，厚0.18米硬化道路。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 410 | 1689 | 25 | 91 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 0772-6553201 | 完善基础设施建设，促进产业增收发展，巩固脱贫成效。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效。
64 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 木岗村 | 2026年鹿寨县寨沙镇木岗村木岗屯至根胡优质稻产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 60 | 60 | 0 | 新建 | 新建长1.2公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，厚0.18米的硬化道路。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 260 | 1100 | 15 | 32 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 0772-6553201 | 完善基础设施建设，促进产业增收发展，巩固脱贫成效。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效。
65 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 官庄村 | 2026年鹿寨县寨沙镇官庄村寨河屯优质稻产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 85 | 85 | 0 | 新建 | 新建长1.6公里，路基宽4.5米,路面宽3.5米，厚0.18米硬化道路。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 134 | 356 | 13 | 36 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 0772-6553201 | 完善基础设施建设，促进产业发展，方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效。
66 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 古盏村 | 2026年鹿寨县寨沙镇古盏村古盏屯至寨沙村九龙屯桉树产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 110 | 110 | 0 | 新建 | 新建长2公里，路基宽4.5米,路面宽3.5米，厚0.18米硬化道路。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 282 | 1352 | 55 | 235 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 0772-6553201 | 完善基础设施建设，促进产业发展，方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效。
67 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 龙江村 | 2026年鹿寨县寨沙镇龙江村污水处理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 300 | 300 | 0 | 新建 | 新建一座设备房和污水设备基础、钢筋混凝土沉沙井一座、钢筋混凝土化粪池一座、截水坝2处、铺设污水管网，购置一批污水处理设备，配套电气附属设施。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 690 | 2063 | 23 | 81 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 0772-6553201 | 完善基础设施建设，改善群众居住环境，方便群众出行，提升群众满意度，巩固脱贫成效。 | 加快乡村公共基础设施建设，改善群众居住环境，方便群众出行，提升群众满意度，巩固脱贫成效。
68 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 拉庙村 | 2026年鹿寨县寨沙镇拉庙村大伦屯六吝小型水利渠道工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 90 | 90 | 0 | 新建 | 新建长3000米，宽0.6米，高0.6米渠道。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 92 | 467 | 21 | 76 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 0772-6553201 | 完善基础设施建设，解决群众农业用水问题，保障群众农业用水安全，提升农业质量，巩固脱贫成效。 | 加快乡村公共基础设施建设，解决群众农业用水问题，保障群众农业用水安全，提升农业质量，巩固脱贫成效
69 | 鹿寨县 | 四排镇 | 新庆村 | 2026年鹿寨县四排镇新庆村新庆屯污水处理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 54 | 54 | 0 | 新建 | 建设排污沟长620米，大水沟250米，宽0.6米，深度0.4米；小水沟370米，宽0.4米，深0.3米，其中需要加盖板的约250米。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 301 | 1105 | 9 | 33 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 杨运生 | 0772-6581001 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件。 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件。
70 | 鹿寨县 | 四排镇 | 石妙村 | 2026年鹿寨县四排镇石妙村石妙屯桑蚕产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 120 | 120 | 0 | 新建 | 硬化路面长1.7公里，包含漫水桥1座，路面宽3.5米、厚18厘米，压实级配层厚12厘米，两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 230 | 930 | 33 | 110 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 杨运生 | 0772-6581001 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 改善群众生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行.
71 | 鹿寨县 | 四排镇 | 江南村 | 2026年鹿寨县四排镇江南村北岸屯至纳基屯甘蔗产业道路硬化工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 120 | 120 | 0 | 新建 | 硬化北岸屯村头至纳基产业2公里、路面宽3.5米、厚18厘米产业路，压实级配层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；设置合理的错车道和排水沟。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 115 | 398 | 11 | 30 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 杨运生 | 0772-6581001 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 改善群众生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
72 | 鹿寨县 | 四排镇 | 马龙村 | 2026年鹿寨县四排镇马龙村马村屯村中至梁德家路口甘蔗产业基地道路 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 126 | 126 | 0 | 新建 | 硬化路面长2100米、路面宽3.5米、厚18厘米，压实级配层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；设置合理的错车道和排水渠。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 193 | 680 | 33 | 113 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 杨运生 | 0772-6581001 | 改善村里生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行 | 改善村里生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行
73 | 鹿寨县 | 四排镇 | 四排村 | 2026年鹿寨县四排镇四排村新村屯至分水坳油茶产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 90 | 90 | 0 | 新建 | 硬化路面长1.5公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实级配层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 60 | 350 | 3 | 10 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 杨运生 | 0772-6581001 | 改善村里生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行 | 改善村里生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行
74 | 鹿寨县 | 四排镇 | 泗湖村 | 2026年鹿寨县四排镇泗湖村大宅屯至六合柑橘产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 100 | 100 | 0 | 新建 | 长度1600米，宽3.5米，厚0.18米，压实级配层厚12厘米，两边培路肩宽0.5米，设置合理的错车道和排水 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 78 | 293 | 21 | 67 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 杨运生 | 0772-6581001 | 改善村里生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行 | 改善村里生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行
75 | 鹿寨县 | 四排镇 | 江南村 | 2026年鹿寨县四排镇江南村江洞屯山塘水坝工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 10 | 10 | 0 | 新建 | 维修山塘坝首坝长45米，下底宽11米，上底宽6米，高6米。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 164 | 620 | 16 | 42 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 杨运生 | 0772-6581001 | 解决河坝储水量，有效解决农田灌溉。 | 解决河坝储水量，有效解决农田灌溉。
76 | 鹿寨县 | 四排镇 | 四排村 | 2026年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 其他 | 140 | 140 | 0 | 新建 | 新建冷库1栋，室外给排水、地面硬化。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 1575 | 5436 | 58 | 211 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 杨运生 | 0772-6581001 | 通过实施该项目，改善群众生产条件，推进乡村产业发展，巩固脱贫成果。 | 完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效。
77 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 木龙村 | 2026年鹿寨县木龙村塘边屯中草药产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 121 | 121 | 0 | 新建 | 新建硬化道路长2500米，宽3.5米，厚0.2米。2米。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 390 | 1576 | 22 | 84 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 覃俊威 | 13978261819 | 解决群众农业产业生产油茶30亩，中药材310亩生产，产业道路连通问题。 | 改善木龙村的生产生活条件，促进产业发展。
78 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 拉沟村 | 2026年鹿寨县拉沟乡拉沟村古盘屯污水处理工程 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 100 | 100 | 0 | 新建 | 建设集中式人工湿地3座，配套建设污水收集管网、隔油格栅池、沉砂井、检查井等。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 755 | 2553 | 182 | 615 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 覃俊威 | 13978261819 | 解决全屯98户368人环境污染问题 | 改善古盘屯内周边环境卫生，促进群众生活高质量发展
79 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 背塘村 | 2026年鹿寨县拉沟乡背塘村背塘屯至水库尾中草药产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 65 | 65 | 0 | 新建 | 新建硬化产业路长830米,宽3.5米 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 502 | 1762 | 83 | 305 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 覃俊威 | 13457269858 | 解决群众生产运输困难问题，改善基础设施，项目建成后显著提升生产效率，激活乡村经济潜力，促进多元化产业融合发展，为乡村振兴提供核心支撑。（中药材100亩，麻竹20亩，水田120亩） | 改善背塘村的生产生活条件，促进产业发展。
80 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 大坪村 | 2026年鹿寨县拉沟乡大坪村洪塘屯中草药产业记得道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 165 | 165 | 0 | 新建 | 硬化路面总长2300米，路面宽3米，厚20厘米，压实砂石基层厚12厘米，两边培土各1米，合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 217 | 759 | 23 | 72 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 覃俊威 | 19167330871 | 解决217户759人群众产业护理困难问题，提高群众收入。（屯里种植草珊瑚1000亩，三叉苦1700亩，鸡血藤500亩，八角2000亩。） | 改善大坪村的生产生活条件，促进产业发展。
81 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 民主村 | 2026年鹿寨县拉沟乡民主村大二王屯盖板涵工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 75 | 75 | 0 | 新建 | 新建1座便民桥，长80米，宽5米； | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 502 | 1786 | 54 | 204 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 覃俊威 | 13471225706 | 解决502户1786人汛期出行安全问题，改善村屯基础设施。 | 改善民主村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
82 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 六章村 | 2026年鹿寨县拉沟乡六章村八见屯水源山金桔产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 65 | 65 | 0 | 新建 | 新建产业路1022米，宽4米；合理设置涵管、边沟、错车道。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 675 | 2562 | 69 | 226 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 覃俊威 | 18867031232 | 解决群众种植60亩金桔;100多亩的三叉苦、60亩铁皮石斛等中药材护理困难、产业运输问题 | 改善六章村的生产生活条件，促进产业发展。
83 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 俄洲村 | 2026年鹿寨县鹿寨镇俄洲村龙渡屯肉鸡养殖产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 130 | 130 | 0 | 新建 | 硬化路面长1.638公里、路面宽3.5米、厚20厘米，压实砂石基层厚10厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置边沟、错车道等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 385 | 1383 | 17 | 37 | 鹿寨镇人民政府 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17776062678 | 有利于农产品的流通和销售，解决村民产业道路通车问题，改善基础设施。 | 改善龙渡屯的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
84 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 角塘村 | 2026年鹿寨县鹿寨镇镇角塘村大镇屯水利渠道工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 46 | 46 | 0 | 新建 | 新建矩形断面混凝土排水渠2300米，渠均宽0.8/米，深1米，配套涵管12处。同步实施渠系清淤1500米。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 103 | 309 | 3 | 15 | 鹿寨镇人民政府 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17776062678 | 解决大镇屯水稻 产区排水 | 改善大镇屯的生产条件，促进产业发展，
85 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 龙田村 | 2026年鹿寨县鹿寨镇龙田村满发屯甘蔗产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 110 | 110 | 0 | 新建 | 硬化产业道路总长2000米、宽3.5米、厚20厘米，压实砂石基层厚18厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 59 | 230 | 1 | 3 | 鹿寨镇人民政府 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17776062678 | 解决屯级道路通车问题，改善基础设施 | 改善山厂的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
86 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 大村村 | 2026年鹿寨县鹿寨镇大村村生猪养殖产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 95 | 95 | 0 | 新建 | 硬化路面长1.8公里、路面宽4.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚12厘米；两边培路肩宽各0.6米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 406 | 1756 | 12 | 39 | 鹿寨镇人民政府 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17776062678 | 解决产业运输道路受阻问题 | 解决大村村设施农业产业运输道路受阻问题
87 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 思洛村 | 2026年鹿寨县鹿寨镇思洛村外麻屯七亩竹笋产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 110 | 110 | 0 | 新建 | 硬化产业道路总长2100米、宽3.5米、厚20厘米，压实砂石基层厚18厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 361 | 1400 | 41 | 134 | 鹿寨镇人民政府 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17776062678 | 解决屯级道路通车问题，改善基础设施 | 改善思洛村的生产生活条件，促进产业发展。同时连接柳东新区，为两地群众务工，经营等提供极大的方便。
88 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 思义村 | 2026年鹿寨县鹿寨镇思义村蔬菜产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 93 | 93 | 0 | 新建 | 硬化路面长1.7公里、路面宽3.5米、厚20厘米，压实砂石基层厚10厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置边沟、错车道等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 164 | 445 | 12 | 38 | 鹿寨镇人民政府 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17776062678 | 有利于农产品的流通和销售，解决村民产业道路通车问题，改善基础设施。 | 改善思义村群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
89 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 新胜村、波井村 | 2026年鹿寨县鹿寨镇新胜村黄班屯、波井村先锋三队农村生活污水资源化利用服务项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 180 | 180 | 0 | 新建 | 收集330户污水，污水点治理24个 | 2026.03.02 | 2026.06.02 | 380 | 1520 | 13 | 39 | 鹿寨镇人民政府 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17776062678 | 完善基础设施建设，改善群众居住环境，方便群众出行，提升群众满意度，巩固脱贫成效。 | 加快乡村公共基础设施建设，改善群众居住环境，方便群众出行，提升群众满意度，巩固脱贫成效。