## 储备库项目
鹿寨县2026年衔接资金项目纳入实施计划项目汇总表
填报单位： |  |  |  | 鹿寨县农业农村局
建设地点 |  |  |  | 现项目名称 | 项目类别 （参照项目库分类） |  |  | 资金来源与结构（万元） |  |  | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 建设周期 |  | 受益对象 |  |  |  | 项目行主管部门 | 项目实施建设单位 | 项目负责人 | 联系电话 | 绩效目标 | 联农带农富农机制 | 备注
序号 | 县区 | 乡镇 | 项目地点 |  | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 总投资 | 衔接资金 | 其他财政资金 |  |  |  |  | 农户户数 | 农户人数 | 脱贫人口（含监测人员）户数 | 脱贫人口（含监测人员）人数
[8 empty] | 13911 | 14211 | 0 |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
1 | 鹿寨县 |  | 鹿寨县 | 2026年鹿寨县项目配套管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 900 | 900 | 0 | 新建 | 鹿寨县乡村振兴项目设计、监理、管理费项目 | 2026.03.25 | 2026.12.30 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 为鹿寨县乡村振兴项目提供设计、监理、管理费用，确保项目实施，巩固脱贫成果 | 鹿寨县乡村振兴项目设计、监理、管理费项目
2 | 鹿寨县 |  | 鹿寨县 | 2026年鹿寨县帮扶小额信贷贴息 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 200 | 200 | 0 | 新建 | 用于全县建档立卡脱贫户小额信贷贴息。 | 2026.03.18 | 2026.12.20 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 用于全县建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息，带动农户增产增收，发展农业。 | 改善群众的生产生活条件，促进产业发展
3 | 鹿寨县 |  | 鹿寨县 | 2026年鹿寨县小额信贷风险补偿金 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额信贷风险补偿金 | 50 | 50 | 0 | 新建 | 促进金融扶贫，增加脱贫户收入，巩固脱贫成效。 | 2026.04.02 | 2026.12.20 | 417 | 1253 | 139 | 184 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 发挥金融帮扶作用，促进脱贫户增收，巩固脱贫成果。 | 促进金融扶贫，增加脱贫户收入，巩固脱贫成效。
4 | 鹿寨县 |  | 鹿寨县 | 2026年鹿寨县脱贫人口跨省就业一次性交通补助 | 就业项目 | 务工补助 | 交通补助 | 250 | 250 | 0 | 新建 | 1.对前往广西区外务工（至少务工1个月以上，含1个月）的16—60周岁的脱贫劳动力和申请补助时未消除风险防止返贫监测对象适当安排一次性交通补助，补助标准按600—800元/人·年。 | 20260418 | 2026.12.31 | 2384 | 3125 | 2384 | 3125 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 通过实施该项目，改善脱贫人口收入，巩固脱贫成果 | 维持脱贫人口经济条件稳定，改善生产生活条件
5 | 鹿寨县 |  | 鹿寨县 | 2026年鹿寨县脱贫劳动力县域内稳定就业劳务补助 | 就业项目 | 务工补助 | 交通补助 | 130 | 130 | 0 | 新建 | 对本县域内就业帮扶车间、企业、个体商户等合法经营主体就业的16—60周脱贫劳动力和申请补助时未消除风险防止返贫监测对象，按200元/人·月的标准，给予最长不超过6个月的县内劳务补助，当月工作不满22天的，该月不能享受劳务补助。 | 2026.04.18 | 2026.12.31 | 422 | 1266 | 422 | 1266 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 通过实施该项目，改善脱贫人口收入，巩固脱贫成果 | 维持脱贫人口经济条件稳定，改善生产生活条件
6 | 鹿寨县 |  | 鹿寨县 | 2026年鹿寨县乡村公益性岗位补助资金 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 2000 | 2000 | 0 | 新建 | 对乡村公益性岗位进行资金补助 | 2026.01.01 | 2026.12.31 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 通过实施项目，改善贫困户收支情况，巩固脱贫成果。 | 通过项目带动群众增加工资性收益
7 | 鹿寨县 |  | 鹿寨县 | 2026年鹿寨县雨露计划补助项目 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 280 | 280 | 0 | 新建 | 包括雨露计划学历教育、农民实用技术培训、短期技能培训 | 2026.01.01 | 2026.12.31 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 通过雨露计划学历教育、农民实用技术培训、短期技能培训，提高群众生产生活水平。 | 加强群众技能提升，巩固脱贫成果
8 | 鹿寨县 |  | 鹿寨县 | 2026年鹿寨县产业奖补项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 1800 | 1800 | 0 | 新建 | 对脱贫户（监测户）发展产业进行以奖代补 | 2026.03.20 | 2026.12.30 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 通过对糖料蔗、桉、柑橘、桑蚕、优质稻五种产业进行奖补，增产增收，提高农户收入。 | 通过产业发展项目带动群众增产增收，巩固脱贫成果
9 | 鹿寨县 |  | 鹿寨县 | 2026年鹿寨县中药材产业奖补项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 380 | 380 | 0 | 新建 | 对中药材种植、加工等进行奖补 | 2026.03.15 | 2026.12.15 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 鹿寨县中药材产业奖补项目对中药材种植、加工等进行奖补围绕“农民增收，农业增效，农村发展”这一核心要义，以培植特色产业为重点，以大力推进林业经济结构调整为目标，做大做强林下经济产业，助力乡村振兴。 | 通过奖补推进产业发展，加快乡村建设。
10 | 鹿寨县 |  | 鹿寨县 | 2026年鹿寨县螺蛳粉产业发展项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 550 | 550 | 0 | 新建 | 对豆角、麻竹笋、螺蛳、木耳四种产业进行奖补 | 2026.03.15 | 2026.12.15 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 对豆角、麻竹笋、螺蛳、木耳四种产业进行奖补 | 通过奖补推进产业发展，加快乡村建设。
12 | 鹿寨县 |  | 鹿寨县 | 2026年鹿寨县补充历年项目尾款 | 其他 | 其他 | 其他 | 800 | 800 | 0 | 新建 | 补充历年项目尾款 | 2026.03.15 | 2026.12.15 | 5451 | 16354 | 450 | 150 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 通过补充历年项目尾款，确保项目尾款按时支付，巩固脱贫成果 | 补充资金完善项目建设，巩固脱贫成果。
13 | 鹿寨县 |  | 鹿寨县 | 2026年农特产品推介活动项目经费 | 其他 | 其他 | 其他 | 50 | 50 | 0 | 新建 | 以农特产品推介活动推动我县农旅、文旅优势互补，农户经营增收和就近就业，激励农民创业，实现联农发展，带农共富。 | 2026.05.10 | 2026.12.31 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 县委农办 | 县委农办 | 何翔 | 0772-6818107 | 通过实施项目，切实带动农户经营增收和就近就业，实现联农发展，带农共富。 | 以农特产品推介活动推动我县农旅、文旅优势互补，吸引游客，留住游客，同时通过活动带动农户经营增收和就近就业，激励农民创业，实现联农发展，带农共富。
14 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 黄冕镇 | 2026年鹿寨县黄冕镇公益性扶贫项目资产管护经费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 10 | 10 | 0 | 新建 | 对扶贫资金建设的村组道路、产业路及水利渠道等资产进行维修 | 2026.05.10 | 2026.10.30 | 542 | 2100 | 20 | 80 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 0772-6761001 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件。 | 通过实施该项目，建设屯人饮设施，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果
15 | 鹿寨县 | 导江乡 | 导江乡 | 2026年鹿寨县导江乡公益性扶贫项目资产管护经费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 10 | 10 | 0 | 新建 | 对扶贫资金建设的村组道路、产业路及水利渠道等资产进行维修 | 2026.05.10 | 2026.10.30 | 2069 | 7571 | 255 | 832 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 廖晓威 | 18577278345 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件。 | 通过实施该项目，建设屯人饮设施，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果
16 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 寨沙镇 | 2026年鹿寨县寨沙镇公益性扶贫项目资产管护经费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 10 | 10 | 0 | 新建 | 对扶贫资金建设的村组道路、产业路及水利渠道等资产进行维修 | 2026.05.10 | 2026.10.30 | 1275 | 4878 | 206 | 675 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件。 | 通过实施该项目，建设屯人饮设施，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果
17 | 鹿寨县 | 四排镇 | 四排镇 | 2026年鹿寨县四排镇公益性扶贫项目资产管护经费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 10 | 10 | 0 | 新建 | 对扶贫资金建设的村组道路、产业路及水利渠道等资产进行维修 | 2026.05.10 | 2026.10.30 | 566 | 2110 | 54 | 204 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 杨运生 | 0772-6581001 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件。 | 通过实施该项目，建设屯人饮设施，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果
18 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 拉沟乡 | 2026年鹿寨县拉沟乡公益性扶贫项目资产管护经费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 10 | 10 | 0 | 新建 | 对扶贫资金建设的村组道路、产业路及水利渠道等资产进行维修 | 2026.05.10 | 2026.10.30 | 1485 | 5098 | 259 | 891 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 曾茂林 | 17776063927 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件。 | 通过实施该项目，建设屯人饮设施，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果
19 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 鹿寨镇 | 2026年鹿寨县鹿寨镇公益性扶贫项目资产管护经费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 10 | 10 | 0 | 新建 | 对扶贫资金建设的村组道路、产业路及水利渠道等资产进行维修 | 2026.05.10 | 2026.10.30 | 300 | 850 | 62 | 180 | 鹿寨镇人民政府 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17778062678 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件。 | 通过实施该项目，建设屯人饮设施，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果
38 | 鹿寨县 | 四排镇 | 和木村 | 2026年鹿寨县四排镇和木村鹅颈屯百花岭至可端砂糖桔产业基地配套设施工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 65 | 65 | 0 | 新建 | 硬化道路长1110米、宽3.5米，混凝土路面厚度0.18米、碎石垫层厚度0.12米，包含路肩、涵洞等附属内容。 | 2026.04.05 | 2026.09.05 | 285 | 1125 | 40 | 124 | 鹿寨县委统战部 | 鹿寨县委统战部 | 周建龙 | 18878228706 | 通过实施该项目，完善产业配套设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成果 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，助力乡村振兴。
39 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 大村村 | 2026年鹿寨县鹿寨镇大村村大村屯生猪养殖产业基地配套设施工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 67 | 67 | 0 | 新建 | 硬化道路长1270米、宽3.5米，混凝土路面厚度0.18米、碎石垫层厚度0.12米，包含路肩、涵洞等附属内容。 | 2026.04.05 | 2026.09.05 | 217 | 946 | 8 | 33 | 鹿寨县委统战部 | 鹿寨县委统战部 | 周建龙 | 18878228706 | 通过实施该项目，完善产业配套设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成果 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，助力乡村振兴。
40 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 朝阳村 | 2026年鹿寨县中渡镇朝阳村龙塘屯糖料蔗产业基地配套设施工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 55 | 55 | 0 | 新建 | 硬化道路长1000米、宽3.5米，混凝土路面厚度0.18米、碎石垫层厚度0.12米，包含路肩、涵洞等附属内容。 | 2026.04.05 | 2026.09.05 | 1679 | 6309 | 96 | 321 | 鹿寨县委统战部 | 鹿寨县委统战部 | 周建龙 | 18878228706 | 通过实施该项目，完善产业配套设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成果 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，助力乡村振兴。
43 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 石门村 | 2026年鹿寨县黄冕镇石门村步头屯桑蚕产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 110 | 110 | 0 | 新建 | 硬化路面长2.033公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 48 | 200 | 3 | 14 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 15877228609 | 解决脱贫村生产生活道路通车问题，改善脱贫村基础设施，方便48户200人生产出行。 | 通过实施此项目，解决脱贫村生产生活道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便群众出行。
45 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 改江村 | 2026年鹿寨县黄冕镇改江村田辽屯桑蚕产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 70 | 70 | 0 | 新建 | 硬化路面长1.342公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 68 | 258 | 3 | 12 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 15877228609 | 解决改江村道路通车问题，改善基础设施，方便68户258人出行。 | 通过实施此项目改善群众的生产生活条件，促进产业发展，
46 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 盘龙村 | 2026年鹿寨县黄冕镇盘龙村桐棋屯桉树产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 80 | 80 | 0 | 新建 | 硬化路面长1.405公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 112 | 450 | 2 | 7 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 15877228609 | 解决盘龙村桉树产业通行难问题，促进群众增产增收。 | 改善群众的生产生活条件，促进产业发展，受益产业面积约1000亩，方便群众出行。
47 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 古赏村 | 2026年鹿寨县黄冕镇古赏村八见屯污水处理工程 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 70 | 70 | 0 | 新建 | 新建污水处理站1座，建设排污管网、沉砂池及检修井等配套工程；建设照明路灯10盏。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 55 | 210 | 3 | 13 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 15877228609 | 解决村屯环境卫生问题，积极探索人居环境与农业生产有机结合。 | 改善大群众人居环境问题，提供群众生产生活水平。
48 | 鹿寨县 | 平山镇 | 龙婆村 | 2026年鹿寨县平山镇龙婆村大正屯至中村高坡屯糖料蔗产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 90 | 90 | 0 | 新建 | 硬化路面长2.065公里,路基宽4.5米,路面宽3.5~4.2米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 242 | 780 | 43 | 125 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741885 | 解决当地群众农产品运输难的问题，增加农民收入。 | 改善龙婆村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
50 | 鹿寨县 | 平山镇 | 九简村 | 2026年鹿寨县平山镇九简村雷正屯糖料蔗产业基地道路工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设产业路 | 52 | 52 | 0 | 新建 | 硬化道路长约2000米，厚0.18米，其中路面宽4米的长约1700米，路面宽3.5米的长约300米。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 848 | 3511 | 37 | 102 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741888 | 解决当地群众农产品运输难的问题，增加农民收入。 | 改善九简村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
51 | 鹿寨县 | 平山镇 | 芝山村 | 2026年鹿寨县平山镇芝山村红岩屯至里号糖料蔗产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 153 | 153 | 0 | 新建 | 硬化路面长2.552公里,路基宽4.5米,路面宽3.5~4.2米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 273 | 1146 | 45 | 124 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741890 | 解决当地群众农产品运输难的问题，增加农民收入。 | 改善生产生活条件，促进产业发展，激发了群众发展生产的热情。
53 | 鹿寨县 | 平山镇 | 榨油村 | 2026年鹿寨县平山镇榨油村新村屯污水处理工程 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 90 | 90 | 0 | 新建 | 新建内污水处理系统，建设排污管网、沉砂池及检修井等配套工程；路面硬化一段。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 79 | 325 | 6 | 16 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741892 | 通过实施该项目，改善群众生活条件，推进乡村产业发展，巩固脱贫成果 | 加快乡村公共基础设施建设，解决群众生活环境问题，提高群众生活环境，提升农业质量。
54 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 石墨村 | 2026年鹿寨县中渡镇石墨村坡村屯至垌光屯优质稻产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 50 | 50 | 0 | 新建 | 硬化路面长0.591公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 1259 | 4443 | 60 | 203 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府 | 张邦强 | 18977232040 | 新建产业道路，完善基础设施，方便群众出行。 | 改善群众生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
56 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 山尖村 | 2026年鹿寨县中渡镇山尖村龙耀屯糖料蔗产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 120 | 120 | 0 | 新建 | 新建产业道路2000米，路基宽4.5米，路面宽3.5米，包含水沟、涵管等配套设施。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 700 | 2430 | 48 | 168 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府 | 张邦强 | 18977232040 | 新建产业道路，完善基础设施，方便群众出行。 | 改善群众生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
57 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 福龙村 | 2026年鹿寨县中渡镇福龙村坪地屯优质稻产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 100 | 100 | 0 | 新建 | 硬化路面长1.879公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 1270 | 4769 | 45 | 144 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府 | 张邦强 | 18977232040 | 新建产业道路，完善基础设施，方便群众出行。 | 改善群众生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
59 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 大门村 | 2026年鹿寨县中渡镇大门村中村屯污水处理工程 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 100 | 100 | 0 | 改建 | 新建内污水处理系统，建设排污管网、沉砂池及检修井等配套工程。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 577 | 2174 | 56 | 186 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府 | 张邦强 | 18977232040 | 新建古镇排污系统，完善基础设施，方便群众生产生活，促进当地旅游发展。 | 完善基础设施，方便群众生产生活，促进当地旅游发展。
60 | 鹿寨县 | 江口乡 | 江口村 | 2026年鹿寨县江口乡江口村新村屯污水处理工程 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 150 | 150 | 0 | 改建 | 新建内污水处理系统，建设排污管网、沉砂池及检修井等配套工程。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 188 | 732 | 3 | 8 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 有效解决新村屯污水排放问题，改善农村人居环境，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。 | 解决污水排放问题，改善农村人居环境。
61 | 鹿寨县 | 江口乡 | 中庆村 | 2026年鹿寨县江口乡中庆村百花屯柳府冲油茶产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 100 | 100 | 0 | 改建 | 硬化路面长1.19公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 56 | 231 | 2 | 7 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 改善人民生产生活条件，促进人民增产增收。
62 | 鹿寨县 | 江口乡 | 六合村 | 2026年鹿寨县江口乡六合村黄坪屯山楂产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 120 | 120 | 0 | 改建 | 硬化路面长1.94公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 68 | 298 | 7 | 24 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 改善人民生产生活条件，促进人民增产增收。
63 | 鹿寨县 | 江口乡 | 新安村 | 2026年鹿寨县江口乡新安村古木屯优质稻产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 96 | 96 | 0 | 改建 | 硬化路面长1.03公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 89 | 320 | 3 | 16 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 改善人民生产生活条件，促进人民增产增收。
64 | 鹿寨县 | 江口乡 | 六合村 | 2026年鹿寨县江口乡六合村立新屯至南电坑柑橘产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 55 | 55 | 0 | 改建 | 硬化路面长0.6公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 79 | 350 | 1 | 4 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 改善人民生产生活条件，促进人民增产增收。
65 | 鹿寨县 | 导江乡 | 导江村 | 2026年鹿寨县导江乡导江村小河屯小型水利渠道工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 240 | 240 | 0 | 新建 | 新建抽水房一座，增加抽水设备，扩宽加高集水池，新建混凝土水渠1100米，修补及加高水渠等。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 76 | 286 | 5 | 20 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 莫瑞祥 | 18078220219 | 加快乡村公共基础设施建设，解决群众生产灌溉问题，促进当地产业经济发展，增加农民收入。 | 解决贫困村与非贫困村屯级农田灌溉问题，改善贫困村基础设施，提高村民灌溉水平，促进当地产业经济发展，增加农民收入。
66 | 鹿寨县 | 导江乡 | 导江村 | 2026年鹿寨县导江乡导江村相思屯糖料蔗产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 100 | 100 | 0 | 新建 | 硬化路面长1.915公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 94 | 426 | 9 | 25 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 莫瑞祥 | 18078220220 | 解决贫困村与非贫困村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行、农产品运输，巩固脱贫成效
67 | 鹿寨县 | 导江乡 | 长垌屯 | 2026年鹿寨县导乡长垌村木坪屯糖料蔗产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 96 | 96 | 0 | 新建 | 硬化路面长2.64公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 86 | 386 | 13 | 36 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 莫瑞祥 | 18078220219 | 解决贫困村与非贫困村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行、农产品运输，巩固脱贫成效
68 | 鹿寨县 | 导江乡 | 古懂村 | 2026年鹿寨县导江乡古懂村上龙屯沉香产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 100 | 100 | 0 | 新建 | 硬化路面长1.63公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 86 | 398 | 9 | 37 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 莫瑞祥 | 18078220219 | 解决贫困村与非贫困村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行、农产品运输，巩固脱贫成效
69 | 鹿寨县 | 导江乡 | 佛子村 | 2026年鹿寨县导江乡佛子村石苟屯污水处理工程 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 60 | 60 | 0 | 改建 | 修建屯内污水处理系统，埋设涵管，设置检查井，明沟改暗沟，消除屯内积水点。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 125 | 466 | 6 | 25 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 莫瑞祥 | 18078220219 | 加快乡村公共基础设施建设，解决群众生活环境问题，提高当地群众生活质量。 | 解决贫困村与非贫困村群众生活环境问题，改善贫困村基础设施，提高村民生活幸福指数，
70 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 九敢村 | 2026年鹿寨县寨沙镇九敢村黄泥坪屯至九敢柑橘产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 154 | 154 | 0 | 新建 | 硬化路面长2.785公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 410 | 1689 | 25 | 91 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 0772-6553201 | 完善基础设施建设，促进产业增收发展，巩固脱贫成效。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效。
71 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 木岗村 | 2026年鹿寨县寨沙镇木岗村木岗屯至根胡优质稻产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 60 | 60 | 0 | 新建 | 硬化路面长1.623公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 260 | 1100 | 15 | 32 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 0772-6553201 | 完善基础设施建设，促进产业增收发展，巩固脱贫成效。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效。
72 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 官庄村 | 2026年鹿寨县寨沙镇官庄村寨河屯优质稻产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 85 | 85 | 0 | 新建 | 硬化路面长2.087公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 134 | 356 | 13 | 36 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 0772-6553201 | 完善基础设施建设，促进产业发展，方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效。
74 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 龙江村 | 2026年鹿寨县寨沙镇龙江村污水处理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 300 | 300 | 0 | 新建 | 新建一座设备房和污水设备基础、钢筋混凝土沉沙井一座、钢筋混凝土化粪池一座、截水坝2处、铺设污水管网，购置一批污水处理设备，配套电气附属设施。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 690 | 2063 | 23 | 81 | 鹿寨县住建局 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 0772-6553201 | 完善基础设施建设，改善群众居住环境，方便群众出行，提升群众满意度，巩固脱贫成效。 | 加快乡村公共基础设施建设，改善群众居住环境，方便群众出行，提升群众满意度，巩固脱贫成效。
76 | 鹿寨县 | 四排镇 | 新庆村 | 2026年鹿寨县四排镇新庆村新庆屯污水处理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 54 | 54 | 0 | 新建 | 建设排污沟长620米，大水沟250米，宽0.6米，深度0.4米；小水沟370米，宽0.4米，深0.3米，其中需要加盖板的约250米。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 301 | 1105 | 9 | 33 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 杨运生 | 0772-6581001 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件。 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件。
77 | 鹿寨县 | 四排镇 | 石妙村 | 2026年鹿寨县四排镇石妙村石妙屯桑蚕产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 120 | 120 | 0 | 新建 | 硬化路面长1.992公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 230 | 930 | 33 | 110 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 杨运生 | 0772-6581001 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 改善群众生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行.
79 | 鹿寨县 | 四排镇 | 马龙村 | 2026年鹿寨县四排镇马龙村马村屯糖料蔗产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 126 | 126 | 0 | 新建 | 硬化路面长2.2公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 193 | 680 | 33 | 113 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 杨运生 | 0772-6581001 | 改善村里生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行 | 改善村里生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行
84 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 拉沟村 | 2026年鹿寨县拉沟乡拉沟村古盘屯污水处理工程 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 100 | 100 | 0 | 新建 | 建设集中式人工湿地2座，配套建设污水收集管网、隔油格栅池、沉砂井、检查井等。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 755 | 2553 | 182 | 615 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 覃俊威 | 13978261819 | 解决全屯98户368人环境污染问题 | 改善古盘屯内周边环境卫生，促进群众生活高质量发展
85 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 背塘村 | 2026年鹿寨县拉沟乡背塘村背塘屯至水库尾中草药产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 65 | 65 | 0 | 新建 | 硬化路面长1.21公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 502 | 1762 | 83 | 305 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 覃俊威 | 13457269858 | 解决群众生产运输困难问题，改善基础设施，项目建成后显著提升生产效率，激活乡村经济潜力，促进多元化产业融合发展，为乡村振兴提供核心支撑。（中药材100亩，麻竹20亩，水田120亩） | 改善背塘村的生产生活条件，促进产业发展。
86 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 大坪村 | 2026年鹿寨县拉沟乡大坪村洪塘屯中草药产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 100 | 100 | 0 | 新建 | 硬化路面长1.443公里,路基宽4.5~5.5米,路面宽3.5~4.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 217 | 759 | 23 | 72 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 覃俊威 | 19167330871 | 解决217户759人群众产业护理困难问题，提高群众收入。（屯里种植草珊瑚1000亩，三叉苦1700亩，鸡血藤500亩，八角2000亩。） | 改善大坪村的生产生活条件，促进产业发展。
87 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 六章村 | 2026年鹿寨县拉沟乡六章村八见屯水源山金桔产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 65 | 65 | 0 | 新建 | 硬化路面长1.066公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 675 | 2562 | 69 | 226 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 覃俊威 | 18867031232 | 解决群众种植60亩金桔;100多亩的三叉苦、60亩铁皮石斛等中药材护理困难、产业运输问题 | 改善六章村的生产生活条件，促进产业发展。
88 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 俄洲村 | 2026年鹿寨县鹿寨镇俄洲村龙渡屯鲈鱼养殖产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 82 | 82 | 0 | 新建 | 硬化路面长1.638公里、路面宽3.5米、厚20厘米，压实砂石基层厚10厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置边沟、错车道等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 1397 | 4937 | 31 | 85 | 鹿寨镇人民政府 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17776062678 | 有利于农产品的流通和销售，解决村民产业道路通车问题，改善基础设施。 | 改善龙渡屯的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
90 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 龙田村 | 2026年鹿寨县鹿寨镇龙田村满发屯糖料蔗产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 110 | 110 | 0 | 新建 | 硬化路面长2.173公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 59 | 230 | 1 | 3 | 鹿寨镇人民政府 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17776062678 | 解决屯级道路通车问题，改善基础设施 | 改善山厂的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
93 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 思义村 | 2026年鹿寨县鹿寨镇思义村蔬菜产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 93 | 93 | 0 | 新建 | 硬化路面长1.825公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 164 | 445 | 12 | 38 | 鹿寨镇人民政府 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17776062678 | 有利于农产品的流通和销售，解决村民产业道路通车问题，改善基础设施。 | 改善思义村群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
94 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 新胜村、波井村 | 2026年鹿寨县鹿寨镇新胜村黄班屯、波井村三队污水处理工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 180 | 180 | 0 | 新建 | 收集330户污水，污水点治理24个 | 2026.03.02 | 2026.06.02 | 380 | 1520 | 13 | 39 | 鹿寨镇人民政府 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17776062678 | 完善基础设施建设，改善群众居住环境，方便群众出行，提升群众满意度，巩固脱贫成效。 | 加快乡村公共基础设施建设，改善群众居住环境，方便群众出行，提升群众满意度，巩固脱贫成效。
95 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 寨沙村 | 2026年鹿寨县寨沙镇寨沙村金袍屯道路工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 13 | 13 | 0 | 新建 | 硬化道路约49米，宽3.5米，砌长约26米、高2米挡土墙，砌长约15米、高3米挡土墙、安装75米安全护栏，局部硬化长6米、宽2.4米，砌长约6米、高2.5米挡土墙。 | 2026.03.01 | 2026.06.01 | 43 | 193 | 6 | 15 | 鹿寨县委统战部 | 鹿寨县委统战部 | 周建龙 | 18878228706 | 解决群众出行，农田生产、林木运输问题，提升群众满意度。 | 修复水毁道路，改善群众出行环境，完善村屯基础建设，巩固脱贫成果
96 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 六脉村 | 2026年鹿寨县黄冕镇六脉村倾斜支持农业小型应急机井建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 16 | 16 | 0 | 新建 | 新建抗旱水源井、配套输配水设施 | 2026.05.20 | 2026.09.20 | 699 | 2840 | 46 | 168 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 0772-6761001 | 解决群众灌溉用水难的问题，提供群众种植的积极性，提高群众收入 | 解决区域灌溉取水难的问题、带动种植、降低生产成本、提高群众收入
97 | 鹿寨县 | 平山镇 | 龙婆村 | 2026年鹿寨县平山镇龙婆村倾斜支持农业小型应急机井建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 16 | 16 | 0 | 新建 | 新建抗旱水源井、配套输配水设施 | 2026.05.20 | 2026.09.20 | 1002 | 3729 | 46 | 127 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741888 | 解决群众灌溉用水难的问题，提供群众种植的积极性，提高群众收入 | 解决区域灌溉取水难的问题、带动种植、降低生产成本、提高群众收入
98 | 鹿寨县 | 平山镇 | 榨油村 | 2026年鹿寨县平山镇榨油村倾斜支持农业小型应急机井建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 16 | 16 | 0 | 新建 | 新建抗旱水源井、配套输配水设施 | 2026.05.20 | 2026.09.20 | 805 | 3179 | 95 | 351 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741888 | 解决群众灌溉用水难的问题，提供群众种植的积极性，提高群众收入 | 解决区域灌溉取水难的问题、带动种植、降低生产成本、提高群众收入
99 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 寨上村 | 2026年鹿寨县中渡镇寨上村倾斜支持农业小型应急机井建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 16 | 16 | 0 | 新建 | 新建抗旱水源井、配套输配水设施 | 2026.05.20 | 2026.09.20 | 783 | 2870 | 204 | 765 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府 | 张邦强 | 0772-6822773 | 解决群众灌溉用水难的问题，提供群众种植的积极性，提高群众收入 | 解决区域灌溉取水难的问题、带动种植、降低生产成本、提高群众收入
101 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 长塘村 | 2026年鹿寨县寨沙镇长塘村倾斜支持农业小型应急机井建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 16 | 16 | 0 | 新建 | 新建抗旱水源井、配套输配水设施 | 2026.05.20 | 2026.09.20 | 1397 | 4937 | 31 | 85 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 0772-6553201 | 解决群众灌溉用水难的问题，提供群众种植的积极性，提高群众收入 | 解决区域灌溉取水难的问题、带动种植、降低生产成本、提高群众收入
102 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 思贤村 | 2026年鹿寨县鹿寨镇思贤村岭背屯生活污水处理工程 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 130 | 130 | 0 | 新建 | 新建内污水处理系统，建设排污管网、沉砂池及检修井等配套工程。满足屯内污水处理需求。 | 2026.05.20 | 2026.09.20 | 164 | 807 | 6 | 20 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17776062678 | 解决屯内污水处理问题 | 通过实施此项目，清除村屯污水，改善农村人居环境，巩固脱贫成果
104 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 北里村 | 2026年鹿寨县寨沙镇北里村板贡屯污水处理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 102 | 102 | 0 | 新建 | 新建一套农村污水处理设施、铺设污水管网，检查井，终端生态处理池一座，对污水进行物理、化学、生物处理，服务人口85户360人。 | 2026.5.10 | 2026.10.30 | 85 | 360 | 13 | 41 | 鹿寨县农业农村局 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 0772-6553201 | 完善基础设施建设，改善群众居住环境，方便群众出行，提升群众满意度，巩固脱贫成效。 | 加快乡村公共基础设施建设，改善群众居住环境，方便群众出行，提升群众满意度，巩固脱贫成效。
105 | 鹿寨县 | 平山镇 | 平山社区 | 2026年鹿寨县平山镇发展新型农村集体经济项目（稻谷加工中心） | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 353 | 353 | 0 | 新建 | 新建烘干中心一座，配套烘干和打米设备，配套育苗育秧工厂及设备，配套水、电等基础设施。 | 2026.05.20 | 2026.09.20 | 1260 | 4650 | 54 | 116 | 鹿寨县农业农村局 | 平山镇人民政府 | 吴开虎 | 13633054316 | 新建集体经济经营性项目，带动集体经济收入增长。 | 为当地提供就业岗位，带动相关产业的发展、为村集体股东带来提供福利。
107 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 朝阳村、贝塘村 | 2026年鹿寨县中渡镇发展新型农村集体经济项目（瓶装水厂房项目） | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 283 | 283 | 0 | 新建 | 计划在中渡镇朝阳村建立一个占地面积1000平米的瓶装水灌装基地，建成2到3条生产线及相关配套措施。 | 2026.05.20 | 2026.09.20 | 2295 | 8525 | 120 | 400 | 鹿寨县农业农村局 | 中渡镇人民政府 | 覃政辉 | 13737294866 | 新建集体经济经营性项目，带动集体经济收入增长。 | 为当地提供就业岗位，带动相关产业的发展、为村集体股东带来提供福利。
111 | 鹿寨县 | 江口乡 | 水碾村 | 2026年鹿寨县江口乡水碾村发展新型农村集体经济项目（钢结构厂房） | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 210 | 210 | 0 | 新建 | 新建钢结构厂房一座，配套水、电、场地硬化等基础设施。 | 2026.05.20 | 2026.09.20 | 764 | 2824 | 24 | 70 | 鹿寨县农业农村局 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 通过实施该项目，改善群众生产条件，推进乡村产业发展，增加村集体经济收入，巩固脱贫成果。 | 完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效。
112 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 大村村 | 2026年鹿寨县中渡镇发展新型农村集体经济项目（大村生猪养殖场） | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 420 | 420 | 0 | 新建 | 建设2栋养殖场及配套设备 | 2026.05.20 | 2026.09.20 | 5249 | 18335 | 305 | 1060 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府 | 覃政辉 | 13737294866 | 建设集体经济项目，改善群众生产环境，带动集体经济增长，巩固脱贫成果。 | 完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效。
113 | 鹿寨县 | 四排镇 | 思民村 | 2026年鹿寨县四排镇发展新型农村集体经济项目(农产品加工基地) | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 350 | 350 | 0 | 新建 | 占地面积约2.5亩，其中冷库1座及场地硬化。 | 2026.05.20 | 2026.09.20 | 1575 | 5436 | 58 | 211 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 杨运生 | 0772-6581001 | 建设集体经济项目，改善群众生产环境，带动集体经济增长，巩固脱贫成果。 | 完善基础设施建设，促进产业发展，巩固脱贫成效。
117 | 鹿寨县 | 导江乡 | 黄坭村 | 2026年鹿寨县导江乡黄坭村黄坭屯饮水改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 35 | 35 | 0 | 新建 | 新建机井1座，高位水池一座，净化设备，水管管网，输电线、配电设施 | 2026.05.10 | 2026.10.30 | 171 | 691 | 27 | 109 | 鹿寨县水利局 | 鹿寨县水利局 | 韦先伦 | 13597255898 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 完善农村供水保障设施，改善群众基础生产生活条件。
120 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 黄村村 | 2026年鹿寨县中渡镇黄村村独宿屯饮水改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 50 | 50 | 0 | 新建 | 新建机井1座，配套净化设备，水管管网，输电线、配电设施等 | 2026.05.10 | 2026.10.30 | 165 | 760 | 49 | 118 | 鹿寨县水利局 | 鹿寨县水利局 | 韦先伦 | 13597255898 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 完善农村供水保障设施，改善群众基础生产生活条件。
121 | 鹿寨县 | 平山镇 | 孔堂村 | 2026年鹿寨县平山镇孔堂村歪田屯饮水工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 32 | 32 | 0 | 新建 | 新建机井1座，配套净化设备，水管管网，输电线、配电设施等 | 2026.05.10 | 2026.10.30 | 97 | 462 | 3 | 7 | 鹿寨县水利局 | 鹿寨县水利局 | 韦先伦 | 13597255898 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 完善农村供水保障设施，改善群众基础生产生活条件。
124 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 教化村 | 2026年鹿寨县黄冕镇石门村步头屯饮水改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 20 | 20 | 0 | 新建 | 新建大口井1座、输水管管网、供电线路及机电设备等 | 2026.05.10 | 2026.10.30 | 60 | 248 | 5 | 23 | 鹿寨县水利局 | 鹿寨县水利局 | 韦先伦 | 13597255898 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 完善农村供水保障设施，改善群众基础生产生活条件。
129 | 鹿寨县 | 江口乡 | 江口村 | 2026年鹿寨县江口乡江口村石龙屯水厂扩网工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 40 | 40 | 0 | 新建 | 新建加压泵房一座、输水管管网、供电线路及机电设备等 | 2026.05.10 | 2026.10.30 | 196 | 780 | 15 | 61 | 县水利局 | 县水利局 | 韦佳研 | 0772-6822772 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 完善农村供水保障设施，改善群众基础生产生活条件。
131 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 民主村 | 2026年鹿寨县拉沟乡民主村大二王桥工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 150 | 150 | 0 | 新建 | 桥梁上构采用3跨16米预应力空心板，下构暂定为U型桥台、双柱式桥墩，基础为扩大基础。拟建桥梁总长为60米（6米（桥台）+3ｘ16米（空心板）+6米（桥台）），桥面总宽为5.5米（0.5米护栏+4.5米桥面+0.5米护栏） | 2026.05.10 | 2026.10.30 | 499 | 1762 | 54 | 211 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 周有军 | 13978279555 | 解决村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行、农产品运输，巩固脱贫成效
132 | 鹿寨县 | 导江乡 | 长垌村 | 2026年鹿寨县导江乡长垌村木坪屯糖料蔗产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 240 | 240 | 0 | 新建 | 硬化路面长2公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.05.10 | 2026.10.30 | 669 | 2438 | 69 | 224 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 廖晓威 | 18577278345 | 解决村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行、农产品运输，巩固脱贫成效
133 | 鹿寨县 | 四排镇 | 和木村 | 2026年鹿寨县四排镇和木村木料屯至大王优质稻产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 65 | 65 | 0 | 新建 | 硬化路面长1.695公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2026.05.10 | 2026.10.30 | 786 | 2939 | 133 | 421 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 杨运生 | 0772-6581001 | 解决村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行、农产品运输，巩固脱贫成效
134 | 鹿寨县 | 四排镇 | 四排村 | 2026年鹿寨县四排镇四排村东街屯至西街屯污水处理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 15 | 15 | 0 | 新建 | 排污沟长350米，宽0.8米，深度0.8米。 | 2026.05.10 | 2026.10.30 | 340 | 1321 | 9 | 33 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 杨运生 | 0772-6581001 | 解决村屯环境卫生问题，积极探索人居环境与农业生产有机结合。 | 改善大群众人居环境问题，提供群众生产生活水平。
135 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 古赏村 | 2026年鹿寨县黄冕镇古赏村古赏屯污水处理项目运维 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 90 | 90 | 0 | 维修 | 1、定期修剪集中式人工湿地4座，维护经费约800元/年；修剪庭院湿地13座的绿植，维护经费约1040元/年；绿植修剪维护经费合计约1840元/年； 2、定期巡检屯内管网沉沙井6座、检查井108座，清理井内沉积泥沙和垃圾，维护经费约2280元/年； 3、定期清理17座人工湿地“黑灰水”收集池、进水口、出水口沉积泥沙和垃圾，维护经费约1360元/年。 | 2026.04.20 | 2026.07.20 | 220 | 780 | 14 | 38 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 15877228609 | 解决村屯环境卫生问题，积极探索人居环境与农业生产有机结合。 | 改善大群众人居环境问题，提供群众生产生活水平。