## Sheet1
鹿寨县2025年提前批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目实施情况表
编制单位：中国共产党鹿寨县委员会统一战线工作部 2025年4月21日
序号 | 项目地点及名称 | 主要建设内容及规模 | 资金来源与结构（万元） |  | 项目实施单位 | 实施方式 | 项目施工单位 | 实施期限 | 监理单位 | 设计单位 | 受益人口 |  | 项目开工时间 | 联农带农富农机制
|  |  | 总投资 | 少数民族发展任务资金 | [6 empty] | 户数 | 人数
1 | 2025年鹿寨县寨沙镇拉庙村波华屯背柑橘产业基地配套设施工程 | 砼硬化道路长1150米,宽3.5米、厚0.18米；路基宽4.5米,压实级配砂石基层厚度12厘米；错车道等。 | 55 | 55 | 鹿寨县委统战部（民宗局) | 比选方式招标 | 广西万纵建设工程有限公司 | 90天 | 贵港市和正工程监理咨询有限公司 | 泾清项目管理有限公司 | 250 | 1200 | 2025年4月21日 | 改善拉庙村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
2 | 2025年鹿寨县鹿寨镇独羊村独羊屯那歪桉树产业基地配套设施工程 | 砼硬化道路长450米,宽3.5米、厚0.18米,路基宽4.5米,压实级配砂石基层厚度12厘米；合理设置涵洞、错车道等。 | 26 | 26 | 鹿寨县委统战部（民宗局) | 比选方式招标 | 广西万纵建设工程有限公司 | 90天 | 贵港市和正工程监理咨询有限公司 | 泾清项目管理有限公司 | 124 | 520 | 2025年4月21日 | 改善独羊村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
3 | 2025年鹿寨县导江乡黄坭村南香屯灌溉渠道修建工程 | 新建混凝土浇筑三面光水利渠道长1400米，宽0.6，高0.4米。 | 55 | 55 | 鹿寨县委统战部（民宗局) | 比选方式招标 | 广西本润建设工程有限公司 | 90天 | 贵港市和正工程监理咨询有限公司 | 泾清项目管理有限公司 | 70 | 356 | 2025年4月21日 | 解决南香屯农田灌溉问题，改善黄坭村基础设施，提高村民灌溉水平。
4 | 2025年鹿寨县导江乡古懂村龙坪屯灌溉渠道修建工程 | 新建混凝土浇筑三面光水利渠道长900米，宽0.6，高0.4米。 | 39 | 39 | 鹿寨县委统战部（民宗局) | 比选方式招标 | 广西本润建设工程有限公司 | 90天 | 贵港市和正工程监理咨询有限公司 | 泾清项目管理有限公司 | 121 | 491 | 2025年4月21日 | 解决龙坪屯农田灌溉问题，改善古懂村基础设施，提高村民灌溉水平。
5 | 2025年鹿寨县江口乡丹竹村冲口屯蔬菜产业基地配套设施工程 | 砼硬化道路长470米、路面宽3.5米、厚18厘米，路基宽4.5米,压实级配砂石基层厚度12厘米；合理设置涵洞、错车道等。 | 23 | 23 | 鹿寨县委统战部（民宗局) | 比选方式招标 | 广西本润建设工程有限公司 | 3个月 | 贵港市和正工程监理咨询有限公司 | 泾清项目管理有限公司 | 215 | 877 | 2025年4月21日 | 改善丹竹村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
6 | 2025年鹿寨县江口乡新安村下湾尾屯六现路麻竹产业基地配套设施工程 | 砼硬化道路长900米、路面宽3.5米、厚18厘米，路基宽4.5米,压实级配砂石基层厚度15厘米；合理设置涵洞、错车道等。 | 55 | 55 | 鹿寨县委统战部（民宗局) | 比选方式招标 | 广西本润建设工程有限公司 | 3个月 | 贵港市和正工程监理咨询有限公司 | 泾清项目管理有限公司 | 43 | 147 | 2025年4月21日 | 改善新安村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
7 | 2025年鹿寨县黄冕镇幽兰村沟村屯桑蚕产业基地配套设施工程 | 砼硬化道路长500米、路面宽3.5米、厚18厘米，路基宽4.5米,压实级配砂石基层厚度12厘米；合理设置涵洞、错车道等。 | 30 | 30 | 鹿寨县委统战部（民宗局) | 比选方式招标 | 广西万纵建设工程有限公司 | 90天 | 贵港市和正工程监理咨询有限公司 | 泾清项目管理有限公司 | 199 | 565 | 2025年4月21日 | 改善幽兰村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
8 | 2025年鹿寨县四排镇石妙村石龙屯入村口至肯站山塘水库桉树产业基地配套设施工程 | 砼硬化道路长950米、路面宽3.5米、厚18厘米，路基宽4.5米,压实级配砂石基层厚度12厘米；合理设置涵洞、错车道等。 | 55 | 55 | 鹿寨县委统战部（民宗局) | 比选方式招标 | 广西万纵建设工程有限公司 | 90天 | 贵港市和正工程监理咨询有限公司 | 泾清项目管理有限公司 | 310 | 1322 | 2025年4月21日 | 改善石妙村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
9 | 2025年鹿寨县平山镇青山村洞门屯水稻产业基地配套设施工程 | 砼硬化道路长500米,路面宽3.5米、厚18厘米，路基宽4.5米,压实级配砂石基层厚度12厘米；合理设置涵洞、错车道等。 | 25 | 25 | 鹿寨县委统战部（民宗局) | 比选方式招标 | 广西本润建设工程有限公司 | 3个月 | 贵港市和正工程监理咨询有限公司 | 泾清项目管理有限公司 | 197 | 870 | 2025年4月21日 | 改善青山村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
10 | 2025年鹿寨县拉沟乡六章村止坡屯浙江山中药材产业基地配套设施工程 | 砼硬化道路长950米、路面宽3.5米、厚18厘米，路基宽4.5米,压实级配砂石基层厚度12厘米；合理设置涵洞、错车道等。 | 55 | 55 | 鹿寨县委统战部（民宗局) | 比选方式招标 | 广西万纵建设工程有限公司 | 90天 | 贵港市和正工程监理咨询有限公司 | 泾清项目管理有限公司 | 666 | 2523 | 2025年4月21日 | 改善六章村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
合计 |  |  | 418 | 418 | [6 empty] | 2195 | 8871