## 纳入实施项目（84个）
鹿寨县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目汇总表
填报单位： |  |  |  | 鹿寨县农业农村局
建设地点 |  |  |  | 项目名称 | 项目类别 （参照项目库分类） |  | 资金来源与结构（万元） |  |  |  | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 建设周期 |  | 受益对象 |  |  |  | 项目行主管部门 | 项目实施建设单位 | 项目负责人 | 联系电话 | 前期工作是否完成 | 是否纳入年度计划 | 绩效目标 | 联农带农富农机制 | 备注
序号 | 县区 | 乡镇 | 项目地点 |  | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 总投资 | 衔接资金 | 其他财政资金 |  |  |  |  | 农户户数 | 农户人数 | 脱贫人口（含监测人员）户数 | 脱贫人口（含监测人员）人数
[8 empty] | 15589.17 | 12340.17 | 0 |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
1 | 鹿寨县 |  |  | 2025年鹿寨县产业奖补项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 1500 | 1500 | 0 | 新建 | 对糖料蔗、桉、柑橘、桑蚕、优质稻五种产业进行奖补 | 2025.03.10 | 2025.12.30 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 是 | 是 | 通过对糖料蔗、桉、柑橘、桑蚕、优质稻五种产业进行奖补，增产增收，提高农户收入。 | 通过产业发展项目带动群众增产增收，巩固脱贫成果
2 | 鹿寨县 |  |  | 2025年鹿寨县农村平交路口爆闪灯工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 20 | 20 | 0 | 新建 | 鹿寨县农村平交路口太阳能夜间警示爆闪灯安装 | 2025.03.10 | 2025.08.20 | 1553 | 6967 | 547 | 2449 | 鹿寨县公安局交通管理大队 | 鹿寨县公安局交通管理大队 | 周有军 | 13978279555 | 是 | 是 | 完善基础设施建设，巩固拓展脱贫攻坚成效，提高群众生产生活水平。 | 改善群众生活质量，加强基础设施建设
3 | 鹿寨县 |  |  | 2025年鹿寨县项目配套管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 356 | 356 | 0 | 新建 | 鹿寨县乡村振兴项目设计、监理、管理费项目 | 2025.03.25 | 2025.12.30 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 是 | 是 | 为鹿寨县乡村振兴项目提供设计、监理、管理费用，确保项目实施，巩固脱贫成果 | 鹿寨县乡村振兴项目设计、监理、管理费项目
4 | 鹿寨县 |  |  | 2025年鹿寨县雨露计划补助项目 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 300 | 300 | 0 | 新建 | 包括雨露计划学历教育、农民实用技术培训、短期技能培训 | 2025.03.10 | 2025.12.30 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 是 | 是 | 通过雨露计划学历教育、农民实用技术培训、短期技能培训，提高群众生产生活水平。 | 加强群众技能提升，巩固脱贫成果
5 | 鹿寨县 |  |  | 2025年鹿寨县扶贫小额信贷贴息 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 330 | 330 | 0 | 新建 | 用于全县建档立卡脱贫户小额信贷贴息。 | 2025.03.10 | 2025.12.30 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 是 | 是 | 用于全县建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息，带动农户增产增收，发展农业。 | 改善群众的生产生活条件，促进产业发展
6 | 鹿寨县 |  |  | 2025年鹿寨县乡村公益性岗位补助资金 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 2000 | 2000 | 0 | 新建 | 对乡村公益性岗位进行资金补助 | 2025.03.10 | 2025.12.30 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 是 | 是 | 通过实施项目，改善贫困户收支情况，巩固脱贫成果。 | 通过项目带动群众增加工资性收益
7 | 鹿寨县 |  |  | 2025年鹿寨县中药材产业奖补项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 380 | 380 | 0 | 新建 | 对中药材种植、加工等进行奖补 | 2025.03.15 | 2025.12.15 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 是 | 是 | 鹿寨县中药材产业奖补项目对中药材种植、加工等进行奖补围绕“农民增收，农业增效，农村发展”这一核心要义，以培植特色产业为重点，以大力推进林业经济结构调整为目标，做大做强林下经济产业，助力乡村振兴。 | 通过奖补推进产业发展，加快乡村建设。
8 | 鹿寨县 |  |  | 2025年鹿寨县螺蛳粉产业发展项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 550 | 550 | 0 | 新建 | 对豆角、麻竹笋、螺蛳、木耳四种产业进行奖补 | 2025.03.15 | 2025.12.15 | 7947 | 24299 | 2384 | 7153 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨县农业农村局 | 陈可春 | 0772-6812167 | 是 | 是 | 对豆角、麻竹笋、螺蛳、木耳四种产业进行奖补 | 通过奖补推进产业发展，加快乡村建设。
9 | 鹿寨县 |  |  | 2025年倾斜支持村庄规划编制资金 | 乡村建设行动 | 村庄规划编制(含修编) | 村庄规划编制(含修编) | 150 | 150 | 0 | 新建 | 编制实用性村庄规划编制并通过专家审查 | 2025.03.15 | 2025.12.15 | 520 | 1560 | 173 | 511 | 鹿寨县自然资源和规划局 | 鹿寨县自然资源和规划局 | 邓彦娥 | 13036926746 | 是 | 是 | 通过编制实用性村庄规划编制，规划乡村基础建设，巩固脱贫成果 | 编制实用性村庄规划编制，加快乡村建设进程，完善基础设施。
10 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 爱国村 | 2025年鹿寨县黄冕镇爱国村波门屯滚水坝工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 60 | 60 | 0 | 修复 | 河道整治80米及修复长35米，宽3米的滚水坝。 | 2025.03.10 | 2025.09.10 | 141 | 500 | 47 | 167 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 0772-6761001 | 是 | 是 | 解决波门屯生产区域的唯一道路问题，改善基础设施，方便141户500人生产需求。 | 改善爱国村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众生产生活。
11 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 盘龙村 | 2025年鹿寨县黄冕镇盘龙村天应屯桑蚕产业喷灌工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 50 | 50 | 0 | 新建 | 新建机井1处，高位水池1个，铺设喷灌管网约4000米。 | 2025.03.10 | 2025.09.10 | 40 | 180 | 13 | 60 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 0772-6761001 | 是 | 是 | 解提升桑蚕产业灌溉问题 | 改善群众产业发展
12 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 幽兰村 | 2025年鹿寨县黄冕镇幽兰村沟村屯屯桑蚕产业喷滴灌项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 110 | 110 | 0 | 新建 | 沟村屯150亩桑蚕产业建设喷滴灌 | 2025.03.10 | 2025.09.10 | 199 | 565 | 66 | 188 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 0772-6761001 | 是 | 是 | 解提升桑蚕产业灌溉问题 | 改善群众产业发展
13 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 旧街村 | 2025年鹿寨县黄冕镇旧街村旧街屯桑蚕、水稻产业灌溉工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 105 | 105 | 0 | 新建 | 新修40cm*60cm灌溉水渠3.5公里，覆盖桑蚕、水稻产业700多亩 | 2025.03.10 | 2025.09.10 | 150 | 530 | 50 | 177 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 0772-6761001 | 是 | 是 | 解决旧街屯700余亩田地灌溉问题，促进群众增产增收 | 改善旧街屯700亩田地灌溉问题，促进群众增产增收。
14 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 幽兰村 | 2025年鹿寨县黄冕镇幽兰村板林屯、大湾屯、石冲屯、板坡屯、板屯屯区域桑蚕、水稻产业灌溉修复工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 90 | 90 | 0 | 修复 | 修复长1500米，宽30厘米，高40厘米水渠灌溉工程；修复长1200米，宽60里面，高80厘米水渠灌溉工程 | 2025.03.10 | 2025.09.10 | 440 | 1760 | 147 | 587 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 0772-6761001 | 是 | 是 | 解决村屯桑蚕、农田产业水渠灌溉问题 | 改善群众产业发展
15 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 古赏村 | 2025年鹿寨县黄冕镇古赏村沙滩屯桑蚕产业灌溉工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 70 | 70 | 0 | 新建 | 新修40cm*60cm灌溉水渠2.5公里，覆盖桑叶产业园300多亩 | 2025.03.10 | 2025.09.10 | 68 | 297 | 23 | 99 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 0772-6761001 | 是 | 是 | 改善非贫困村农田灌溉生产用水问题 | 改善古赏村的生产生活条件，促进产业发展
16 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 改江村 | 2025年鹿寨县黄冕镇改江村改江屯六卧至大山脚产业道路硬化工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 100 | 100 | 0 | 新建 | 硬化道路长2公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚15厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.03.10 | 2025.09.10 | 68 | 258 | 23 | 86 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 0772-6761001 | 是 | 是 | 解决贫困村与非贫困村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便68户258人出行。 | 改善群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
17 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 山脚村 | 2025年鹿寨县黄冕镇山脚村芝岭产业路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 51 | 51 | 0 | 新建 | 硬化道路长0.9公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚15厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.03.10 | 2025.09.10 | 58 | 216 | 19 | 72 | 黄冕镇人民政府 | 黄冕镇人民政府 | 周大畯 | 0772-6761001 | 是 | 是 | 解决贫困村与非贫困村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便58户216人出行水平。 | 改善山脚村芝岭屯的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
18 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 盘龙村 | 2025年鹿寨县黄冕镇盘龙村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 10 | 10 | 0 | 新建 | 1、大岩屯污水排水沟，深0.4*宽0.4*厚0.1米，主干长500米，分支两条，分别长10米和120米。 2、垃圾平台：大岩屯1个，百花寨1个，桐棋1个，猪场1个，盘龙屯2个。 | 2025.04.20 | 2025.08.20 | 214 | 642 | 71 | 142 | 县委农办 | 黄冕镇人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
19 | 鹿寨县 | 黄冕镇 | 大端村 | 2025年鹿寨县黄冕镇大端村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 40 | 40 | 0 | 新建 | 村屯排污水渠硬化总长1000米，挖沟槽，70CM宽*40CM高，混凝土沟底70CM宽*10CM厚、水沟盖板50CM长*50CM宽*4CM厚。项目地点里定屯200米、大端屯200米、火甲屯150米、安乐屯150米、矮山屯100米、花务屯100米、坳底屯100米。 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 394 | 1527 | 75 | 245 | 县委农办 | 黄冕镇人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
20 | 鹿寨县 | 平山镇 | 大阳村 | 2025年鹿寨县平山镇大阳村大洋坪屯松树坪产业路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 38.5 | 38.5 | 0 | 新建 | 硬化道路长700米、宽4.0米、高0.18米，碎石垫层0.12米，路肩覆土宽0.6米、高0.3米。 | 2025.03.25 | 2025.09.10 | 315 | 1355 | 105 | 452 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741885 | 是 | 是 | 解决当地群众农产品运输难的问题，增加农民收入。 | 改善大阳村大洋坪屯的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
21 | 鹿寨县 | 平山镇 | 青山村 | 2025年鹿寨县平山镇青山村龙井弄至元高弄产业道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 147.6 | 147.6 | 0 | 新建 | 硬化道路长2700米、路面宽3.5米、高0.18米，碎石垫层高0.12米，路肩覆土宽0.5米、高0.3米。 | 2025.03.25 | 2025.09.10 | 300 | 700 | 100 | 233 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741885 | 是 | 是 | 解决当地群众农产品运输难的问题，增加农民收入。 | 改善青山村的生产生活条件，促进产业发展，激发了群众发展生产的热情。
22 | 鹿寨县 | 平山镇 | 中村村 | 2025年鹿寨县平山镇中村村G323国道三家村至龙州屯龙船山山头产业道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 150 | 150 | 0 | 新建 | 硬化道路长1600米、宽3.5米、高0.18米，碎石垫层（补坑）50m³，路肩覆土宽0.5米、高0.3米。 | 2025.03.25 | 2025.09.10 | 298 | 120 | 99 | 40 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741885 | 是 | 是 | 解决当地群众农产品运输难的问题，增加农民收入。 | 改善中村村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
23 | 鹿寨县 | 平山镇 | 孔堂村 | 2025年鹿寨县平山镇孔堂村敢志屯产业道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 106.56 | 106.56 | 0 | 新建 | 硬化道路长1950米、宽3.5米、高0.18米，碎石垫层高0.12米，路肩覆土宽0.5米、高0.3米。 | 2025.03.25 | 2025.09.10 | 130 | 540 | 43 | 180 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741885 | 是 | 是 | 解决当地群众农产品运输难的问题，增加农民收入。 | 改善孔堂村的生产生活条件，促进产业发展，激发了群众发展生产的热情。
24 | 鹿寨县 | 平山镇 | 平山社区 | 2025年鹿寨县平山镇平山社区桥沿金鸡山至三度桥产业道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 150 | 150 | 0 | 新建 | 硬化道路长3000米、路面宽3.5米、高0.18米，碎石垫层高0.12米，挡土墙长1800米、高1米、宽0.6米，路肩覆土长4200米、宽0.5米、高0.3米。 | 2025.03.25 | 2025.09.10 | 450 | 2340 | 150 | 780 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741885 | 是 | 是 | 解决当地群众农产品运输难的问题，增加农民收入。 | 改善平山社区的生产生活条件，促进产业发展，激发了群众发展生产的热情。
25 | 鹿寨县 | 平山镇 | 龙婆村 | 2025年鹿寨县平山镇龙婆村大正屯至中村高坡屯产业道路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 134.4 | 134.4 | 0 | 新建 | 硬化道路长2200米（其中有600米硬化宽4.5米，1600米硬化宽3.5米）、厚0.18米，碎石垫层0.12米，路肩覆土高0.3米、宽0.5米。 | 2025.03.25 | 2025.09.10 | 242 | 780 | 81 | 260 | 平山镇人民政府 | 平山镇人民政府 | 韦贤佳 | 0772-6741885 | 是 | 是 | 解决当地群众农产品运输难的问题，增加农民收入。 | 改善龙婆村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
26 | 鹿寨县 | 平山镇 | 九简村 | 2025年鹿寨县平山镇九简村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 10 | 10 | 0 | 新建 | （1）九简村九简屯主干路旁纯浆砌石挡土墙长约11米、宽0.6米、高1米； （2）九简村九简屯主干路旁浆砌石挡土墙加边渠约80米，砼管7米长； （3）九简村九简屯周边环境整治，硬化约287平方米（厚0.18米）。 | 2025.04.20 | 2025.08.20 | 236 | 708 | 79 | 158 | 县委农办 | 平山镇人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
27 | 鹿寨县 | 平山镇 | 中村村 | 2025年鹿寨县平山镇中村村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 40 | 40 | 0 | 新建 | 硬化中村村龙州屯内道路长1200 米，宽 3米，厚18公分。 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 401 | 1578 | 60 | 192 | 县委农办 | 平山镇人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
28 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 朝阳村 | 2025年鹿寨县中渡镇朝阳村马头屯灌溉泵房和水利渠道工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 50 | 50 | 0 | 新建 | 建设马头屯灌溉泵房1个，水利渠道800米（渠道为三面光，宽0.6米，高0.6米） | 2025.03.30 | 2025.08.15 | 52 | 240 | 17 | 80 | 鹿寨县农业农村局 | 中渡镇人民政府 | 陈可春 | 0772-6812167 | 是 | 是 | 改善村屯基础设施，解决52户240人用水困难。 | 改善朝阳村马头屯群众生产生活条件，促进产业发展。
29 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 马安村 | 2025年鹿寨县中渡镇马安村石河屯新建水利灌溉渠道工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 50 | 50 | 0 | 新建 | 新建渠道总长1500米，内空60x60 | 2025.03.30 | 2025.08.15 | 210 | 763 | 15 | 67 | 鹿寨县农业农村局 | 中渡镇人民政府 | 陈可春 | 0772-6812167 | 是 | 是 | 巩固脱贫成果，完善产业配套建设，带动群众增产增收。 | 改善农民农田灌溉用水
30 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 大兆村 | 2025年鹿寨县中渡镇大兆村瓶装水厂项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 150 | 150 | 0 | 新建 | 主要建设茉莉花提取基地一处，总占地面积约10亩，包含生产厂房、办公区等，安装净水设备和瓶装水装备生产线。 | 2025.03.20 | 2025.08.20 | 1051 | 3865 | 350 | 1288 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府 | 张邦强 | 0772-6822773 | 是 | 是 | 带动村集体经济发展，提供当地就业岗位，巩固脱贫成果。 | 带动村集体经济发展，改善群众就业环境。
31 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 寨上村 | 2025年鹿寨县中渡镇寨上村大洋屯江头坝到山头坝水利渠道硬化工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 70 | 70 | 0 | 新建 | 大洋屯水利渠道长1200米宽2米 | 2025.03.30 | 2025.08.15 | 846 | 3096 | 282 | 1032 | 鹿寨县农业农村局 | 中渡镇人民政府 | 陈可春 | 0772-6812167 | 是 | 是 | 解决寨上村大洋屯的耕地灌溉困难 | 改善寨上村大洋屯、的生产条件，缓解旱季耕地灌溉难题
32 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 高坡村 | 2025年鹿寨县中渡镇高坡村新村屯至大凹塘甘蔗产业基地道路工程（易安后扶） | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 180 | 180 | 0 | 新建 | 硬化道路长2.5公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚12厘米；两边培路肩宽各50厘米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.03.20 | 2025.08.20 | 45 | 150 | 15 | 50 | 鹿寨县农业农村局 | 中渡镇人民政府 | 陈可春 | 0772-6812167 | 是 | 是 | 解决脱贫村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便45户145人出行水平。 | 改善高坡村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
33 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 高坡村 | 2025年鹿寨县中渡镇高坡村高坡屯至鸾山屯产业基地道路硬化工程（易安后扶） | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 180 | 180 | 0 | 新建 | 硬化道路长3公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚12厘米；两边培路肩宽各50厘米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.03.20 | 2025.08.20 | 200 | 610 | 67 | 203 | 鹿寨县农业农村局 | 中渡镇人民政府 | 陈可春 | 0772-6812167 | 是 | 是 | 解决脱贫村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便200户610人出行水平。 | 改善高坡村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
34 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 潘圩村 | 2025年鹿寨县中渡镇潘圩村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 10 | 10 | 0 | 新建 | 1.木宅屯、王浪屯路灯安装25盏，资金预算约5万元； 2.修建金村屯村边水渠，长度240米，宽0.6米，高0.6米，投资5万元。 | 2025.04.20 | 2025.08.20 | 357 | 1071 | 119 | 238 | 县委农办 | 中渡镇人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
35 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 石墨村 | 2025年鹿寨县中渡镇石墨村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 10 | 10 | 0 | 新建 | 硬化石墨村蔬菜交易场地，投资10万。 | 2025.04.20 | 2025.08.20 | 344 | 1032 | 115 | 230 | 县委农办 | 中渡镇人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
36 | 鹿寨县 | 中渡镇 | 中渡镇 | 2025年鹿寨县中渡镇建设鹿寨·茉莉花植物芳香多太融合项目 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 2000 | 70 | 0 | 新建 | 在中渡镇朝阳村建设种植、生产、加工、销售和旅游休闲观光等一、二、三产业融合标准一体化茉莉花植物芳香产业园。项目拟租用土地约200亩，征用土地20余亩，主要建设芳香功能食品西南分公司（藻去酸及其他功能性食品销售）、芳香气味博物馆（芳香研学基地）、茉莉花原料提取工厂、百亩茉莉种植示范基地，以及鹿寨科技成果转化中心（南农联合落地科技小院）等基础设施建设。 项目采用1+N（即：“1个公司+N个农户”）种植模式，由公司向农户发放茉莉花苗木，以向农户代购和社会回购等模式，通过生产加工茉莉花精油、花茶、香薰（皂），以及旅游手伴，实现产业助推农、文、旅高质量融合发展。预计到2026年年底全镇茉莉花种植面积达超500亩以上，2027年超千亩以上，茉莉花（茶）产业综合年产值达到120万元，有效辐射黄冕、平山，以及周边市县、乡镇群众，有效带动约400户花农致富，实现强村富民。 | 2025.03.15 | 2025.12.15 | 2649 | 8100 | 795 | 2384 | 鹿寨县农业农村局 | 中渡镇人民政府 | 陈可春 | 0772-6812167 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产条件，推进乡村产业发展，巩固脱贫成果 | 完善群众产业生产条件，推进乡村振兴。
37 | 鹿寨县 | 江口乡 | 丹竹村 | 鹿寨县江口乡丹竹村丹竹屯蔬菜基地自动化喷灌系统2025年以工代赈项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 337.11 | 337.11 | 0 | 新建 | 建设丹竹村丹竹屯蔬菜基地700多亩喷灌设施 | 2025.04.11 | 2025.10.11 | 241 | 920 | 80 | 307 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 是 | 是 | 建设江口乡丹竹村丹竹屯优质稻和蔬菜基地自动化喷灌系统 | 建设优质稻和蔬菜基地，带动群众增收，发展产业。
38 | 鹿寨县 | 江口乡 | 新安村 | 2025年鹿寨县江口乡新安村横城屯竹笋产业道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 60 | 60 | 0 | 新建 | 新建混凝土道路1200米，路面宽度约3.5m,厚18cm。 | 2025.04.11 | 2025.10.11 | 82 | 280 | 27 | 93 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 韦康 | 18978078015 | 是 | 是 | 产业路全部硬化 | 改善人民生产生活条件，促进人民增产增收
39 | 鹿寨县 | 江口乡 | 水碾村 | 2025年鹿寨县江口乡水碾村大村屯至芝麻冲屯产业路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 120 | 120 | 0 | 新建 | 新建大村至芝麻冲产业路2公里 | 2025.04.11 | 2025.10.11 | 283 | 1068 | 94 | 356 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 是 | 是 | 促进产业发展，提高产业交通效率，降低物流成本，促进一二三产有序发展；解决道路交通问题，改善283户1068人出行环境。 | 改善水碾村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
40 | 鹿寨县 | 江口乡 | 中庆村 | 2025年鹿寨县江口乡中庆村白花屯油茶产业道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 110 | 110 | 0 | 新建 | 新建混凝土道路1100米，路面宽度约3.5m,厚18cm。 | 2025.04.11 | 2025.10.11 | 34 | 132 | 11 | 44 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 是 | 是 | 产业路全部硬化 | 改善人民生产生活条件，促进人民增产增收
41 | 鹿寨县 | 江口乡 | 江口村 | 2025年鹿寨县江口乡江口村石龙屯3组产业路硬化项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 73 | 73 | 0 | 新建 | 江口乡江口村石龙屯产业路硬化1200米 | 2025.04.11 | 2025.10.11 | 195 | 780 | 65 | 260 | 江口乡人民政府 | 江口乡人民政府 | 张成 | 13307726969 | 是 | 是 | 产业路全部硬化 | 巩固提成农户饮水质量，巩固脱贫成效
42 | 鹿寨县 | 江口乡 | 江口村 | 2025年鹿寨县江口乡江口村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 10 | 10 | 0 | 新建 | 1.南蛇屯三面光加盖排水排污沟200米（50×50厘米，盖板加厚可压货车）； 2.南蛇屯挡土墙长约150米，高1.5米； 3.南蛇屯硬化面积约80平方。 | 2025.04.20 | 2025.08.20 | 299 | 897 | 100 | 200 | 县委农办 | 江口乡人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
43 | 鹿寨县 | 江口乡 | 水碾村 | 2025年鹿寨县江口乡水碾村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 10 | 10 | 0 | 新建 | 1.山脚屯在屯内主道路路口安装6米杆500W太阳能路灯2盏，预算资金约0.8万元； 2.山脚屯修建污水引流暗沟2处，三面光盖滤泥板60米，预算资金约1.2万元； 3.桥寨屯修建污水引流暗沟2处，三面光盖滤泥板60米，预算资金约1.2万元； 4.桥寨屯在屯内主道路路口安装6米杆500W太阳能路灯2盏，预算资金约0.8万元； 5.水碾屯在屯内主道路路口安装6米杆500W太阳能路灯2盏，预算资金约0.8万元； 6.水碾屯建设一条长100米的污水引流管、处理池一座，预算资金约1.4万元； 7.大村屯建设硬化垃圾桶存放处一处，硬化面积4米*6米、厚12厘米，预算资金约0.3万元； 8.大村屯屯内道硬化，硬化面积5米*20米、厚18厘米，预算资金约1.2万元； 9.大村屯修建污水引流暗沟2处，三面光盖滤泥板80米，预算资金约1.5万元； 10.芝麻冲屯在涵洞口安装6米杆500W太阳能路灯2盏，预算资金约0.8万元。 | 2025.04.20 | 2025.08.20 | 318 | 954 | 106 | 212 | 县委农办 | 江口乡人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
44 | 鹿寨县 | 导江乡 | 黄坭村 | 2025年鹿寨县导江乡黄坭村南香屯新建水利渠道工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 60 | 60 | 0 | 新建 | 新建三面光水利渠道长2300米，宽0.6，高0.4米 | 2025.03.20 | 2025.08.20 | 86 | 321 | 29 | 107 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 廖晓威 | 18577278345 | 是 | 是 | 解决村屯级农田灌溉问题，改善贫村基础设施，提高村民灌溉水平。 | 解决贫困村与非贫困村屯级农田灌溉问题，改善贫困村基础设施，提高村民灌溉水平，促进当地产业经济发展，增加农民收入。
45 | 鹿寨县 | 导江乡 | 长垌村 | 2025年鹿寨县导江乡长垌村新建屯屯前新建水渠工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 50 | 50 | 0 | 新建 | 修建水渠长700米.高1.5米.宽1.2米，用于通水和灌溉。 | 2025.03.20 | 2025.08.20 | 66 | 245 | 22 | 82 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 廖晓威 | 18577278345 | 是 | 是 | 解决长垌村（脱贫村）新建屯灌溉问题，改善长垌村基础设施，方便66户245人120亩水田灌溉。 | 解决长垌村农田灌溉问题，改善贫困村基础设施，提高村民灌溉水平，促进当地产业经济发展，增加农民收入。
46 | 鹿寨县 | 导江乡 | 导江村 | 2025年鹿寨县导江乡导江村小河屯农田水利设施安装工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 90 | 24 | 0 | 新建 | 安装抽水机、马达、滑道，滑道长度约80米 | 2025.03.30 | 2025.08.30 | 85 | 347 | 28 | 116 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 廖晓威 | 18577278345 | 是 | 是 | 解决村屯级农田灌溉问题，改善贫村基础设施，提高村民灌溉水平。 | 解决贫困村与非贫困村屯级农田灌溉问题，改善贫困村基础设施，提高村民灌溉水平，促进当地产业经济发展，增加农民收入。
47 | 鹿寨县 | 导江乡 | 黄坭村 | 2025年鹿寨县导江乡黄坭村中寨屯新建水利渠道工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 105 | 50 | 0 | 新建 | 新建三面光水利渠道长2000米，宽0.6，高0.4米 | 2025.03.30 | 2025.08.30 | 96 | 289 | 32 | 96 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 廖晓威 | 18577278345 | 是 | 是 | 解决村屯级农田灌溉问题，改善贫村基础设施，提高村民灌溉水平。 | 解决贫困村与非贫困村屯级农田灌溉问题，改善贫困村基础设施，提高村民灌溉水平，促进当地产业经济发展，增加农民收入。
48 | 鹿寨县 | 导江乡 | 导江村 | 2025年鹿寨县导江乡导江村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 10 | 10 | 0 | 新建 | 导江乡导江村集镇污水整治工程，拟对导江街道两旁排水沟进行疏通、添加盖板、涵管等改善集镇公共基础设施工程。 | 2025.04.20 | 2025.08.20 | 296 | 888 | 99 | 198 | 县委农办 | 导江乡人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
49 | 鹿寨县 | 导江乡 | 黄坭村 | 2025年鹿寨县导江乡黄坭村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 40 | 40 | 0 | 新建 | 导江乡黄坭村基础设施治理工程，拟对黄坭村范围生活污水横流路面、道路损坏、基础设施修复等进行治理修复，建设内容包括破除路面及铺设涵管、建设排污沟；村内道路修复；太阳能路段维修安装等项目内容 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 363 | 1124 | 77 | 216 | 县委农办 | 导江乡人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
50 | 鹿寨县 | 导江乡 | 导江乡 | 2025年鹿寨县导江乡黄坭村山楂五黑鸡项目 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 1000 | 210 | 0 | 新建 | 建设100亩五黑鸡养殖基地，打造特色产业发展示范基地。由扶持资金建设的3个养殖棚产权属于黄坭村集体经济所有，项目建成后，交由鹿寨县导泓产业投资有限责任公司参与实际管理动作，3个养殖棚占地面积3000m2。通过租赁给鹿寨县众兴禽业有限责任公司，以收取租金且采取定期递增的形式，租期20年，预计该项目每年合作养殖平均收益10万元。 | 2025.03.15 | 2025.11.15 | 870 | 3244 | 164 | 535 | 鹿寨县农业农村局 | 导江乡人民政府 | 陈可春 | 0772-6812167 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产条件，推进乡村产业发展，巩固脱贫成果 | 完善群众产业生产条件，推进乡村振兴。
51 | 鹿寨县 | 导江乡 | 导江村 | 2025年鹿寨县导江乡导江村乡村振兴示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 150 | 150 | 0 | 新建 | 新建水产业道路，长约1520米；入村道路拓宽0.5米，拓宽道路长680米；村尾道路拓宽1.8米，拓宽道路长220米；毁坏道路修复375米；安装太阳能路灯29套。 | 2025.3.20 | 2025.10.20 | 908 | 2725 | 40 | 126 | 导江乡人民政府 | 导江乡人民政府 | 廖晓威 | 18577278345 | 是 | 是 | 完善基础设施建设，提高群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 加快城乡基础建设，提升乡村振兴成效，方便群众日常生产生活。
52 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 东马村 | 2025年鹿寨县寨沙镇东马村大往屯山塘坝基、排水通维修工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 55 | 55 | 0 | 新建 | 维修山塘，硬化坝基，排水通长60米，坝高20米，宽7米，长80米。 | 2025.04.07 | 2025.08.07 | 85 | 290 | 28 | 97 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 是 | 是 | 解决农田灌溉问题，改善贫困村基础设施 | 加快乡村公共基础设施建设，解决群众用水问题，保障群众生活用水安全，提升群众满意度。
53 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 长田村 | 2025年鹿寨县寨沙镇长田村新屋屯至六丙屯桉树产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 70 | 70 | 0 | 新建 | 新建长1.5公里,路基宽4米,路面宽3.5米，厚0.18米硬化道路 | 2025.04.07 | 2025.08.07 | 258 | 1032 | 86 | 344 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 是 | 是 | 完善基础设施建设，硬化产业路1.5公里，受益群众1032人，促进产业发展，方便群众出行，巩固脱贫成效。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效
54 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 教化村 | 2025年鹿寨县寨沙镇教化村柳能屯至仙人塘桉树产业基地道路工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 120 | 120 | 0 | 新建 | 新建全长2.5公里，路基宽4.5米,路面宽3.5米，厚0.18米硬化道路，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 2025.04.07 | 2025.08.07 | 212 | 860 | 71 | 287 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 是 | 是 | 完善基础设施建设，改善贫困村基础设施，硬化产业路2.5公里，受益群众212户860人，促进产业发展，降低农产品运输成本，巩固脱贫成效。 | 完善基础设施建设，促进产业发展、方便群众出行，巩固脱贫成效
55 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 官庄村 | 2025年鹿寨县寨沙镇官庄村从当屯、香山屯、新龙屯水利渠道工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 50 | 50 | 0 | 新建 | 新建长2.4公里，宽0.4米，高0.6米水利渠道 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 350 | 788 | 117 | 263 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 是 | 是 | 加快乡村公共基础设施建设，解决788名群众灌溉用水问题，保障群众620亩生产用水安全，提高群众生产收入，提升群众满意度。 | 加快乡村公共基础设施建设，解决群众用水问题，保障群众生活用水安全，提升群众满意度。
56 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 北里村 | 2025年鹿寨县寨沙镇北里村水利渠道工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 50 | 50 | 0 | 新建 | 新建北里屯、板贡屯、古班屯和古朵屯共长3000米，宽0.6米水利渠道。 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 495 | 1980 | 165 | 660 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 是 | 是 | 完善基础设施建设，改善群众生活生产条件，满足群众灌溉需求，提成农户饮水质量，巩固脱贫成效。 | 加快乡村公共基础设施建设，解决群众用水问题，保障群众生活用水安全，提升群众满意度。
57 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 东马村 | 2025年鹿寨县寨沙镇东马村黄芽屯五队水利渠道工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 70 | 70 | 0 | 新建 | 新建长2.6公里，宽1米水泥三面光沟渠 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 206 | 804 | 69 | 268 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 是 | 是 | 解决农田灌溉问题，改善贫困村基础设施 | 加快乡村公共基础设施建设，解决群众用水问题，保障群众生活用水安全，提升群众满意度。
58 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 东马村 | 2025年鹿寨县寨沙镇东马村东马屯水坝段河堤工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 95 | 95 | 0 | 新建 | 建设东马屯水坝段河堤400米 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 149 | 527 | 50 | 176 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府 | 刘振强 | 19877260518 | 是 | 是 | 加快乡村公共基础设施建设，解决群众用水问题，保障群众生活用水安全，提升群众满意度。 | 通过修建河堤给东马村带来便利，带动贫减贫机制。
59 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 九敢村 | 2025年鹿寨县寨沙镇九敢村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 80 | 80 | 0 | 新建 | 1.原道路加宽约700平方米、硬化大院门口路面约600平方米、新建挡土墙36立方米、修筑水沟等，资金预算约22万元； 2.建设头菜晾晒场约1000平方米，资金预算约15万元； 3.建设头菜储存室、水电安装等，资金预算约20万元； 4.新建仁里屯三面光排污沟加盖板长约400米，宽0.5米，高0.5米，资金预算约8万元； 5.硬化洛水屯道路长50米，宽2.5米，厚0.18米，资金预算约1万。 6.洛水屯大塘挡土墙150米，高2.5米，宽40公分，预算资金14万。 | 2025.03.15 | 2025.09.15 | 833 | 2729 | 159 | 377 | 县委农办 | 寨沙镇人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
60 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 古木村 | 2025年鹿寨县寨沙镇古木村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 10 | 10 | 0 | 新建 | 新建古木村古木屯三面光排污沟，长400米，宽0.3米，高0.5米。 | 2025.04.20 | 2025.08.20 | 287 | 861 | 96 | 192 | 县委农办 | 寨沙镇人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
61 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 长田村 | 2025年鹿寨县寨沙镇长田村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 40 | 40 | 0 | 新建 | 1、新建垌上屯三面光排污沟加盖板长约100米，宽0.5米，高0.5米，预算资金约5万元； 2、新建垌上屯农田拦水坝长约25米，宽1米，高1米，预算资金约2.5万元； 3、新建垌上屯三面光水利渠道长约800米，宽0.8米，高0.8米的水渠，预算资金约20万元； 4、维修长田村村口、长田至长乐屯、古木至上木林路面修复及砌挡土墙建设，预算资金约12.5万元。 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 387 | 1087 | 54 | 157 | 县委农办 | 寨沙镇人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
62 | 鹿寨县 | 寨沙镇 | 寨沙镇 | 2025年鹿寨县寨沙镇育肥猪场 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 70 | 70 | 0 | 新建 | 计划在寨沙镇杜康村建设寨沙镇育肥猪场项目，总投资210万元，占地30亩。该项目通过合资合作的方式，建设约3000平方米现代化育肥猪场，发展方向主要是育肥猪生产，建成后每年预计产出生猪4500头，预计每年为集体经济增收10万元。 | 2025.04.05 | 2025.10.05 | 145 | 434 | 49 | 162 | 鹿寨县农业农村局 | 寨沙镇人民政府 | 陈可春 | 0772-6812167 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产条件，推进乡村产业发展，巩固脱贫成果 | 完善群众产业生产条件，推进乡村振兴。
63 | 鹿寨县 | 四排镇 | 水头村 | 2025年鹿寨县四排镇水头村甲凤屯至水头路口桉树产业基地道路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 84 | 84 | 0 | 新建 | 硬化道路长1.4公里，路面宽4.5米，厚18厘米，压实级配层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；设置合理的错车道和排水渠。 | 2025.03.10 | 2025.08.20 | 380 | 1498 | 127 | 499 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 杨运生 | 0772-6581001 | 是 | 是 | 改善群众生产生活条件，促进产业发展。 | 巩固脱贫成果，完善产业基础实施建设，带动群众增产增收。
64 | 鹿寨县 | 四排镇 | 江南村 | 2025年鹿寨县四排镇江南村北岸屯至石片道路硬化工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 180 | 180 | 0 | 新建 | 硬化北岸屯村头至石片长3公里、路面宽4.5米 、厚18厘米产业路，压实级配层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；设置合理的错车道和排水沟。 | 2025.03.10 | 2025.08.20 | 120 | 430 | 40 | 143 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 杨运生 | 0772-6581001 | 是 | 是 | 改善群众生产生活条件，促进产业发展。 | 加快基础设施建设，提高群众生产生活环境
65 | 鹿寨县 | 四排镇 | 德占村 | 2025年鹿寨县四排镇德占村德占屯至六暗屯、东友屯路口道路建设工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 90 | 90 | 0 | 新建 | 硬化道路长1.5公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实级配层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等。 | 2025.03.10 | 2025.08.20 | 120 | 480 | 40 | 160 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 杨运生 | 0772-6581001 | 是 | 是 | 改善交通基础设施建设，方便群众出行，提高生产生活条件，巩固脱贫成果 | 改善群众生产生活条件，促进产业发展。
66 | 鹿寨县 | 四排镇 | 石妙村 | 2025年鹿寨县四排镇石妙村石妙屯歪侗至马团尾产业路硬化项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 180 | 180 | 0 | 新建 | 硬化道路长3公里、路面宽3.5米、厚15厘米，压实砂石基层厚5厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等。 | 2025.03.10 | 2025.08.20 | 230 | 935 | 77 | 312 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 杨运生 | 0772-6581001 | 是 | 是 | 解决贫困村与非贫困村屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便230户935人出行水平。 | 改善石妙村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
67 | 鹿寨县 | 四排镇 | 马龙村 | 2025年鹿寨县四排镇马龙村黄山屯村前至石妙村石妙屯产业道路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 90 | 90 | 0 | 新建 | 硬化道路长1.5公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实级配层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；设置合理的错车道和排水渠。 | 2025.03.10 | 2025.08.20 | 68 | 270 | 23 | 90 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 杨运生 | 0772-6581001 | 是 | 是 | 改善群众生产生活条件，促进产业发展。 | 巩固脱贫成果，完善产业基础实施建设，带动群众增产增收。
68 | 鹿寨县 | 四排镇 | 中平村 | 2025年鹿寨县四排镇中平村上坪屯桐中至白虎岭产业路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 78 | 78 | 0 | 新建 | 硬化产业路长1.3公里、宽3.5米、厚18厘米，压实级配层厚12厘米，合理设置涵洞、边沟、错车道。 | 2025.03.10 | 2025.08.20 | 156 | 576 | 52 | 192 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府 | 杨运生 | 0772-6581001 | 是 | 是 | 方便群众180多亩农田用水、160余亩柑橘用水。 | 改善上坪、中坪屯群众的生产生活条件，促进优质稻、柑橘、桉树等产业发展。
69 | 鹿寨县 | 四排镇 | 石妙村 | 2025年鹿寨县四排镇石妙村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 10 | 10 | 0 | 新建 | 鹿寨县四排镇石妙村石妙屯人居环境整治项目，预算10万。硬化路面长0.17公里、路面宽3.5米、厚18厘米，压实砂石基层厚12厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等。 | 2025.04.20 | 2025.08.20 | 291 | 873 | 97 | 194 | 县委农办 | 四排镇人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
70 | 鹿寨县 | 四排镇 | 水头村 | 2025年鹿寨县四排镇水头村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 40 | 40 | 0 | 新建 | 鹿寨县四排镇水头村甲凤屯人居环境整治项目，预算40万。屯内巷道硬化长约1300m，宽约2.5m。 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 354 | 1087 | 53 | 163 | 县委农办 | 四排镇人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
71 | 鹿寨县 | 四排镇 | 四排镇 | 2025年鹿寨县四排镇石妙村新型农村集体经济项目（标准蚕房） | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 128 | 70 | 0 | 新建 | 项目位于鹿寨县四排镇石妙村石妙屯，项目主要种植桑蚕180亩，建设1500平方米标准蚕房，配套水肥一体化、渠道、机耕路等基础设施。 | 2025.03.10 | 2025.09.10 | 145 | 434 | 50 | 154 | 鹿寨县农业农村局 | 四排镇人民政府 | 陈可春 | 0772-6812167 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产条件，推进乡村产业发展，巩固脱贫成果 | 完善群众产业生产条件，推进乡村振兴。
72 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 大坪村 | 2025年鹿寨县拉沟乡大坪村大坪屯产业路工程项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 80 | 80 | 0 | 新建 | 新建产业路，道路硬化长0.5公里，宽3米。盖板涵桥2个桥洞，桥面长20米、宽4.5 米， 桥高3米 | 2025.04.15 | 2025.09.15 | 50 | 90 | 17 | 30 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 曾茂林 | 17776063927 | 是 | 是 | 解决非贫困村村级产业道路通车问题，改善村基础设施，方便50户90人出行水平。（罗汉果20亩、油茶50亩、三叉苦10亩、八角20亩、砂糖橘15亩） | 改善大坪村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
73 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 木龙村 | 2025年鹿寨县拉沟乡木龙村拉西至白竹产业路硬化工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 300 | 300 | 0 | 新建 | 硬化道路长6公里、路面宽3.5米、厚20厘米，压实砂石基层20厘米；两边培路肩宽各0.6米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.04.15 | 2025.09.15 | 250 | 900 | 83 | 300 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 曾茂林 | 17776063927 | 是 | 是 | 解决 非贫困村屯级道路通车问题，村基础设施，方便250户900人产业发展。群众出行难题。（罗汉果180亩，油茶300亩，中草药460亩，砂糖橘160亩，杉、松、桉树，毛竹、麻竹等传统产业3000多亩)。 | 改善木龙村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
74 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 六章村 | 2025年鹿寨县拉沟乡六章村六章屯磨齿山中草药产业基地配套设施工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 120 | 120 | 0 | 新建 | 硬化道路2公里、路面宽3.5米，厚20厘米，两边路肩宽各50厘米，设边沟，涵洞2处，错车道2个。 | 2025.04.15 | 2025.09.15 | 58 | 172 | 19 | 57 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 曾茂林 | 17776063927 | 是 | 是 | 改善六章屯群众水果产业运输，促进产业发展。（种植油茶80亩，中药材240亩） | 改善六章的生产生活条件，促进产业发展。
75 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 民主村 | 2025年鹿寨县拉沟乡民主村闷塘屯、刘家屯、小二王屯波志平产业路硬化工程项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 85 | 85 | 0 | 新建 | 建设一条长1.5公里产业路，路面宽3.5米，厚20厘米，两边路肩宽各50厘米，设边沟，涵洞管，错车道2个 | 2025.04.15 | 2025.09.15 | 115 | 478 | 38 | 159 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 曾茂林 | 17776063927 | 是 | 是 | 解决产业运输困难、增加产业增收快速发展（中草药3450亩、松树95亩、杉树146亩） | 改善民主村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
76 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 背塘村 | 2025年鹿寨县拉沟乡背塘村下古罗屯产业路项目工程 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 100 | 100 | 0 | 新建 | 建设长2公里，路基宽度4.5米；路面宽3.5米，厚18厘米，两边路肩宽各50厘米，设边沟，合理设置涵管与汇车道 | 2025.04.15 | 2025.09.15 | 110 | 413 | 37 | 138 | 拉沟乡人民政府 | 拉沟乡人民政府 | 曾茂林 | 17776063927 | 是 | 是 | 解决群众主要产业增收，全村产业，林业涉及面广，群众意愿高（鸡血藤40亩、砂糖橘40亩） | 改善背塘村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
77 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 木龙村 | 2025年鹿寨县拉沟乡木龙村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 10 | 10 | 0 | 新建 | 硬化道路长80米，宽3.5米；厚0.18米，修建挡土墙长25米，均高1.5米、底宽1.6米，面宽0.6米。 | 2025.04.20 | 2025.08.20 | 331 | 993 | 110 | 220 | 县委农办 | 拉沟乡人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
78 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 拉沟村 | 2025年鹿寨县拉沟乡拉沟村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 40 | 40 | 0 | 新建 | 新建挡土墙长60米，均高5米、底宽3米，面宽2米。硬化排水沟长35米，宽1米，厚0.10米。 | 2025.04.10 | 2025.09.10 | 379 | 1247 | 81 | 231 | 县委农办 | 拉沟乡人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
79 | 鹿寨县 | 拉沟乡 | 拉沟乡 | 2025年鹿寨县拉沟乡中药材广地龙养殖基地 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 350 | 140 | 0 | 新建 | 投资建设鹿寨县拉沟乡中药材广地龙养殖基地： 项目总占地面积13亩，总建筑面积1600㎡ 1.建设中药材广地龙规模养殖大棚房4座，共1000㎡； 2.建设中药材仓储、分拣大棚2座，共200㎡； 3.新建药材管理服务用房1间，共100㎡； 4.基地配套道路及场地硬化（长600m、宽3.5m），蓄水池1座（150m³），钻井一座； 5.广地龙露天养育田5亩及作业辅道（长300m、宽2m）、供排水设施约500m等； 6.肥料堆积发酵池一座，共200㎡； 7.配电房、监控室、隔离室、消杀室等合计100㎡，养殖基地围墙约500m。 该项目按照“育、种、管、产、加、销、养、旅”一体化产业发展思路，依托农业科技企业，通过补链、延链等方式，唱响本地中药品牌，加速推进中药材全产业链化发展。项目建成可提供当地群众工作岗位100多位。本项目的建设有效利用地收购、加工中药材，促进中药材的种植规模，再按照相关标准进行中药材加工，可以有效增加集体经济，使本地村民和附近移民受益。 | 2025.03.10 | 2025.10.10 | 349 | 1273 | 39 | 117 | 鹿寨县农业农村局 | 拉沟乡人民政府 | 陈可春 | 0772-6812167 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产条件，推进乡村产业发展，巩固脱贫成果 | 完善群众产业生产条件，推进乡村振兴。
80 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 独羊村 | 2025年鹿寨县鹿寨镇独羊村马场屯至龙兴产业道路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 70 | 70 | 0 | 新建 | 硬化产业道路总长1200米，宽3.5米路面宽3.5米、厚20厘米。合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.04.15 | 2025.09.30 | 70 | 200 | 23 | 67 | 鹿寨镇人民政府 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17778062678 | 是 | 是 | 解决屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便70户200人出行水平。 | 改善马场屯的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
81 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 龙田村 | 2025年鹿寨县鹿寨镇龙田村下范屯至山厂屯产业路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 240 | 240 | 0 | 新建 | 硬化道路长4公里、路面宽3.5米厚18厘米，压实砂石基层厚10厘米；两边培路肩宽各0.4米；合理设置涵洞、边沟、错车道等 | 2025.04.15 | 2025.09.30 | 280 | 800 | 93 | 267 | 鹿寨镇人民政府 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17778062678 | 是 | 是 | 解决贫屯级道路通车问题，改善贫困村基础设施，方便220户450人出行水平。 | 改善龙田村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
82 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 龙坪村 | 2025年鹿寨县鹿寨镇龙坪村上龙屯产业路项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 180 | 180 | 0 | 新建 | 硬化道路长3公里、路面宽4米、厚20厘米，压实砂石基层厚5厘米；两边培路肩宽各0.2米 | 2025.04.15 | 2025.09.30 | 96 | 425 | 32 | 142 | 鹿寨镇人民政府 | 鹿寨镇人民政府 | 吴韦毅 | 17778062678 | 是 | 是 | 解决农村生产道路问题，方便通车运输，提高生产效率。 | 改善公上龙屯的农业生产条件，促进产业发展，方便交通运输。
83 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 角塘村 | 2025年鹿寨县鹿寨镇角塘村“千村引领 、万村提升”示范创建项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 100 | 100 | 0 | 新建 | 1、角塘屯古伦耕作区需修建设硬化路面 100米，宽3米、厚0.2米，内径100毫米水泥涵管1.5米长4个，两条30米长，0.5米宽1.8米高石墙的涵管桥，并且延伸桥面两头路面硬化。预算投资15万; 2、角塘屯角塘屯200亩“农光互补”标准化蔬菜生产示范基地,年产值800万元兰花繁殖基地需修建设硬化路面1000米长，3.5米宽，0.18米厚的产业道路预算投资40万; 3、完善50盏立杆式路灯预算投资12万; 4、扩建一座洗衣码头和加宽维修角塘屯社王桥预算投资5万; 5、角塘屯新建屯内排水沟建设和增加盖板涵，长570米，宽0.6米，高0.6米，预算造价28万。 | 2025.03.20 | 2025.10.20 | 1321 | 4013 | 201 | 535 | 县委农办 | 鹿寨镇人民政府 | 何翔 | 0772-6818107 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果 | 完善村基础设施建设，方便群众日常生活，加快扶贫进度。
84 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 鹿寨镇 | 2025年鹿寨县鹿寨镇蛋鸡场 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 350 | 210 | 0 | 新建 | 计划在思贤村建设蛋鸡养殖场，该项目通过合资合作的方式，新建标准化鸡舍3栋，出租给鹿鸣禽业有限公司获取租金，并且将经营管理交由鹿鸣禽业有限公司进行专业化管理，同时利用蛋鸡养殖场所产生的附加产值进行开发利用。预计每年集体经济收入21万元。 | 2025.03.15 | 2025.12.15 | 371 | 1263 | 39 | 117 | 鹿寨县农业农村局 | 鹿寨镇人民政府 | 陈可春 | 0772-6812167 | 是 | 是 | 通过实施该项目，改善群众生产条件，推进乡村产业发展，巩固脱贫成果 | 完善群众产业生产条件，推进乡村振兴。