## 实施项目
附件1
柳州市2020年市级层面统筹推进重大项目进度表（鹿寨县1-12月）
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 责任单位 | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 年度计划投资 | 资金来源 | 建设年限 | 2020年度建设目标 | 完成年度投资额百分比 | 本月完成投资 | （1-12月）完成投资 | （截止目前）完成情况 | 征地拆迁情况 | 项目存在问题 | 下步计划 | 建设性质 | 牵头单位
| 合计 | 33个 |  |  |  | 2413968 | 376639
一、鹿寨县政府作为第一责任单位 |  |  |  | 28个 |  | 2180193 | 328950
1 | 江口工业园固体废物综合处置项目 | 柳州新宇荣凯固体废物处置有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 分两期建设，一期达产后焚烧处置规模4万吨/年，物化处理0.9万吨/年，稳定化/固化处理和安全填埋处理规模3万吨/年，设置安全填埋库容30万立方米。 | 33000 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。 | [7 empty] | 新开 | 江口 | 已开工
2 | 鹿寨县鹿寨镇片区棚户改造（二期） | 鹿寨县祥鹿房地产开发有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积约109亩， 总建筑面积24.8万平方米。 | 100489 | 30000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。 | [7 empty] | 新开 | 住建 | 已开工
3 | 鹿寨县城南新区城中村（小屯结屯）改造 | 鹿寨县祥鹿房地产开发有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积约81664平方米，总建筑面积23.3万平方米。 | 99800 | 30000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。 | [7 empty] | 新开 | 住建 | 已开工
4 | 鹿寨县妇幼保健院妇女儿童综合楼 | 鹿寨县妇幼保健院 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积11250平方米。 | 5100 | 4200 | 业主自筹 | 2020-2021 | 完成主体6层建设。 | [7 empty] | 新开 | 卫健 | 已开工
5 | 广西柳州山岔湾生态旅游健康产业园一期 | 广西柳州鸿勇投资有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积约48万平方米，建设养老公寓、运动休闲基地、生态体验街区、亲子农乐园、护理培训区、康养度假区等配套设施 | 260000 | 80000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 完成土地收储200亩，完成7万平方米的建筑面积。 | [7 empty] | 新开 | 住建
6 | S208鹿寨至象州（鹿寨段）公路 | 鹿寨县鹿之联投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总里程36公里，路基宽度12米。 | 36520 | 20000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 完工通车。 | 75% | 25 | 15000 | 竣工通车 | 总需征地985亩，已完成1007亩；总需拆迁房屋64户，已完成64户拆迁。 | 项目已完工，但上级财政补助资金8133万元未到位望协调。 |  | 竣工 | 交通
7 | 鹿寨县新胜大桥及引道工程 | 鹿寨联发投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 新建大桥一座及两端引道，全线长787米，其中桥长约284米。 | 15266 | 5000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 竣工。 |  |  |  | 2、路基填方86.58万m³完成总量的100% |  |  |  | 竣工 | 经开
8 | 鹿寨县江口新水厂 | 柳州鹿源水利投资公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 一期总建筑面积约5000平方米，近期供水规模为3万立方米/天，远期供水规模为6万立方米/天。 | 10864 | 1750 | 业主自筹 | 2015-2020 | 完工投入使用。 |  |  |  | 3、浆砌片石挡土墙17.034万m³完成总量的98.5% |  |  |  | 竣工 | 住建
9 | 广西柳州琦泉1×40MW 生物质发电热电联产项目 | 广西柳州琦泉生物质发电有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 新上1*130t/h锅炉，配套1*40MW发电机组及相关配套设施、辅助设施和生活办公设施。 | 41034 | 20000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完工。 |  |  |  | 4、圆管涵1345m完成总量的100% |  |  |  | 竣工 | 自然资源和规划局
10 | 广西蓝带木业有限公司年产15万立方米胶合板及配套浸渍胶、浸渍纸生产项目 | 柳州市蓝带木业有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 年产15万立方米胶合板、36000吨浸渍胶、60万张浸渍纸。 | 15000 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 完工投入使用。 |  |  |  | 5、盖板涵1585m完成总量的100%； |  |  |  | 竣工 | 自然资源和规划局
11 | 鹿寨县人民医院门诊综合楼 | 鹿寨县人民医院 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积49740平方米。 | 27499 | 6000 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2018-2020 | 完工。 |  |  |  | 6、碎石垫层35.7公里完成总量的99.1%； |  |  |  | 竣工 | 卫健
12 | 柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程 | 广西鹿寨通州物流有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 6个2000吨级泊位（3个多用途泊位和3个散货泊位），设计年吞吐量260万吨 | 78459 | 5000 | 财政资金 业主自筹 | 2016-2020 | 完工。 | 88.3% | 1100 | 4415 | 1.水工工程完成60%（其中3#-5#泊位30%，6#-8#泊位80%）。2.道路堆场工程完成60%。3.生产与辅助建筑物工程完成80%，4.进港道路工程完成100%。 | 已完成。 | 无 |  | 竣工 | 交通
13 | 鹿寨县城南新区基础设施（一期） | 鹿寨县住建局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 园丁路延长线长度502米，红线宽40米，城市次干道；创业路延长线长度581米，红线宽30米，城市次干道；桂园路延长线长668米，红线宽30米，城市次干道；民生路延长线长度581米，红线宽30米。 | 12779 | 3000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 经七路延长线完成70%， 创业路延长线完成70%， 民生路延长线完成50%。 |  |  |  | 8、封油层完成34公里，完成总量的94.45% |  |  |  | 续建 | 住建
14 | 鹿寨县城南新区基础设施（二期） | 鹿寨县住建局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 包含10条市政道路，总长6.242公里。 | 28254 | 2000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成发展路50% |  |  |  | 9、水泥混凝土路面完成单幅68.03公里完成总量的91.9% |  |  |  | 续建 | 住建
15 | 鹿寨县老汽车站旧城改造项目 | 柳州万城置业有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 对老汽车站进行改造。 | 30000 | 15000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成2#、3#楼主体建设。 |  |  |  | 10、水泥稳定碎石层35.7公里，完成总量的99.1% |  |  |  | 续建 | 住建
16 | 乌东德电站送电广东广西（昆柳龙直流）输电工程（特高压多端直流示范工程）柳北换流站工程 | 南方电网超高压输电公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 新建±800kV特高压柔性直流换流站，换流容量3000MW。 | 443751 | 10000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 电气安装完成70%。 |  |  |  | 11、浆砌片石边沟29133m³，完成总量的75.8% |  |  |  | 续建 | 科工贸
17 | 鹿寨县石墨烯新材料产业基地（一期） | 鹿寨联发投资公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积约300亩，主要建设研发孵化园区、产业化加速园区、产业化应用创新示范园区、综合配套区四个功能区。 | 140000 | 2000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成一栋厂房的20%。 |  |  |  | 3）完成桩帽施工39.79%。 |  |  |  | 续建 | 经开
18 | 广西七色珠光年产3万吨珠光效应材料（GMP）项目（二期） | 广西七色珠光效应材料有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积183亩，总建筑面积10.96万平方米，年产2万吨珠光材料，其中1.5 万吨常规工业级珠光材料，0.5 万吨汽车耐候级珠光材料。 | 91800 | 4000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成1栋厂房建设30%。 |  |  |  | 4）完成预制靠船构件66.15%。 |  |  |  | 续建 | 经开
19 | 柳州桥牌木业年产10万立方米装饰生态板项目 | 柳州市桥牌木业有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 年产10万立方米家具生态板。 | 10000 | 1000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 主体工程完成30%。 |  |  |  | 5）完成给排水工程97.5%； |  |  |  | 续建 | 自然资源和规划局
20 | 广西桂中现代林业科技产业园中高端木地板精细加工基地项目（一期） | 鹿寨驰普实业发展有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积600亩，总建筑面积约84000平方米，道路总长约4公里，同时配套给排水等基础设施建设。 | 33610 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 1.完成员工公寓开工建设； 2.完成经五路、纬五路、经七路道路主体工程建设。 |  |  |  | 6）完成港区内道路91%的道路级配碎石垫层。 |  |  |  | 续建 | 经开
21 | 广西桂中现代林业科技产业园中高端木地板精细加工基地项目（一期）二区 | 鹿寨驰普实业发展有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积66.6万平方米，新建综合服务楼、倒班楼、生产车间、仓库、机修间、等公共配套设。 | 79000 | 1000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 土建工程施工。 |  |  |  | 7）完成道路与堆场工程B区域级配碎石垫层3.6万M2的92%，水泥稳定碎石基层完成2.8万M2的78%；A区道路堆场路面结构层因设计优化修改未施工。 |  |  |  | 续建 | 经开
22 | 鹿寨县鑫隆食品旧城改造项目 | 广西润翔房地产开发有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 对鹿寨县鑫隆食品公司进行改造。 | 30000 | 3000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 5#楼完成装饰装修，6#楼基本建成。 |  |  |  | 8）完成电缆沟、手井及排水沟88.6%。 |  |  |  | 续建 | 住建
23 | 鹿寨县鹿寨镇龙田村屯结屯三产用地（麓湖公园里）项目 | 鹿寨祥瑞晟邦投资有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积93.95亩，总建筑面积约为26.91万平方米。 | 81000 | 18000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成1#、2#、3#、4#主体结构施工。 |  |  |  | 三、生产与辅助建筑物工程 |  |  |  | 续建 | 住建
24 | 鹿寨农村商业银行金融大厦 | 鹿寨农村商业银行 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 建设17层高金融综合楼一栋。 | 12000 | 3000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 完成1-10层楼房主体建设。 |  |  |  | 1）拆装箱库的主体工程已基本完成，金属结构骨架安装完成100%； |  |  |  | 续建 | 财政
25 | 鹿寨县中渡·香桥旅游区石林公园 | 鹿寨县文广旅局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积1.5万平方米。 | 11000 | 1000 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2018-2021 | 完成总工程量的10%。 |  |  |  | 2）2号职工宿舍10层主体结构全部完成，目前正在办公宿舍楼外墙批灰等装修工作； |  |  |  | 续建 | 文旅
26 | 全国特色小镇（中渡镇）建设项目 | 鹿寨县住建局 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 利用PPP模式引进社会资本投资，按照特色小镇建设要求，主要进行基础设施、配套功能和提升特色风貌改造。 | 250000 | 8000 | 财政资金 业主自筹 | 2017-2021 | 完成古镇核心区修缮，夜景灯光改造，中渡文化广场建成投用。 |  |  |  | 3）闸口、闸口办公室完成93.18%工程施工； |  |  |  | 续建 | 住建
27 | 鹿寨县体育中心（二期） | 鹿寨联发投资有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积4.18万平方米，主要建设体育馆、游泳馆、运动场及配套设施。 | 42990 | 3000 | 业主自筹 财政资金 | 2019-2024 | 开展游泳馆建设。 |  |  |  | 4）完成外围围墙施工； |  |  |  | 续建 | 文旅
28 | 鹿寨县片区棚户区改造项目 | 鹿寨县祥鹿投资公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 异地集中建设2120套棚户区改造安置住房，总建筑面积约20万平方米。 | 160978 | 35000 | 业主自筹 | 2018-2021 | 完成主体封顶。 |  |  |  | 5）完成进港道路征地98%，完成清表施工98%，完成盲沟处理100%、回填碎石77.68%、换填合格土64.66%、填方77.87%、挖除淤泥65.83%，桥涵、涵洞完成45%，目前正在进行路基土石方施工。 |  |  |  | 续建 | 住建
二、鹿寨县政府作为第二责任单位 |  |  |  | 5个 |  | 233775 | 47689
29 | 广西天然气支线管网项目鹿寨天然气支线管道工程 | 广西广投天然气管网有限公司 | 柳城县政府 鹿寨县政府 柳东新区管委会 | 柳城县 鹿寨县 柳东新区 | 建设天然气长输管道1条、阀室1座和天然气分输站1座，新建站为鹿寨分输站，管线全长31公里，管道设计输量为1.1亿立方米/年。 | 12327 | 2327 | 业主自筹 | 2018-2020 | 主体完工。 | [7 empty] | 竣工 | 发改
30 | 广西鹿寨香桥风景旅游开发项目（一期） | 广西汇展文化旅游投资有限公司 | 市文广旅局鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积约203亩，包含游客接待中心、养老养生设施及配套设施。 | 22000 | 4000 | 业主自筹 | 2015-2020 | 完工投入使用。 | [7 empty] | 竣工 | 文旅
31 | 柳东新区水厂古偿河原水输水工程 | 北城集团 | 市发改委 柳东新区管委会 鹿寨县政府 | 柳东新区 鹿寨县 | 古偿河水库至鹿寨最高供水规模42.1万立方米/天，古偿河水库至黄冕乡最高供水规模0.5万立方米/天，鹿寨至柳东新区水厂最高供水规模30万立方米/天。 | 76979 | 6979 | 业主自筹 | 2016-2020 | 建成投入使用。 | [7 empty] | ★竣工 | 水利
32 | 柳州市110kV及以上电网建设工程（主网） | 柳州供电局 | 市发改委 各县区政府 | 柳州市 | 建设沙塘～杨柳220kV双回线路改造工程、220kV贝江(融水)送变电工程、满塘（官北）等工程。项目规模共计为线路197.45公里，变电540MVA。新增主变容量44.3万千伏安，新建及改造线路138.4公里。建设110kV高岭（洛满）送变电工程、110kV江东送变电工程、110kV西鹅送变电工程、220kV七彩(南环)变电站配套110kV工程、110kV潭南送变电工程、湘桂铁路扩能改造（柳南牵）外部供电完善等工程。项目规模共计为线路228公里，变电346MVA。 | 65489 | 13023 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。 | [7 empty] | 新开 | 科工贸
33 | 柳州市35kV及以下电网建设工程(农网) | 柳州供电局 | 市发改委 各县区政府 | 柳州市 | 农村电网建设主要为落实国家新一轮农网升级改造、扶贫攻坚任务，并着重解决农村地区重载、低电压台区问题，提升供电质量。 | 56980 | 21360 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设。 | [7 empty] | 新开 | 发改