## 黄冕电站
小水电站清理整改验收确认表
电站名称 | 洛清江黄冕水电站 | 统计代码 | 450223000027
评估分类意见 | 整改类
清理整改目标 | 1.安装生态流量监测设施； 2.开展大坝安全鉴定工作，确保工程安全运行。
完成情况 | 1.已安装生态流量监测设施； 2.正在开展大坝安全鉴定工作。
验收情况及结论 | 洛清江黄冕水电站已按要求完成整改。

## 江口电站
小水电站清理整改验收确认表
电站名称 | 江口水力发电厂 | 统计代码 | 450223000028
评估分类意见 | 整改类
清理整改目标 | ① 安装生态流量监测设施，制定释放生态流量管理制定并按制度执行。 ② 根据大坝安全鉴定情况，请有资质的单位对大坝渗漏和砌石护岸开裂等隐患制定维修方案并进行相应的处置。
完成情况 | ① 已安装生态流量监测设施，制定释放生态流量管理制定并按制度执行。 ② 已对大坝渗漏和砌石护岸开裂部位进行维修加固并完成验收。
验收情况及结论 | 江口水力发电厂已按要求完成整改。

## 西岸电站
小水电站清理整改验收确认表
电站名称 | 西岸水力发电厂 | 统计代码 | 450223000039
评估分类意见 | 整改类
清理整改目标 | ① 完善工程蓄水验收手续和竣工验收手续。 ② 安装生态流量监测设施，制定释放生态流量管理制定并按制度执行。
完成情况 | ① 正在开展工程蓄水验收及竣工验收工作； ② 已安装生态流量监测设施，制定释放生态流量管理制定并按制度执行。
验收情况及结论 | 西岸水力发电厂已按要求完成整改。

## 里定电站
小水电站清理整改验收确认表
电站名称 | 里定水力发电厂 | 统计代码 | 450223000029
评估分类意见 | 整改类
清理整改目标 | ① 安装生态流量监测设施。 ② 对大坝拦河溢流坝混凝土护面局部冲毁、泄洪道导墙冲刷等隐患制定维修方案并进行相应的处置。
完成情况 | ① 已安装生态流量监测设施。 ② 已对大坝拦河溢流坝混凝土护面局部冲毁、泄洪道导墙冲刷等部位进行维修加固并完成验收。
验收情况及结论 | 里定水力发电厂已按要求完成整改。

## 龙兴电站
小水电站清理整改验收确认表
电站名称 | 龙兴水力发电厂 | 统计代码 | 450223000032
评估分类意见 | 整改类
清理整改目标 | ① 安装生态流量监测设施，制定释放生态流量管理制定并按制度执行。
完成情况 | ① 已安装生态流量监测设施，制定释放生态流量管理制定并按制度执行。
验收情况及结论 | 龙兴水力发电厂已按要求完成整改。

## 黄冕水轮泵电站
小水电站清理整改验收确认表
电站名称 | 黄冕水轮泵电站 | 统计代码 | 450223000038
评估分类意见 | 整改类
清理整改目标 | 开展大坝安全鉴定或电站安全评价，确保工程安全运行。
完成情况 | 黄冕水轮泵电站与洛清江黄冕水电站共用一座大坝，目前洛清江黄冕水电站正在开展大坝安全鉴定工作。
验收情况及结论 | 黄冕水轮泵电站已按要求完成整改。

## 黄家滩电站
小水电站清理整改验收确认表
电站名称 | 黄家滩电站 | 统计代码 | 450223000035
评估分类意见 | 整改类
清理整改目标 | 开展大坝安全鉴定或电站安全评价，确保电站安全运行。
完成情况 | 正在开展电站安全评价工作。
验收情况及结论 | 黄家滩电站已按要求完成整改。

## 响水电站
小水电站清理整改验收确认表
电站名称 | 响水电站 | 统计代码 | 450223000034
评估分类意见 | 整改类
清理整改目标 | ① 安装生态流量监测设施； ② 开展大坝安全鉴定或电站安全评价，确保电站安全运行。
完成情况 | ① 已安装生态流量监测设施； ② 正在开展电站安全评价工作。
验收情况及结论 | 响水电站已按要求完成整改。

## 大邦电站
小水电站清理整改验收确认表
电站名称 | 大邦电站 | 统计代码 | 450223000031
评估分类意见 | 整改类
清理整改目标 | 开展大坝安全鉴定或电站安全评价，确保电站安全运行。
完成情况 | 正在开展电站安全评价工作。
验收情况及结论 | 大邦电站已按要求完成整改。

## 镰刀湾电站
小水电站清理整改验收确认表
电站名称 | 镰刀湾电站 | 统计代码 | 450223000030
评估分类意见 | 整改类
清理整改目标 | ① 安装生态流量监测设施，制定释放生态流量管理制定并按制度执行。 ② 开展大坝安全鉴定或电站安全评价，确保电站安全运行。
完成情况 | ① 已安装生态流量监测设施，制定释放生态流量管理制定并按制度执行。 ② 正在开展电站安全评价工作。
验收情况及结论 | 镰刀湾电站已按要求完成整改。

## 木龙电站
小水电站清理整改验收确认表
电站名称 | 木龙电站 | 统计代码 | 450223000037
评估分类意见 | 整改类
清理整改目标 | ①完善项目用地手续、使用林地手续、竣工验收手续，需重新办理取水许可证； ② 安装生态流量监测设施； ③ 完成大坝安全鉴定或电站安全评价。
完成情况 | 木龙电站未涉及林地，已完成大坝安全鉴定工作，目前正在办理项目用地手续、取水许可证及竣工验收手续；因该电站还未运行，未安装生态流量设备。
验收情况及结论 | 木龙电站已按要求完成整改。

## 龙母电站
小水电站清理整改验收确认表
电站名称 | 龙母电站 | 统计代码 | 450223000036
评估分类意见 | 整改类
清理整改目标 | 龙母电站目前属于停运状态，重新发电时需对有损坏的制度及设施进行完善更新并上报县水利局备案后方可运行。
完成情况 | 龙母电站目前属于停运状态。
验收情况及结论 | 龙母电站已按要求完成整改。

## 忠东电站
小水电站清理整改验收确认表
电站名称 | 四排忠东电站 | 统计代码 | 450223000033
评估分类意见 | 退出类
清理整改目标 | 拆除两台发电机组与配电盘柜及厂房相关用电线路。
完成情况 | 已拆除两台发电机组与配电盘柜及厂房相关用电线路。
验收情况及结论 | 四排忠东电站已按要求完成整改。