鹿政办发〔2025〕4号

鹿寨县人民政府办公室

关于印发《鹿寨县“十五五”规划编制工作方案》的通知

各乡镇人民政府，县直各单位，各有关单位：

《鹿寨县“十五五”规划编制工作方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

2025年7月14日

鹿寨县“十五五”规划编制工作方案

为顺利完成“十五五”规划编制任务，根据国家、自治区、柳州市关于“十五五”规划编制工作的部署要求以及《柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市“十五五”规划编制工作方案>的通知》（柳政办〔2025〕12号）精神，认真落实县委、县人民政府各项决策部署，高质量编制鹿寨县“十五五”规划，科学谋划“十五五”时期我县高质量发展主要目标指标、重大工程项目、重大战略任务、重大改革举措，全力推进新型工业化、发展新质生产力，为到2035年基本实现社会主义现代化奠定坚实基础，制定本方案。

一、主要任务和时间安排

鹿寨县“十五五”规划编制的主要任务是构建以县“十五五”规划纲要为统领，由县专项规划共同组成的规划体系。

（一）编制鹿寨县“十五五”规划纲要。鹿寨县“十五五”规划纲要是全县各类规划编制、制定有关政策和年度计划的重要依据，经县人民代表大会审查批准后，由县人民政府发布并组织实施。编制工作主要包括以下阶段：

1.起草规划纲要框架。2025年4月至6月，县发改局牵头提出“十五五”发展的目标指标和重点任务、重大项目等，起草形成规划纲要框架。

2.起草规划建议草案。2025年7月至11月，县委办牵头，会同各乡镇、县直有关部门，根据中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议、自治区党委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议、柳州市委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议精神，结合我县实际，起草形成县委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议草案，按程序提请县委全会审议。

3.编制规划纲要草案。2025年12月至2026年1月，根据县委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议精神和县人大财经委员会初审意见，在规划纲要框架基础上，县发改局牵头会同有关部门起草全县“十五五”规划纲要草案，广泛征求各方面意见，向柳州市发展改革委汇报衔接，按程序提请县人大常委会审查和县人民代表大会批准。

（二）编制鹿寨县专项规划。鹿寨县专项规划分为需报请县人民政府批准（必要时报县委批准）后印发实施的县级重点专项规划（附件3）和县直各部门自行编制实施的专项规划。编制工作包括以下阶段：

1.2025年2月至6月，县直各牵头部门形成专项规划初步基本思路和框架，报送县发改局。

2.2025年7月至全县“十五五”规划纲要出台前，各牵头部门研究起草专项规划，起草工作要与全县“十五五”规划纲要草案编制工作衔接协调。

3.鹿寨县“十五五”规划纲要出台后至2026年6月底，县直各牵头部门负责将专项规划按程序报批，规划文本送县发改局备案。其中，县重点专项规划由牵头部门联合县发改局报县人民政府批准（必要时报县委批准），以适当方式印发实施。

（三）谋划“三个重大”。全县各有关部门要准确把握国家、自治区和柳州市战略、宏观政策取向、行业发展趋势，围绕重点领域精准谋划一批需要自治区、柳州市支持的重大战略任务、重大改革举措和重大工程项目（以下简称“三个重大”），积极向自治区、柳州市汇报衔接、持续跟踪、动态调整，力争纳入自治区、柳州市“十五五”规划纲要和各专项规划。同时，围绕全县“十五五”发展重点，研究提出纳入鹿寨县“十五五”规划纲要的“三个重大”。

- 二、组织保障和工作要求

成立由县长任组长、分管副县长任副组长的鹿寨县“十五五”规划编制工作专班，成员单位由县直有关部门组成，工作专班办公室设在县发改局，负责规划编制组织协调工作。全县各部门要落实主体责任，明确责任分工，切实加强组织实施。严格落实《关于统一规划体系更好发挥发展规划战略导向作用的实施意见》对规划编制实施的程序要求，执行规划编制目录清单管理制度，建立健全公众参与机制，不断提高规划编制科学化、民主化、规范化水平。创新规划编制管理方法，加强规划数据共享、衔接管理、动态评估。全县各部门要加强向自治区、柳州市对应部门的汇报衔接，落实自治区、柳州市规划提出的目标任务，积极争取更多的鹿寨事项纳入自治区、柳州市规划；要做好专项规划与鹿寨县“十五五”规划纲要的对口衔接，确保全县形成规划“一盘棋”。成立全县“十五五”规划专家委员会，县直有关单位安排业务骨干组成规划纲要起草组，确保高质量编制“十五五”规划。全县各部门要选配业务骨干，加强调查研究和业务培训，组建有力高效的规划编制队伍。县人民政府要为规划编制安排必要的经费，纳入本级财政预算，为规划编制工作提供经费保障。

附件：1.鹿寨县“十五五”规划编制工作任务时间安排表

2.鹿寨县“十五五”规划专家委员会人员组成及主要职责

3.鹿寨县“十五五”专项规划目录

抄送：县委各部门、各人民团体，县人大、县政协，县法院、县检察院，

自治区、市驻鹿各单位。

鹿寨县人民政府办公室                      2025年7月14日印发

附件1

鹿寨县“十五五”规划编制工作任务时间安排表

| 序号 | 工作任务 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 起草规划纲要框架阶段（2025年4月—6月） |  |  |
| 1 | 根据国家、自治区及柳州市“十五五”规划纲要总体思路，县发改局牵头提出“十五五”发展的目标指标和重点任务、重大项目等，起草形成规划纲要框架。 | 2025年4—6月 | 县发改局牵头，各乡镇、各有关部门配合 |
| 二 | 起草规划建议草案阶段（2025年7月—11月） |  |  |
| 1 | 起草形成县委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议草案，按程序提请县委全会审议。 | 2025年7—11月 | 县委办牵头，各乡镇、各部门配合 |
| 三 | 编制规划纲要草案阶段（2025年12月—2026年1月） |  |  |
| 1 | 根据县委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议精神和县人大财经委员会初审意见，在规划纲要框架基础上，县发改局牵头会同有关部门起草全县“十五五”规划纲要草案，广泛征求各方面意见，向自治区发展改革委、柳州市发展改革委汇报衔接，按程序提请县人大常委会审查和县人民代表大会批准。 | 2025年12月—2026年1月 | 县发改局牵头，乡镇、县直有关部门配合 |
| 四 | 专项规划编制、报批阶段（2025年2月—2026年6月） |  |  |
| 1 | 县级各牵头部门形成专项规划初步基本思路和框架，报送县发改局。 | 2025年6月 | 各有关部门 |
| 2 | 各牵头部门研究起草专项规划，与鹿寨县“十五五”规划纲要草案编制工作衔接。 | 2026年1月 |  |
| 3 | 县直各牵头部门负责将专项规划按程序报批，规划文本送县发改局备案。 | 2026年6月 |  |

附件2

鹿寨县“十五五”规划专家委员会人员

组成及主要职责

一、组成人员

主  任: 贾红玉  县委常委、副县长

副主任：刘春霞  县发改局局长

赖金华  县委党校常务副校长、县行政学校校长

成  员：韦孟佳  县委办分管日常工作的副主任、县委督查绩效办主任（兼）

苏芸玉  县政府办副主任

陆瑜娟  县人大财经委副主任委员、县人大常委会预算工委副主任

潘发刚  县政协经济和联谊委主任

肖刘元  县委社会工作部部长、县委“两新”工委书记（兼）

吴素林  县教育局局长

张云天  县科工贸局局长

戴光临  县民政局局长

潘承飞  县司法局局长

韦  华  县财政局局长

罗  冰  县人社局局长，县委组织部副部长（兼）

刘  萍  县自然资源和规划局局长

杨  波  县住建局局长

谭雁予  县交通运输局局长

郭军文  县水利局局长

陈可春  县农业农村局局长

黄雪勇  县文体广旅局局长

林延辉  县卫健局局长

古凡勇  县退役军人事务局局长

戴福奎  县应急管理局局长

刘  琴  县审计局局长

郭世才  县市场监管局局长

古藩庆  县统计局局长

黄  坚  县林业局局长

廖   偲  县医保局局长

刘玉霞  县行政审批局局长

张军乙  鹿寨经开区管委主任

秦  坎  县投资促进中心主任

张维维  柳州市鹿寨生态环境局局长

李忠能  县消防救援大队大队长

李方敏  祥鹿公司董事长

廖庆红  汇一联公司董事长

阳超群  鹿鸣呦呦文旅公司董事长

彭  玥  黄冕镇镇长

刘  杰  平山镇镇长

张忠信  中渡镇镇长

胡焕心  江口乡乡长

韦云庭  导江乡乡长

韦兰燕  寨沙镇镇长

张文锋  四排镇镇长

马  勋  拉沟乡乡长

廖  翔  鹿寨镇镇长

二、主要职责

（一）为全县“十五五”规划编制工作提供咨询及建议。

（二）对全县开展的“十五五”重点课题研究及相关研究成果进行咨询论证。

（三）对全县“十五五”规划基本思路研究报告和各行业基本思路研究报告进行咨询论证。

（四）为县委“十五五”规划建议和全县“十五五”规划纲要、专项规划的编制提供咨询论证。

（五）开展其他工作。

- 三、其他事项

（一）专家委员会日常工作由县发改局承担。专家委员会成员因工作需要调整的直接递补，不再下文。

（二）专家委员会不作为县人民政府议事协调机构，工作任务完成后自行撤销。

附件3

鹿寨县“十五五”专项规划目录

为贯彻落实县委、县人民政府关于建立健全目录清单、编制备案、衔接协调等规划管理制度要求，制定鹿寨县“十五五”专项规划编制目录。

一、报请县人民政府批准（必要时报县委批准）的重点专项规划

根据“十五五”发展目标任务，参照自治区、柳州市“十五五”专项规划目录清单，提出需报请县人民政府批准（必要时报县委批准）后印发实施的县级重点专项规划（共9项）。重点专项规划由牵头单位联合县发改局上报县人民政府批准。根据形势变化，未列入编制目录且需要上报县人民政府批准（必要时报县委批准），应报请县人民政府同意后，增补列入目录。

| 序号 | 规划名称 | 牵头编制单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鹿寨县科技工业和信息化高质量发展“十五五”规划 | 县科工贸局 |
| 2 | 鹿寨县农业农村发展“十五五”规划 | 县农业农村局 |
| 3 | 鹿寨县生态环境保护“十五五”规划 | 柳州市鹿寨生态环境局 |
| 4 | 鹿寨县教育事业发展“十五五”规划 | 县教育局 |
| 5 | 鹿寨县能源发展“十五五”规划 | 县发改局 |
| 6 | 鹿寨县现代综合交通运输体系发展“十五五”规划 | 县交通运输局 |
| 7 | 鹿寨县水安全保障“十五五”规划 | 县水利局 |
| 8 | 鹿寨县文化体育广电和旅游发展“十五五”规划 | 县文体广旅局 |
| 9 | 鹿寨县卫生健康发展“十五五”规划 | 县卫健局 |

二、各部门自行编制实施的专项规划

县直部门自行编制实施的专项规划，需报送县发改局备案，相关目录清单另行确定。