## Sheet1
附件2
鹿寨县2022年县级为民办实事项目目标任务进展情况表
填报单位： 单位领导审签： 填报人： 联系电话： 日期： 年 月 日
立项事项 | 序号 | 立项名称 | 实事内容 | 任务细化 （填写具体实施步骤、时间节点） | 项目进展情况 | 存在问题及下一步计划 | 承办单位 | 备注
| 1 | 农村供水保障工程 | 实施乡镇水厂向农村扩网工程10处，建设村级水厂3处，屯级标准化供水工程20处，受益人口50000人。 | 1-3月：完成方案设计及批复； 4-6月：实现开工建设，并完成30%； 7-9月：完成总工程量60%； 10-12月15日前：完成总工程量100%；即完成扩网工程10处，建设村级水厂3处，屯级标准化供水工程20处。 |  |  | 水利局 | 项目需要延期到12月15日前完成
| 2 | 农田设施改善工程 | 修建产业道路20公里以上。 | 1-2月：完成施工图设计及预算审核； 3-4月：实现项目开工建设，并完成50%以上； 5-6月：完成总工程量100%； 7-10月：完成项目验收、结算审核。 |  |  | 乡村振兴局
|  |  | 维修农田灌溉渠道、山塘、水坝等小农水项目，农田受益面积5000亩以上。 | 1-9月：完成2021年中渡镇、寨沙镇片区高标准农田建设； 10月：完成2021年中渡镇、寨沙镇片区高标准农田建设项目验收。 |  |  | 农业农村局
| 3 | 学前教育增量扩面工程 | 建成3所公立幼儿园，新增学位900个。 | 1-3月：完成中渡镇中心幼儿园、黄腊幼儿园主体工程施工； 4-8月：完成中渡镇中心幼儿园、黄腊幼儿园室内外装修； 1-6月：完成碧桂园配套幼儿园室内外装修。 |  |  | 教育局
| 4 | 小学生防溺水技能扫盲工程 | 对小学三年级学生开展防溺水技能培训全覆盖，提高小学生安全防范意识和能力。 | 1-6月：制订培训方案，并做好培训前各项准备工作； 7-8月：按计划组织实施培训； 9月：完成培训，做好培训后续工作。 |  |  | 教育局
| 5 | 文化服务惠民工程 | 每季度开展“季季赛·年年奖”选拔活动，在30个村屯安装健身路径30套，丰富群众的精神文化生活。 | 1. 每季度开展“季季赛·年年奖”选拔活动： 1-2月：做好全年四个季度的具体比赛方案，发动各文艺队报名参赛，3月举办第一季度文艺比赛。 4-5月：启动第二季度文艺比赛，并对各参赛队进行辅导，6月举行第二季度比赛。 7月：启动第三季度文艺比赛，并对各参赛队进行辅导，8月举行比赛。 9月：举行第四季度文艺比赛。 10月：视疫情具体情况，在条件允许的情况下举办季季赛的总决赛暨第十三届“鹿之声”群众文艺展演。 2. 安装健身路径30套： 2-3月：对各乡镇开展项目建设点摸排，完成拟申请建设项目选址等相关前期工作； 4-9月：按相关规定程序申请项目资金，各乡镇按实际获批数量，组织实施器材安装，按要求完成建设任务； 10月：完成实际获批建设项目的验收、整改。 |  |  | 文体广旅局
| 6 | 人居环境改善工程 | 在县城新建或改造污水管网约57公里，改善群众的生活环境。 | 1-3月：B、C、G片区施工（包含大桥路、建中东路、元宝路、县城内石榴河清理淤泥），蔚蓝半岛污水管网建设，完成投资约1490万，占总工程量18%，累计完成28%； 4-9月：进行A、B片区（包含政军路、西闸塘路、水塔街、桥头街、太和街、思义街、教育路、桥东路）、蔚蓝半岛污水管网施工，完成投资约3300万，占总工程量40%，累计完成68%； 10-12月：进行A、D、E片区施工（包含建中南路、广场路、灵渠路桂粮公司段、鹿新路、白龙路），完成投资约2640万，占总工程量32%，累计完成100%。 |  |  | 住建局
|  |  | 建设10个农村污水处理系统。 | 1-2月：完成项目立项批复、可研等前期工作； 3-10月：完成中渡镇大兆村、贝塘村、长盛村、福龙村、石墨村、潘圩村等6个村委农村人居环境整治“农村黑灰污水处理项目”。 |  |  | 农业农村局
| 7 | 城镇风貌“微改造”工程 | 改造提升5个乡镇农贸市场。 | 计划改善提升导江乡、江口乡、四排镇、黄冕镇、平山镇等5个乡镇农贸市场。 2-3月：开工建设黄冕镇、平山镇农贸市场，6月底前完成黄冕镇、平山镇农贸市场施工； 5月：开工建设导江乡、江口乡、四排镇农贸市场，10月底前完工。 |  |  | 科工贸局
|  |  | 规范整治县城部分道路通信电力管线，消除“蜘蛛网”现象。 | 视县级财力情况安排，计划对县城交通街、南市街、南闸街道路的通信线路进行规范整治。 1-3月：完成设计； 4月：完成招投标； 5-10月：开工建设； 10月底：完工。 |  |  | 科工贸局
|  |  | 在部分集镇道路安装或更换路灯，消灭亮化“盲点”。 | 计划在中渡镇九龙大道至朝阳村高铁涵洞桥底、江口乡集镇街道、四排镇集镇街道、拉沟乡环形步道、鹿寨镇江北片区河堤等道路安装或更换路灯及进行线路维修。 1-2月：完成设计； 3月：完成预算审核； 4月：完成招标； 5月：开工建设； 10月：完工。 |  |  | 住建局
| 8 | 便民服务提升工程 | 新建便民洗衣码头40个，方便村民生产生活。 | 黄冕镇：1-3月：完成设计预算等前期工作；4-9月：完成旧街村大明屯、改江村思岩屯等10个洗衣码头建设。 江口乡：1-3月：完成设计预算等前期工作；4-9月：开工建设10个洗衣码头；10月：完成竣工验收。 导江乡：3月：开工建设；4-9月：进行10个洗衣码头施工；10月：完成竣工验收。 鹿寨镇：1-3月：完成设计预算等前期工作；4-9月：开工建设10个洗衣码头；10月：完成竣工验收。 |  |  | 黄冕镇 江口乡 导江乡 鹿寨镇
|  |  | 建设鹿寨县摩托车科目二、科目三考试场，解决群众因摩托车驾驶证申领业务而重复往返市县两地参加考试的问题。 | 1月：开始筹建工作； 2-3月：完成摩托车科目二、科目三考试场建设，并通过验收。 |  |  | 公安局
|  |  | 在柳州城市职业学院鹿寨分院、桂中林业产业园附近的两个公交站点建设4个候车亭，方便学生群众候车。 | 1-4月：开始筹建工作； 5-8月：完成预算审核及招标工作； 10月底：完工。 |  |  | 交通局
|  |  | 对9个村级“妇女之家”提质升级，每个乡镇建立至少1支以上巾帼志愿者队伍。新建6所“儿童之家”，按照“七有”标准落实固定场所，配备儿童娱乐、锻炼、游戏、学习设施设备等。 | 1. “妇女之家”提质升级： 1-4月：每个乡镇落实一个行政村作为“妇女之家”提质升级村； 5-8月：按照组织建设、阵地建设、队伍建设、活动开展和工作成效五个方面的标准开展工作； 9月：完成档案收集、整理等工作； 10月：完成检查验收。 2. 建立巾帼志愿者队伍： 1-4月：每个乡镇组建镇级桂姐姐宣讲服务队、桂姐姐维权服务队、环保妈妈志愿服务队各1支巾帼志愿者队伍，每支队伍8-20人；所有的行政村参照镇级组建3类巾帼志愿者队伍各一支，每支队伍8-20人； 5-6月：组织巾帼志愿者参加各类培训； 6-9月：组织巾帼志愿者开展维权、宣讲、环保等活动，队伍建立后行政村每支队伍每个季度至少开展1次活动； 10月：完成检查验收。 3. “儿童之家”创建： 4月：完成选址工作； 5-7月：完成设备采购工作； 8-9月：按“七有”标准完成6所“儿童之家”设备安装及场地布置； 10月：完成检查验收。 |  |  | 妇联
| 9 | 特殊人群健康关爱工程 | 实施老年人健康关爱行动，对65岁以上老年人提供免费肺结核主动筛查服务（包括拍片、雾化取痰、检测等）。 | 1-2月：完成方案设计； 3月：完成发病率中等乡镇的老年人摸底调查； 4月：完成相关工作人员培训； 5月：启动筛查乡镇的筛查工作任务； 5-10月：开展乡镇的筛查工作； 10月底：形成年度关爱行动暨65岁以上老年人提供免费肺结核主动筛查服务工作报告。 |  |  | 卫健局
|  |  | 实施产业工人健康关爱行动，给予产业工人职业健康体检补贴，补贴人数约3000人。 | 1-4月：制定2022年鹿寨县产业工人健康关爱工程工作方案，并通知到相关企业； 4-6月：强化对企业职业卫生日常监督； 7-10月：完成职业健康体检，落实补贴政策；查缺补漏，总结经验。 |  |  | 卫健局
|  |  | 实施适龄女性健康关爱行动，为接种宫颈癌疫苗（国产二价疫苗）的9-18岁适龄女性发放疫苗接种补助，补贴人数约3000人。 | 1月：完成接种方案及线上、线下报名设计等相关工作，按程序报批； 2月：正式下发接种方案，并广泛开展宣传动员； 2-10月：组织开展疫苗接种；按接种程序全程接种后7个工作日内，完成交通补助申请材料，经审定后发放交通补助；10月31日后未申请将视为自动放弃处理，形成年度关爱行动暨接种宫颈癌疫苗工作报告。 |  |  | 卫健局
|  |  | 实施青少年关爱行动，对46所学校教室进行双灯改造，防控学生近视，实现全县中小学教室照明条件标准化建设全覆盖。 | 1-5月：完成各校教室灯光改造施工图设计； 6月：完成各学校教室灯光改造预算编制及施工合同编制； 7-8月：完成46所学校教室灯光改造。 |  |  | 教育局
| 10 | 交通环境优化工程 | 从导江林场砂场口沿河修建一条经导江客运码头直达导江幼儿园的道路，打通导江幼儿园及老街住户生命应急通道，解决群众出行困难问题。 | 修建道路长约400米，维修导江客运码头上下台阶等。 4月：完成项目前期工作； 5-10月：开工建设并完工；10月底完工验收。 |  |  | 交通局
|  |  | 修建连通县第一幼儿园（城南园）与县社保中心门前路段道路，改造周围路面，增设停车位，修建沿河护栏，改善交通出行环境。 | 改造路面约2000平方米，增设停车位，修建沿河护栏约120米，改善交通出行环境。 1月：完成初步方案； 2-3月：完成项目的立项、设计、预算； 4-6月：确定施工单位，开展项目建设； 7月：完成项目建设及验收。 |  |  | 住建局
|  |  | 提质建设乡镇集镇道路，维修破损路面，扩宽硬化道路，方便群众出行。 | 1. 平山镇：扩宽、硬化、绿化从323国道进平山集镇约700米的道路。 1-2月：开展工程实施方案编制及设计；3-4月：完成相关预算、审批、财审；5-8月：完成合同签订、设备采购，组织施工等；9月：竣工验收。 2. 江口乡：维修江口集镇损坏的路面，修建江口码头安全防护栏。 1月：对路面破损点进行统计核查；2月：对码头防护工程做出详细安装方案，资金下拨后确定施工单位；5月：完成破损路面修复以及码头防护工程安装，并做好日常维护。 3. 四排镇：修建四排集镇破损道路约1公里。 3-4月：完成道路实地测量、统计、图纸设计及预算等前期工作；5月：完成招投标及确定施工队伍；6-9月：完成工程施工；10月：完成验收。 4. 拉沟乡：维修拉沟小学门前路面约500米。 4月：完成方案设计并确认施工单位；5月：工程开工；6月：完工并验收。 |  |  | 平山镇 江口乡 四排镇 拉沟乡
|  |  | 新建2座惠民桥，连通集镇文化惠民广场与集镇主干道，方便群众出行。 | 1-3月：开展设计调研、预算、招投标等； 4月：进场施工完成桥墩建设； 5-7月：汛情停工； 8-9月：复工建设并完成桥面浇筑等； 10月：完成收尾工作。 |  |  | 黄冕镇
|  |  | 在平山镇新造路口增设一套道路交通信号灯，消除交通安全隐患。 | 1月：完成采购方案、预算； 2-3月：开工建设，完工验收。 |  |  | 公安局
备注：以上实事内容要求在2022年10月31日前完成，请各单位每逢双月5日前将项目进展情况表报送至县政府督查室，邮箱：lzxzfdcs@163.com。