鹿政发〔2023〕3号

鹿寨县人民政府

关于下达2023年县级为民办实事工作任务的

通知

各乡镇人民政府，各有关单位：

根据《鹿寨县第十八届人民代表大会第三次会议公告（第二号）》，县人大代表投票确定了10件重点为民办实事项目，为确保全面完成2023年县级为民办实事项目，现将任务分解下达（附件1）并提出如下要求：

一、加强组织领导，明确责任落实

各项目承办单位要加强对所承办事项的组织领导，将本单位承办的事项纳入年度工作计划。承办单位主要领导为第一责任人，要亲自参与项目实施方案的制定，并抓好组织规划、指导协调、监管督导等工作。各项目承办单位要制定好时间表，明确目标任务，加强部门沟通协作，扎实推进项目的实施，确保按时完成。各项目承办单位于2023年2月28日前将为民办实事项目的实施方案报县政府督查室备案。

二、加强资金保障，确保人员到位

10件实事中属县人民政府投资的项目，由县财政安排为民办实事专项资金按时拨付，需要申请上级乡村振兴衔接资金支持的要积极争取，需要自筹解决的要尽快进行自筹，保证项目按计划实施。项目实施需要成立工作机构的，相关单位要确保人员到位，为项目实施创造良好条件。为民办实事专项资金申请拨付事宜，请直接与县财政局预算股联系，电话：0772-6822611。

三、持续跟踪督查，定期开展通报

县政府督查室要对为民办实事项目推进情况开展持续跟踪督查，通过明察暗访等多种方式，每季度至少开展一次实地督查，适时召开专项推进会，协调解决项目实施中遇到的困难和问题，确保为民办实事项目如期推进。各承办单位从4月起，每逢双月5日（即：4月5日、6月5日、8月5日、10月8日、12月5日）前将为民办实事项目推进落实情况表（附件2）报至县政府督查室，直至项目全部完成。县政府督查室将把各承办单位材料报送情况登记在案，作为年终考核的依据。

报送方式：通过公文交换系统或者电子邮件发至县政府督查室邮箱：lzxzfdcs@163.com；纸质版材料需经单位领导签字盖章扫描后一并报送。联系人：罗博茹，联系电话：0772-6822766。

四、严格绩效考核，确保落到实处

县人民政府将为民办实事目标任务纳入各承办单位的年度绩效考核范围，对按时完成任务的，给予绩效加分，反之相应扣分。要求为民办实事项目原则上在2023年10月31日前完成，如有特殊情况需要延期的，要提前报告，原则上调整项目或项目需要延期完成的要在2023年7月31日前上报。年底将由县政府办组织专项检查组对为民办实事项目完成情况进行验收和绩效考评。

五、加大宣传力度，强化社会监督

县人民政府在年初公布为民办实事项目及承办单位，年中公布各单位办理项目进展情况，年终公布办理结果，整个过程将接受县人大代表、社会舆论和广大群众的监督。各承办单位也应主动通过适当的方式，及时向公众公布为民办实事项目的进展情况。

附件：1. 鹿寨县2023年县级为民办实事项目任务安排表

- 鹿寨县2023年县级为民办实事项目推进落实情况表

2023年2月21日

公开方式：主动公开

抄送：县委办、县人大办、县政协办、县财政局。

鹿寨县人民政府办公室                      2023年2月21日印发

| 附件1 鹿寨县2023年县级为民办实事项目任务安排表 |
| --- |
| 序号 | 立项名称 | 实事内容 | 承办单位 | 项目资金安排（万元） |
|  |  |  |  | 资金 来源 | 实事专项 资金 | 合计 |
| 1 | 亮化惠民 | 在部分集镇村屯道路安装或维修路灯，消灭亮化“盲点”，推动照明亮化提质增效。 | 县住建局 |  | 100 | 100 |
| 2 | 环境惠民 | ①新建5个农村污水处理系统。②改造寨沙镇龙江村龙江街（323国道边）露天排污沟。③新建或修缮便民洗衣码头40个。④在国道322、323线及省道208线公路沿线村屯，在公路范围外因地制宜选址，建设村屯垃圾中转平台200个，美化公路沿线村屯风貌，治理农村污水，改善农村生活环境。 | ①县委农办 ②寨沙镇 ③各乡镇 ④县住建局 | ①区市资金 | ②40 ③100 （见附件1-1） ④72 | 212 |
| 3 | 教育惠民 | ①利用鹿寨体育公园现有体育设施设备，开设青少年“动感课堂”，开展足球、篮球、羽毛球、田径、围棋技能五项体育公益培训共15期，举办青少年体育系列篮球、足球、围棋项目赛事，增强青少年体质，营造全民健身氛围。②开展青少年防溺水公益培训10期，提高青少年防溺水安全防范意识及技能。③对3所农村小学旱厕进行改造，改善农村学校生活环境。 | ①县文体 广旅局 ②③县教育局 |  | ①50 ②20 ③50 | 120 |
| 4 | 平安惠民 | 对城南第二小学、第四小学、第五小学等县城学校周边道路，对桂中农贸市场门口、建中南路火车站路口、十里亭红绿灯十字路口等易发生事故隐患、交通拥堵点的重点路段道路交通设施进行整改，增设交通信号灯、设置隔离栏、完善交通标线标志牌、施划减速带等，改善群众出行环境。 | 县公安局交管大队 |  | 90 | 90 |
| 5 | 文旅惠民 | 在各乡镇开展“一乡一节”活动，以举办传统民俗文化节为契机，开展江口乡“百鱼宴”渔家文化节、拉沟乡药王节、“神奇中渡”乡村文化旅游节、黄冕镇桑蚕文化节等活动，展销特色农产品，宣传推介农业和旅游产品，助推乡村振兴。 | 县委农办 | 45 | 55 | 100 |
| 6 | 保障惠民 | 为全县常住人口提供除全部13类自然灾害的风险保障外，还提供溺水、居家一氧化碳中毒、爆炸、火灾等特定意外事故的风险保障，实现“人身+住房+财产”的综合保障模式，保障群众人身财产安全。 | 县应急管理局 |  | 50 | 50 |
| 7 | 道路惠民 | 对323国道四排辖区路段新铺沥青路接驳点、寨沙小学后门道路护坡路段等各乡镇集镇、通屯道路破损严重的路段进行路面维修，实施道路接驳处修复、道路护坡改造、弯道扩宽、加装便民桥护栏等，消除道路交通安全隐患，改善群众出行条件。 | 县交通局 |  | 150 | 150 |
| 8 | 健康惠民 | ①实施中医健康惠民工程：计划组织中医专家到乡镇、社区、企业开展中医诊疗服务活动40场，免费提供防疫中药饮、流感香囊、慢病人群食疗方等，开展针灸、推拿等诊疗健康服务，普及中医药健康知识，筛查诊治常见病、早期疾病。 ②实施未成年人心理健康关爱工程：选取心理行为问题患病率较高未成年人进行心理行为问题筛查，人数约2万人次，对存在心理健康问题的未成年人给予心理疏导、医学行为干预和转介治疗等服务。 | 县卫健局 |  | ①10 ②42 | 52 |
| 9 | 引才惠民 | ①续建人才公寓保障性租赁住房500套。②改建保障性租赁住房50套，设置合适的限制条件，为各行业人才提供租房保障，使人才引得来、留得住，营造人才宜居宜业环境。 | 县住建局 | ①融资 | ②200 | 200 |
| 10 | 健身惠民 | 在县城绿廊公园、鹿寨山公园、体育公园、鹿鸣湖公园等地及乡镇公共休闲场所安装健身路径30套，促进全民健身。 | 县文体广旅局 |  | 80 | 80 |
| 合 计 | 45 | 1109 | 1154 |

附件1-1

鹿寨县2023年为民办实事项目新建或修缮便民洗衣码头任务安排表

| 乡镇 | 项目地点 | 个数 | 资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄冕镇 | 山脚村八见朝屯、黄冕村大欧屯、幽兰村板屯屯、盘龙村猪场屯、六脉村对村屯、六脉村板垌屯 | 6 | 11.5 |
| 平山镇 | 大阳村大洋坪屯一队、大阳村大洋坪屯三队、大阳村坡鸾屯、孔堂村敢志屯、榨油村新村屯 | 5 | 10 |
| 中渡镇 | 潘圩村坡阳屯、黄腊村黄兴屯、朝阳村山脚屯、山尖村山尖屯、长盛村大井屯 | 5 | 11 |
| 江口乡 | 六合村山井屯、六合村大环屯、中庆村中庆屯一队、中庆村中庆屯三队、新安村下湾尾屯 | 5 | 10 |
| 导江乡 | 导江村导江屯、黄坭村鸟兰屯、黄坭村计送屯、佛子村龙渡屯、佛子村石苟屯 | 5 | 9.5 |
| 寨沙镇 | 古木村古木屯、寨沙村金袍屯、龙江村小拉吉屯、九敢村洛水屯、长塘村思力屯、六往村月山屯、东马村黄托屯 | 7 | 13.5 |
| 四排镇 | 江南村石庙屯、中平村新村屯、三排村大樟屯、四排村建学街头、四排镇新市场 | 5 | 9.5 |
| 拉沟乡 | 背塘村古罗屯、背塘村木乐屯、民主村勾打屯、民主村张家屯、拉沟村老志元屯、拉沟村江尾屯 | 6 | 11 |
| 鹿寨镇 | 大河村龙屯屯、大良村亮山屯、石路村大坪屯、龙田村山厂屯、思贤村岭背屯、龙坪村三江屯、思洛村思洛屯 | 7 | 14 |
| 合 计 | 51 | 100 |