## Sheet1
鹿寨县江口乡人民政府2021年度财政衔接乡村振兴补助资金项目计划完成情况表
序号 | 实施年度 | 项目类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目子类型 | 项目建设内容 | 计划总投资 | 年度计划目标 | 完成情况 | 未能完工情况描述
1 | 2021 | 产业项目 | 2021年鹿寨县江口乡产业奖补项目（到户以奖代补） | 江口乡 | 种植养殖加工服务 | 发展产业600亩 | 40.3375 | 发展产业600亩 | 完成
2 | 2021 | 产业项目 | 2021年鹿寨县江口乡江口村南蛇屯至那岗产业基地道路工程 | 江口乡 | 其他 | 1.331公里，路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 78.4512 | 1.331公里，路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 完成
3 | 2021 | 产业项目 | 2021年鹿寨县江口乡新安村下湾尾屯至落水冲千亩甜竹林产业基地道路工程 | 江口乡 | 其他 | 1.152公里，路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 68.0905 | 1.152公里，路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 完成
4 | 2021 | 产业项目 | 2021年鹿寨县江口乡水碾村大村屯至小水碾戈壁产业基地道路工程 | 江口乡 | 其他 | 0.837公里，路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 46.2563 | 0.837公里，路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 完成
5 | 2021 | 村基础设施 | 2021年鹿寨县江口乡新安村石桥屯优质高产水稻基地配套工程 | 江口乡 | 产业路 | 长1.12公里，宽3.5米，包括路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 78.8824 | 长1.12公里，宽3.5米，包括路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 完成
6 | 2021 | 村基础设施 | 2021年江口乡六合村长垌屯石阶路山塘和灌溉渠道建设工程 | 江口乡 | 小型农田水利设施 | 加固山塘1座，硬化内空40*40渠道70m | 19.5164 | 加固山塘1座，硬化内空40*40渠道70m | 完成
7 | 2021 | 村基础设施 | 2021年江口乡六合村长垌屯南冲山塘和灌溉渠道建设工程 | 江口乡 | 小型农田水利设施 | 加固山塘一座，硬化内空40*40渠道165m | 20.5662 | 加固山塘一座，硬化内空40*40渠道165m | 完成
8 | 2021 | 村基础设施 | 2021年鹿寨县江口乡六合村枫木至石灰窑产业路 | 江口乡 | 产业路 | 江口乡六合村枫木至石灰窑产业路0.8公里 | 62 | 江口乡六合村枫木至石灰窑产业路0.8公里 | 完成
9 | 2021 | 村基础设施 | 2021年鹿寨县江口乡六合村木堆、枫木屯产业道路扩建项目 | 江口乡 | 产业路 | 产业基地硬化及扩宽全路面总长约1250米，扩建路1.0米，C30砼厚0.2cm，压实碎石基层0.15米；浆砌石挡墙；护栏；合理设置排水管、排水沟等排水设施和会车平台。 | 40 | 产业基地硬化及扩宽全路面总长约1250米，扩建路1.0米，C30砼厚0.2cm，压实碎石基层0.15米；浆砌石挡墙；护栏；合理设置排水管、排水沟等排水设施和会车平台。 | 完成
10 | 2021 | 村基础设施 | 2021年鹿寨县江口乡六合村木堆屯“美丽村庄”建设工程 | 江口乡 | 其他 | "1、村头村名景观石1座， 2、主干道路硬化，600米 3、屯内主要干道两侧景观提升，绿化，美化，120米 4、微田园、微菜园、果园约150米， 5、垃圾集中收集站两座， 6、硬化后鹅卵石码头步道，244米，宽1.5米 7.扩建硬化清水平台两处，每处200立方， 8、河岸挡土墙，100米长，4米高 9、硬化后的主干道道路景观提升，造价9.56万元； 10、屯内墙绘110平方， 11、码头凉亭一座， 12、党建、文化、宣传、公开栏长廊6块" | 140.3 | "1、村头村名景观石1座， 2、主干道路硬化，600米 3、屯内主要干道两侧景观提升，绿化，美化，120米 4、微田园、微菜园、果园约150米， 5、垃圾集中收集站两座， 6、硬化后鹅卵石码头步道，244米，宽1.5米 7.扩建硬化清水平台两处，每处200立方， 8、河岸挡土墙，100米长，4米高 9、硬化后的主干道道路景观提升，造价9.56万元； 10、屯内墙绘110平方， 11、码头凉亭一座， 12、党建、文化、宣传、公开栏长廊6块" | 完成
11 | 2021 | 村基础设施 | 2021年鹿寨县江口乡江口村石脚屯“人居环境整治”工程 | 江口乡 | 其他 | 场地硬化50平方米，洗衣台5平方米，垃圾池2平方 | 20 | 场地硬化50平方米，洗衣台5平方米，垃圾池2平方 | 完成
12 | 2021 | 村基础设施 | 2021年鹿寨县江口乡六合村枫木屯 “人居环境整治”工程 | 江口乡 | 其他 | 硬化道路1公里，场地硬化200平方米，垃圾池2平方，墙绘100平方。 | 20 | 硬化道路1公里，场地硬化200平方米，垃圾池2平方，墙绘100平方。 | 完成
13 | 2021 | 村基础设施 | 2021年鹿寨县江口乡中庆村老村屯“人居环境整治”工程 | 江口乡 | 其他 | 场地硬化100平方米，排水沟渠100米，挡土墙20米 | 20 | 场地硬化100平方米，排水沟渠100米，挡土墙20米 | 完成
14 | 2021 | 村基础设施 | 2021年第一书记帮扶经费用于鹿寨县江口乡六合村路面维护、挡土墙 | 江口乡 | 其他 | 路面修补10平方米，挡土墙8米， | 5 | 路面修补10平方米，挡土墙8米， | 完成