## Sheet1
鹿寨县江口乡六合村2022年度财政衔接乡村振兴补助资金项目计划完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目建设状态 | 项目预投资总金额（万元） | 其中：财政拨款(万元) | 项目实施计划年度 | 实施单位名称 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 绩效总体目标 | 是否经营性项目
1 | 2022年鹿寨县江口乡倾斜支持乡村振兴重点村基础设施项目 | 大闷至桥头挡土墙：长约100m，高约2.5m，厚约60cm； 是非坝挡土墙：长约30m、高约3m，厚约70cm | 完工 | 10 | 10 | 2022 | 江口乡人民政府 | 2022/08/05 00:00 | 2022/08/15 00:00 | 建设配套基础设施，改善基础条件，受益户数904户，受益总人口3415人。提高产业带动能力，巩固脱贫成果。 | 否
2 | 2022年鹿寨县江口乡六合村黄坪屯便民桥工程 | 新建漫水桥1座 | 完工 | 17.0484 | 10 | 2022 | 江口乡人民政府 | 2022/05/08 00:00 | 2022/07/15 00:00 | 新建漫水桥1座，解决群众出行问题。 | 否
3 | 2022年鹿寨县江口乡六合村石基屯至焦堂产业基地道路工程 | 硬化砼道路全长1.5155km,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等 | 完工 | 78.6074 | 63 | 2022 | 江口乡人民政府 | 2022/03/29 00:00 | 2022/05/29 00:00 | 硬化砼道路全长1.57km,路基宽4.5米,路面宽3.5米，包含路基、路面、水沟、涵洞、安全防护工程等，来带动群众增产增收，巩固脱贫成果 | 否
4 | 2022年鹿寨县江口乡六合村木堆屯、枫木屯鹰嘴桃产业基地配套基础设施建设 | 建设产业道路1.9公里，道路加宽及部分硬化面积3000平方米，挡土墙300立方米等项目。 | 完工 | 165 | 165 | 2022 | 江口乡人民政府 | 2022/07/26 00:00 | 2023/01/12 00:00 | 鹰嘴桃产业基地木堆道路安全挡土墙，水塘安全挡土墙及防护栏，基地硬化道路安全防护栏、安全防护措施； | 否
5 | 2022年鹿寨县江口乡六合村鹰嘴桃生产销售车间建设 | 建设六合村鹰嘴桃生产平台2处、生产车间1个等 | 完工 | 85 | 80 | 2022 | 江口乡人民政府 | 2022/07/26 00:00 | 2022/12/02 00:00 | 建设六合村鹰嘴桃生产平台2处、生产车间1个等
6 | 2022年鹿寨县江口乡六合村乡村振兴安全防护工程 | 建设波形护栏长度1.6公里，道路、鱼塘等安全防护挡土墙2870立方米，不锈钢护栏150米等项目。 | 完工 | 178 | 175 | 2022 | 江口乡人民政府 | 2022/07/26 00:00 | 2022/12/09 00:00 | 鹰嘴桃产业基地木堆道路安全挡土墙，水塘安全挡土墙及防护栏，基地硬化道路安全防护栏、安全防护措施2公里 | 否
7 | 2022年鹿寨县江口乡六合村乡村振兴人居环境整治工程 | 建设排水沟170米，垃圾处理点7个，灌溉蓄水池1处及安全挡土墙250立方米等项目。 | 完工 | 54 | 50 | 2022 | 江口乡人民政府 | 2022/07/26 00:00 | 2022/11/07 00:00 | 木堆屯、枫木屯垃圾中转站1个、垃圾桶等基础设施建设 | 否
8 | 2022年鹿寨县江口乡六合村木堆屯、枫木屯优质农田三面光渠道 | 农田灌溉三面光渠道3公里 | 完工 | 33 | 30 | 2022 | 江口乡人民政府 | 2022/07/26 00:00 | 2022/11/07 00:00 | 农田灌溉三面光渠道3公里
9 | 2022年第一书记帮扶经费用于鹿寨县江口乡六合村长征、黄坪安全防护工程 | 修建江口乡六合村长征坝水毁修复片石挡土墙，长20米，宽0.8米，高3米；六合村黄坪桥片石挡土墙，长22米，宽0.8米，高2米。 | 完工 | 5 | 5 | 2022 | 江口乡人民政府 | 2022/09/05 00:00 | 2022/09/14 00:00 | 修建江口乡六合村长征坝水毁修复片石挡土墙，长20米，宽0.8米，高3米；六合村黄坪桥片石挡土墙，长22米，宽0.8米，高2米。